## Planilha orçamentária (2)
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA ANEXO IX Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
OBRA POR EXECUÇÃO INDIRETA
Setor requisitante: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social
Objeto: |  | Pista de Esportes Radicais |  |  |  | BDI: | 30.56% | 2023-08-31
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Preço referência | Fonte | Descrição | Qtde. | Un. | Preço unitário sem BDI | Preço unitário com BDI | P. Total
1 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
1.1 | ED-50392 | SETOP (ABR/2023) | Mobilização e desmobilização de obra - para obras com o valor até R$1.000.000,00 - 0,5% do custo direto da obra | 1 | VB |  |  | 0 | #DIV/0!
SUB-TOTAL (Item 1) | [7 empty] | 0
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | CO-27344 | SETOP (ABR/2023) | Engenheiro/arquiteto, nível sênior, inclusive encragos complementares | 66 | H |  |  | 0 | #DIV/0!
2.2 | ED-28561 | SETOP (ABR/2023) | Topógrafo com encargos complementares | 33 | H |  |  | 0 | #DIV/0!
2.3 | ED-28562 | SETOP (ABR/2023) | Auxiliar de Topógrafo com encargos complementares | 33 | H |  |  | 0
SUB-TOTAL (Item 2) | [7 empty] | 0
3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
3.1 | ED-16660 | SETOP (ABR/2023) | Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada #26, esp. 0,45 mm, plotada com adesivo vinílico, afixada com rebites 4,8x40 mm, em estrutura metálica de metalon 20x20 mm, esp. 1,25 mm, inclusive suporte em eucalipto autoclavado pintado com tinta pva duas (2) demãos | 4.5 | M2 |  |  | 0 | #DIV/0!
3.2 | ED-16349 | SETOP (ABR/2023) | Locação de container com isolamento térmico, tipo 2, para escritório de obra com sanitário contendo um (1) vaso sanitário e um (1) lavatório, com medidas referenciais de (6) metros comprimento, (2,3) metros largura e (2,5) metros altura útil interna, inclusive ar condicionado e ligações elétricas e hidrossanitárias internas, exclusive mobilização/desmobilização e ligações provisórias externas | 3 | MÊS |  |  | 0 | #DIV/0!
3.3 | ED-16357 | SETOP (ABR/2023) | Ligações provisórias para container tipo 2 (correspondente ao código ED-16349) | 1 | UN |  |  | 0 | #DIV/0!
3.4 | ED-50137 | SETOP (ABR/2023) | Mobilização e desmobilização de container, inclusive carga, descarga e transporte com caminhão guindauto (munck) | 1 | UN |  |  | 0 | #DIV/0!
SUB-TOTAL (Item 3) | [7 empty] | 0
4 |  |  | ESTRUTURA
4.1 |  |  | BALDRAME
4.1.1 | 96525 | SINAPI (JUL/2023) | Escavação mecanizada para viga baldrame com mini-escavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas) | 8.012 | M3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.2 | 96545 | SINAPI (JUL/2023) | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem | 212.5 | KG |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.3 | 96540 | SINAPI (JUL/2023) | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações | 80.112 | M2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.4 | 101619 | SINAPI (JUL/2023) | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual | 0.6009 | M3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.5 | 96555 | SINAPI (JUL/2023) | Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrame, fck 30 mpa, com uso de jerica lançamento, adensamento e acabamento | 8.012 | M3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
SUB-TOTAL (Item 4.1) | [7 empty] | 0
4.2 |  |  | RADIER
4.2.1 | 97101 | SINAPI (JUL/2023) | Execução de radier, espessura de 10 cm, fck = 30 mpa, com uso de formas em madeira serrada. Af_09/2021 | 53.225 | M2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
SUB-TOTAL (Item 4.2) | [7 empty] | 0
4.3 |  |  | ALVENARIA | [5 empty] | #DIV/0!
4.3.1 | ED-48195 | SETOP (ABR/2023) | Alvenaria de vedação com bloco de concreto, esp. 14 cm, com acabamento aparente, inclusive argamassa para assentamento | 151.15 | M2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3.2 | ED-29621 | SETOP (ABR/2023) | Aplicação de graute com argamassa de cimento, cal hidratada, areia e brita, traço (1:0,1:3:2), inclusive preparo mecânico, transporte e lançamento | 18.12 | M3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3.3 | 92761 | SINAPI (JUL/2023) | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem | 184.52 | KG |  | 0 | 0 | #DIV/0!
SUB-TOTAL (Item 4.3) | [7 empty] | 0
4.4 |  |  | ATERRO, RAMPAS E PLATAFORMAS
4.4.1 | 96385 | SINAPI (JUL/2023) | Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive solo, escavação, carga e transporte | 15.9675 | M3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4.2 | ED-49812 | SETOP (ABR/2023) | Lastro de concreto magro, inclusive transporte, lançamento e adensamento | 15.9675 | M3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
SUB-TOTAL (Item 4.4) | [7 empty] | 0
4.5 |  |  | SERRALHERIA
4.5.1 | ED-50045 | SETOP (ABR/2023) | Fornecimento e assentamento de tubo aço galvanizado com costura, inclusive conexões e suportes, dn 2 | 58.4 | M |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5.2 | Comp - 001 | Comp - 001 | Fornecimento e assentamento de perfil "u" simples de aço galvanizado dobrado 75 x *40* mm, e = 2,65 mm | 404 | KG |  | 0 | 0 | #DIV/0!
SUB-TOTAL (Item 4.5) | [7 empty] | 0
4.6 |  |  | PISO
4.6.1 | 97120 | SINAPI (JUL/2023) | Barras de ligação, aço ca-50 de 10 mm, para execução de pavimento de concreto, inclusive fornecimento e instalação | 55.3 | KG |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6.2 | 94994 | SINAPI (JUL/2023) | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado | 532.25 | M2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6.3 | ED-50619 | SETOP (ABR/2023) | Polimento mecanizado de superfície em concreto, inclusive acabamento de concretagem em nivelamento a laser (nível zero) | 532.25 | M2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6.4 | 98575 | SINAPI (JUL/2023) | Tratamento de junta de dilatação, com tarugo de polietileno e selante pu, incluso preenchimento com espuma expansiva PU | 5.3225 | M |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6.5 | ED-50513 | SETOP (ABR/2023) | Pintura com resina acrílica em concreto, duas (2) demãos, inclusive uma demão de selador acrílico | 532.25 | M2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
SUB-TOTAL (Item 4.6) | [7 empty] | 0
4.7 |  |  | CHAPISCO, REBOCO, SELADOR E PINTURA LATEX
4.7.1 | 87894 | SINAPI (JUL/2023) | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l | 77.37 | M2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.7.2 | 87792 | SINAPI (JUL/2023) | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm | 77.37 | M2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.7.3 | 88485 | SINAPI (JUL/2023) | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão de selador acrílico | 77.37 | M2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.7.4 | 88489 | SINAPI (JUL/2023) | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos | 77.37 | M2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
SUB-TOTAL (Item 4.7) | [7 empty] | 0
TOTAL (Item 4) | [7 empty] | 0
5 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
5.1 | Comp - 002 | Comp - 002 | Luminária refletora para iluminação pública com 2 refletor de 200w holofote led ip 66 em poste de concreto com 9 m de altura (completa). | 4 | UN |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.2 | ED-49499 | SETOP (ABR/2023) | Quadro de distribuição para 12 módulos com barramento e chave | 1 | UN |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3 | ED-49270 | SETOP (ABR/2023) | Disjuntor bipolar termomagnético 5ka, de 16a | 2 | UN |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.4 | ED-49271 | SETOP (ABR/2023) | Disjuntor bipolar termomagnético 5ka, de 20a | 1 | UN |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.5 | ED-49274 | SETOP (ABR/2023) | Disjuntor bipolar termomagnético 5ka, de 32a | 1 | M |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.6 | ED-48998 | SETOP (ABR/2023) | Cabo de cobre flexível, classe 5, isolamento tipo epr/hepr, não halogenado, antichama, termofixo, unipolar, seção 10 mm2, 90°c, 0,6/1kv | 320 | M |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.7 | ED-49415 | SETOP (ABR/2023) | Eletroduto flexível corrugado, pvc, anti-chama, dn 32mm (1"), aplicado em alvenaria, inclusive rasgo | 100 | M |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.8 | ED-49343 | SETOP (ABR/2023) | Haste de aço cobreada para aterramento diâmetro 3/4"x 2400 mm,conforme padrões telebrás | 1 | UN |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.9 | ED-49213 | SETOP (ABR/2023) | Caixa de passagem cp-n2 inclusive tampa | 6 | UN |  | 0 | 0 | #DIV/0!
SUB-TOTAL (Item 5) | [7 empty] | 0
6 |  |  | COMPLEMENTO DE OBRA
6.1 |  |  | PINTURA EM SUPERFICÍES METÁLICAS
6.1.1 | 100761 | SINAPI (JUL/2023) | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos) | 32.054 | M2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.2 | 100722 | SINAPI (JUL/2023) | Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão) | 32.054 | M2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
SUB-TOTAL (Item 6.1) | [7 empty] | 0
6.2 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS
6.2.1 | 99814 | SINAPI (JUL/2023) | Limpeza de superfície com jato de alta pressão | 534 | M2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
SUB-TOTAL (Item 6.2) | [7 empty] | 0
TOTAL (Item 6) | [7 empty] | 0
TOTAL | [7 empty] | 0
Instruções:
1) Os preços unitários da planilha são referenciais, limites máximos permitidos e correspondem ao custo total de cada serviço. Foram utilizados preços de referência com desoneração, conforme Lei 13.161/2015.
2) Estão incluídos nos custos de cada item: Fornecimento e transporte de todos os materiais e equipamentos + mão de obra + encargos sociais + encargos complementares. No preço unitário estão incluidos todos os componentes necessários para execução de cada serviço, mesmo aqueles que embora não citados sejam indispensáveis para o seu desenvolvimento.
3) Os Encargos complementares são custos associados à mão de obra - alimentação, transporte, equipamentos de proteção individual, ferramentas e outros.
4) O BDI adotado foi de 28,08%, com desoneração, conforme Acórdão nº 2622/2013 e Lei 13.161 de 31/08/15. Os percentuais adotados para o cálculo do BDI estão detalhados em planilha anexa. Conforme legislação tributária Municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a 90,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de 5,00%.
5) A Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) - Lei 13.161/2015, desonera a folha de salários de diversas atividades econômicas da construção civil e impacta no cálculo do BDI mediante a majoração do percentual correspondente à 4,5% sobre o preço total da obra, em substituição à contribuição previdenciária patronal de 20% prevista nos encargos sociais.
6) Os serviços deverão ser executados rigorosamente conforme Planilha Orçamentária, Especificação Técnica e Projetos.
7) Caso a Fiscalização Municipal entenda como inviável a execução de algum item previsto nesta planilha, a Prefeitura Municipal reserva-se o direito de realizar supressão total ou parcial do(s) mesmo(s), de acordo com os limites estabelecidos pela Lei nº 8.666/93.
8) Os LICITANTES deverão apresentar composição do BDI utilizado em sua proposta comercial, detalhando cada percentual separadamente (Administração central, seguros, riscos, garantias, despesas financeiras, lucro/remuneração, impostos). O percentual de ISS deverá seguir a legislação Municipal. A CONTRATANTE realizará retenção do ISS conforme alíquota adotada na composição da empresa vencedora do processo licitatório.
56
#REF!

## Planilha orçamentária
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA ANEXO X Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
OBRA POR EXECUÇÃO INDIRETA
Setor requisitante: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social
Objeto: |  | Pista de Esportes Radicais |  |  |  | BDI: | 30.56% | 2023-08-31
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Preço referência | Fonte | Descrição | Qtde. | Un. | Preço unitário sem BDI | Preço unitário com BDI | P. Total
1 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
1.1 | ED-50392 | SETOP (ABR/2023) | Mobilização e desmobilização de obra - para obras com o valor até R$1.000.000,00 - 0,5% do custo direto da obra | 1 | VB | 955.3109 | 1247.2773 | 1247.2773 | 0.4982%
SUB-TOTAL (Item 1) | [7 empty] | 1247.2773
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | CO-27344 | SETOP (ABR/2023) | Engenheiro/arquiteto, nível sênior, inclusive encragos complementares | 66 | H | 132.78 | 173.3608 | 11441.815 | 4.57%
2.2 | ED-28561 | SETOP (ABR/2023) | Topógrafo com encargos complementares | 33 | H | 37.15 | 48.504 | 1600.6305 | 0.6393%
2.3 | ED-28562 | SETOP (ABR/2023) | Auxiliar de Topógrafo com encargos complementares | 33 | H | 17.78 | 23.214 | 766.0622
SUB-TOTAL (Item 2) | [7 empty] | 13808.5076
3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
3.1 | ED-16660 | SETOP (ABR/2023) | Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada #26, esp. 0,45 mm, plotada com adesivo vinílico, afixada com rebites 4,8x40 mm, em estrutura metálica de metalon 20x20 mm, esp. 1,25 mm, inclusive suporte em eucalipto autoclavado pintado com tinta pva duas (2) demãos | 4.5 | M2 | 317.71 | 414.81 | 1866.6449 | 0.7456%
3.2 | ED-16349 | SETOP (ABR/2023) | Locação de container com isolamento térmico, tipo 2, para escritório de obra com sanitário contendo um (1) vaso sanitário e um (1) lavatório, com medidas referenciais de (6) metros comprimento, (2,3) metros largura e (2,5) metros altura útil interna, inclusive ar condicionado e ligações elétricas e hidrossanitárias internas, exclusive mobilização/desmobilização e ligações provisórias externas | 3 | MÊS | 1036.88 | 1353.776 | 4061.3281 | 1.622%
3.3 | ED-16357 | SETOP (ABR/2023) | Ligações provisórias para container tipo 2 (correspondente ao código ED-16349) | 1 | UN | 613.05 | 800.4132 | 800.4132 | 0.3197%
3.4 | ED-50137 | SETOP (ABR/2023) | Mobilização e desmobilização de container, inclusive carga, descarga e transporte com caminhão guindauto (munck) | 1 | UN | 1431.98 | 1869.6283 | 1869.6283 | 0.7468%
SUB-TOTAL (Item 3) | [7 empty] | 8598.0145
4 |  |  | ESTRUTURA
4.1 |  |  | BALDRAME
4.1.1 | 96525 | SINAPI (JUL/2023) | Escavação mecanizada para viga baldrame com mini-escavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas) | 8.012 | M3 | 46.06 | 60.1371 | 481.8182 | 0.1925%
4.1.2 | 96545 | SINAPI (JUL/2023) | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem | 212.5 | KG | 13.88 | 18.1221 | 3850.9397 | 1.538%
4.1.3 | 96540 | SINAPI (JUL/2023) | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações | 80.112 | M2 | 134.75 | 175.9329 | 14094.3375 | 5.63%
4.1.4 | 101619 | SINAPI (JUL/2023) | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual | 0.6009 | M3 | 269.62 | 352.0225 | 211.5303 | 0.08449%
4.1.5 | 96555 | SINAPI (JUL/2023) | Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrame, fck 30 mpa, com uso de jerica lançamento, adensamento e acabamento | 8.012 | M3 | 684.51 | 893.7131 | 7160.4293 | 2.86%
SUB-TOTAL (Item 4.1) | [7 empty] | 25799.055
4.2 |  |  | RADIER
4.2.1 | 97101 | SINAPI (JUL/2023) | Execução de radier, espessura de 10 cm, fck = 30 mpa, com uso de formas em madeira serrada. Af_09/2021 | 53.225 | M2 | 186.21 | 243.1204 | 12940.0809 | 5.169%
SUB-TOTAL (Item 4.2) | [7 empty] | 12940.0809
4.3 |  |  | ALVENARIA | [5 empty] | 0%
4.3.1 | ED-48195 | SETOP (ABR/2023) | Alvenaria de vedação com bloco de concreto, esp. 14 cm, com acabamento aparente, inclusive argamassa para assentamento | 151.15 | M2 | 66.52 | 86.8501 | 13127.3998 | 5.244%
4.3.2 | ED-29621 | SETOP (ABR/2023) | Aplicação de graute com argamassa de cimento, cal hidratada, areia e brita, traço (1:0,1:3:2), inclusive preparo mecânico, transporte e lançamento | 18.12 | M3 | 654.77 | 854.8838 | 15490.4947 | 6.187%
4.3.3 | 92761 | SINAPI (JUL/2023) | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem | 184.52 | KG | 11.92 | 15.563 | 2871.6931 | 1.147%
SUB-TOTAL (Item 4.3) | [7 empty] | 0
4.4 |  |  | ATERRO, RAMPAS E PLATAFORMAS
4.4.1 | 96385 | SINAPI (JUL/2023) | Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive solo, escavação, carga e transporte | 15.9675 | M3 | 11 | 14.3619 | 229.3232 | 0.0916%
4.4.2 | ED-49812 | SETOP (ABR/2023) | Lastro de concreto magro, inclusive transporte, lançamento e adensamento | 15.9675 | M3 | 508.24 | 663.5706 | 10595.5642 | 4.232%
SUB-TOTAL (Item 4.4) | [7 empty] | 10824.8874
4.5 |  |  | SERRALHERIA
4.5.1 | ED-50045 | SETOP (ABR/2023) | Fornecimento e assentamento de tubo aço galvanizado com costura, inclusive conexões e suportes, dn 2 | 58.4 | M | 132.19 | 172.5905 | 10079.286 | 4.026%
4.5.2 | Comp - 001 | Comp - 001 | Fornecimento e assentamento de perfil "u" simples de aço galvanizado dobrado 75 x *40* mm, e = 2,65 mm | 404 | KG | 21.8088 | 28.4742 | 11503.565 | 4.595%
SUB-TOTAL (Item 4.5) | [7 empty] | 21582.851
4.6 |  |  | PISO
4.6.1 | 97120 | SINAPI (JUL/2023) | Barras de ligação, aço ca-50 de 10 mm, para execução de pavimento de concreto, inclusive fornecimento e instalação | 55.3 | KG | 9.21 | 12.0248 | 664.9716 | 0.2656%
4.6.2 | 94994 | SINAPI (JUL/2023) | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado | 532.25 | M2 | 95.28 | 124.3999 | 66211.8525 | 26.45%
4.6.3 | ED-50619 | SETOP (ABR/2023) | Polimento mecanizado de superfície em concreto, inclusive acabamento de concretagem em nivelamento a laser (nível zero) | 532.25 | M2 | 11.89 | 15.5239 | 8262.5832 | 3.3%
4.6.4 | 98575 | SINAPI (JUL/2023) | Tratamento de junta de dilatação, com tarugo de polietileno e selante pu, incluso preenchimento com espuma expansiva PU | 5.3225 | M | 94.63 | 123.5513 | 657.6016 | 0.2627%
4.6.5 | ED-50513 | SETOP (ABR/2023) | Pintura com resina acrílica em concreto, duas (2) demãos, inclusive uma demão de selador acrílico | 532.25 | M2 | 31.63 | 41.2969 | 21980.2781 | 8.78%
SUB-TOTAL (Item 4.6) | [7 empty] | 97777.2869
4.7 |  |  | CHAPISCO, REBOCO, SELADOR E PINTURA LATEX
4.7.1 | 87894 | SINAPI (JUL/2023) | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l | 77.37 | M2 | 6.2 | 8.0949 | 626.3003 | 0.2502%
4.7.2 | 87792 | SINAPI (JUL/2023) | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm | 77.37 | M2 | 36.88 | 48.1514 | 3725.4765 | 1.488%
4.7.3 | 88485 | SINAPI (JUL/2023) | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão de selador acrílico | 77.37 | M2 | 3.89 | 5.0789 | 392.9529 | 0.157%
4.7.4 | 88489 | SINAPI (JUL/2023) | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos | 77.37 | M2 | 10.95 | 14.2966 | 1106.1271 | 0.4418%
SUB-TOTAL (Item 4.7) | [7 empty] | 5850.8568
TOTAL (Item 4) | [7 empty] | 206264.6056
5 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
5.1 | Comp - 002 | Comp - 002 | Luminária refletora para iluminação pública com 2 refletor de 200w holofote led ip 66 em poste de concreto com 9 m de altura (completa). | 4 | UN | 1399.5654 | 1827.307 | 7309.2279 | 2.92%
5.2 | ED-49499 | SETOP (ABR/2023) | Quadro de distribuição para 12 módulos com barramento e chave | 1 | UN | 194.96 | 254.5446 | 254.5446 | 0.1017%
5.3 | ED-49270 | SETOP (ABR/2023) | Disjuntor bipolar termomagnético 5ka, de 16a | 2 | UN | 51.06 | 66.6652 | 133.3304 | 0.05326%
5.4 | ED-49271 | SETOP (ABR/2023) | Disjuntor bipolar termomagnético 5ka, de 20a | 1 | UN | 51.06 | 66.6652 | 66.6652 | 0.02663%
5.5 | ED-49274 | SETOP (ABR/2023) | Disjuntor bipolar termomagnético 5ka, de 32a | 1 | M | 51.06 | 66.6652 | 66.6652 | 0.02663%
5.6 | ED-48998 | SETOP (ABR/2023) | Cabo de cobre flexível, classe 5, isolamento tipo epr/hepr, não halogenado, antichama, termofixo, unipolar, seção 10 mm2, 90°c, 0,6/1kv | 320 | M | 14.58 | 19.036 | 6091.5221 | 2.433%
5.7 | ED-49415 | SETOP (ABR/2023) | Eletroduto flexível corrugado, pvc, anti-chama, dn 32mm (1"), aplicado em alvenaria, inclusive rasgo | 100 | M | 12.68 | 16.5553 | 1655.532 | 0.6613%
5.8 | ED-49343 | SETOP (ABR/2023) | Haste de aço cobreada para aterramento diâmetro 3/4"x 2400 mm,conforme padrões telebrás | 1 | UN | 186.87 | 243.9821 | 243.9821 | 0.09745%
5.9 | ED-49213 | SETOP (ABR/2023) | Caixa de passagem cp-n2 inclusive tampa | 6 | UN | 65.68 | 85.7534 | 514.5205 | 0.2055%
SUB-TOTAL (Item 5) | [7 empty] | 16335.9899
6 |  |  | COMPLEMENTO DE OBRA
6.1 |  |  | PINTURA EM SUPERFICÍES METÁLICAS
6.1.1 | 100761 | SINAPI (JUL/2023) | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos) | 32.054 | M2 | 48.37 | 63.1531 | 2024.3082 | 0.8086%
6.1.2 | 100722 | SINAPI (JUL/2023) | Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão) | 32.054 | M2 | 22.77 | 29.7291 | 952.9357 | 0.3806%
SUB-TOTAL (Item 6.1) | [7 empty] | 2977.2439
6.2 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS
6.2.1 | 99814 | SINAPI (JUL/2023) | Limpeza de superfície com jato de alta pressão | 534 | M2 | 1.61 | 2.1021 | 1122.4977 | 0.4484%
SUB-TOTAL (Item 6.2) | [7 empty] | 1122.4977
TOTAL (Item 6) | [7 empty] | 4099.7416
TOTAL | [7 empty] | 250354.1365
Instruções:
1) Os preços unitários da planilha são referenciais, limites máximos permitidos e correspondem ao custo total de cada serviço. Foram utilizados preços de referência com desoneração, conforme Lei 13.161/2015.
2) Estão incluídos nos custos de cada item: Fornecimento e transporte de todos os materiais e equipamentos + mão de obra + encargos sociais + encargos complementares. No preço unitário estão incluidos todos os componentes necessários para execução de cada serviço, mesmo aqueles que embora não citados sejam indispensáveis para o seu desenvolvimento.
3) Os Encargos complementares são custos associados à mão de obra - alimentação, transporte, equipamentos de proteção individual, ferramentas e outros.
4) O BDI adotado foi de 28,08%, com desoneração, conforme Acórdão nº 2622/2013 e Lei 13.161 de 31/08/15. Os percentuais adotados para o cálculo do BDI estão detalhados em planilha anexa. Conforme legislação tributária Municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a 90,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de 5,00%.
5) A Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) - Lei 13.161/2015, desonera a folha de salários de diversas atividades econômicas da construção civil e impacta no cálculo do BDI mediante a majoração do percentual correspondente à 4,5% sobre o preço total da obra, em substituição à contribuição previdenciária patronal de 20% prevista nos encargos sociais.
6) Os serviços deverão ser executados rigorosamente conforme Planilha Orçamentária, Especificação Técnica e Projetos.
7) Caso a Fiscalização Municipal entenda como inviável a execução de algum item previsto nesta planilha, a Prefeitura Municipal reserva-se o direito de realizar supressão total ou parcial do(s) mesmo(s), de acordo com os limites estabelecidos pela Lei nº 8.666/93.
8) Os LICITANTES deverão apresentar composição do BDI utilizado em sua proposta comercial, detalhando cada percentual separadamente (Administração central, seguros, riscos, garantias, despesas financeiras, lucro/remuneração, impostos). O percentual de ISS deverá seguir a legislação Municipal. A CONTRATANTE realizará retenção do ISS conforme alíquota adotada na composição da empresa vencedora do processo licitatório.
56
#REF!

## Memória de Cálculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
OBRA POR EXECUÇÃO INDIRETA
Setor requisitante: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social
Objeto: | Pista de Esportes Radicais |  |  |  |  | BDI: | 30.56% | 2023-08-31
MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
1.1 | Mobilização e desmobilização de obra - para obras com o valor até R$1.000.000,00 - 0,5% do custo direto da obra
Detalhe |  | Custo direto da obra (com BDI) |  | Custo direto da obra (sem BDI) |  | Mobilização e desmobilização de obra - para obras com o valor até R$1.000.000,00 - 0,5% do custo direto da obra
0.5 |  | 249106.8591 |  | 191062.1715 |  | 955.3109
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantitade | Área | Dedução | TOTAL
Mobilização |  |  |  |  | 0.3 |  |  | 0.3
Desmobilização |  |  |  |  | 0.7 |  |  | 0.7
TOTAL - VB | [7 empty] | 1
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | Engenheiro/arquiteto, nível sênior, inclusive encragos complementares
Detalhe |  | Extensão | Largura | Quantidade (horas/dia) | Quantidade (dia/mês) | Quantidade (mês) | Área | Total
Engenheiro especializado em obra de pista de skate |  |  |  | 1 | 22 | 3 |  | 66
TOTAL - H | [7 empty] | 66
2.2 | Topógrafo com encargos complementares
Detalhe |  | Extensão | Largura | Quantidade (horas/dia) | Quantidade (dia/mês) | Quantidade (mês) | Área | Total
30 horas locação da pista |  |  |  | 0.5 | 22 | 3 |  | 33
TOTAL - H | [7 empty] | 33
2.3 | Auxiliar de Topógrafo com encargos complementares
Detalhe |  | Extensão | Largura | Quantidade (horas/dia) | Quantidade (dia/mês) | Quantidade (mês) | Área | Total
30 horas locação da pista |  |  |  | 0.5 | 22 | 3 |  | 33
TOTAL - H | [7 empty] | 33
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES
3.1 | Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada #26, esp. 0,45 mm, plotada com adesivo vinílico, afixada com rebites 4,8x40 mm, em estrutura metálica de metalon 20x20 mm, esp. 1,25 mm, inclusive suporte em eucalipto autoclavado pintado com tinta pva duas (2) demãos
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | TOTAL
Placa de Identificação padrão 1,20x2,40m |  |  | 3 | 1.5 |  |  |  | 4.5
TOTAL - M2 | [7 empty] | 4.5
3.2 | Locação de container com isolamento térmico, tipo 2, para escritório de obra com sanitário contendo um (1) vaso sanitário e um (1) lavatório, com medidas referenciais de (6) metros comprimento, (2,3) metros largura e (2,5) metros altura útil interna, inclusive ar condicionado e ligações elétricas e hidrossanitárias internas, exclusive mobilização/desmobilização e ligações provisórias externas
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | TOTAL
Container de deposito pelo tempo de obra |  |  |  |  | 3 |  |  | 3
TOTAL - MÊS | [7 empty] | 3
3.3 | Ligações provisórias para container tipo 2 (correspondente ao código ED-16349)
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | TOTAL
Ligação provisória para container |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
TOTAL - UN | [7 empty] | 1
3.4 | Mobilização e desmobilização de container, inclusive carga, descarga e transporte com caminhão guindauto (munck)
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | TOTAL
Mobilização de container |  |  |  |  | 0.7 |  |  | 0.7
Desmobilização de container |  |  |  |  | 0.3 |  |  | 0.3
TOTAL - UN | [7 empty] | 1
4 | ESTRUTURA
4.1.1 | Escavação mecanizada para viga baldrame com mini-escavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas)
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantitade | Área | Dedução | TOTAL
Mobilização de equipamento e escavação |  |  |  | 0.4 |  | 20.03 |  | 8.012
TOTAL - M3 | [7 empty] | 8.012
4.1.2 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | TOTAL
Conforme projeto estrutural - bloco 1, 2 |  |  |  |  | 212.5 |  |  | 212.5
TOTAL - KG | [7 empty] | 212.5
4.1.3 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | TOTAL
Conforme projeto estrutural |  | 100.14 |  | 0.4 | 2 |  |  | 80.112
TOTAL - M2 | [7 empty] | 80.112
4.1.4 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | TOTAL
Conforme projeto estrutural |  | 20.03 |  | 0.03 |  |  |  | 0.6009
TOTAL - M3 | [7 empty] | 0.6009
4.1.5 | Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrame, fck 30 mpa, com uso de jerica lançamento, adensamento e acabamento
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | TOTAL
Conforme projeto estrutural |  |  |  | 0.4 |  | 20.03 |  | 8.012
TOTAL - M3 | [7 empty] | 8.012
4.2 | RADIER
4.2.1 | Execução de radier, espessura de 10 cm, fck = 30 mpa, com uso de formas em madeira serrada. Af_09/2021
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | TOTAL
Conforme projeto estrutural |  |  |  | 0.1 |  | 532.25 |  | 53.225
TOTAL - M2 | [7 empty] | 53.225
4.3 | ALVENARIA
4.3.1 | Alvenaria de vedação com bloco de concreto, esp. 14 cm, com acabamento aparente, inclusive argamassa para assentamento
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | TOTAL
Conforme projeto estrutural | [5 empty] | 24.34 |  | 24.34
Conforme projeto estrutural | [5 empty] | 51.84 |  | 51.84
Conforme projeto estrutural | [5 empty] | 48.44 |  | 48.44
Conforme projeto estrutural | [5 empty] | 20.17 |  | 20.17
Conforme projeto estrutural | [5 empty] | 6.36 |  | 6.36
TOTAL - M2 | [7 empty] | 151.15
4.3.2 | Aplicação de graute com argamassa de cimento, cal hidratada, areia e brita, traço (1:0,1:3:2), inclusive preparo mecânico, transporte e lançamento
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | TOTAL
Conforme projeto estrutural |  |  | 0.12 |  |  | 151 |  | 18.12
TOTAL - M3 | [7 empty] | 18.12
4.3.3 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | TOTAL
Conforme projeto estrutural |  |  |  |  | 461.68 |  |  | 461.68
TOTAL - KG | [7 empty] | 461.68
4.4 | ATERRO, RAMPAS E PLATAFORMAS
4.4.1 | Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive solo, escavação, carga e transporte
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | TOTAL
Conforme projeto arquitetônico - prancha 2/5 |  |  |  |  | 44.68 |  |  | 44.68
Conforme projeto arquitetônico - prancha 2/5 |  |  |  |  | 32.81 |  |  | 32.81
Conforme projeto arquitetônico - prancha 2/5 |  |  |  |  | 59.8 |  |  | 59.8
Conforme projeto arquitetônico - prancha 2/5 |  |  |  |  | 33.36 |  |  | 33.36
Conforme projeto arquitetônico - prancha 2/5 |  |  |  |  | 13.87 |  |  | 13.87
TOTAL - M3 | [7 empty] | 184.52
4.4.2 | Lastro de concreto magro, inclusive transporte, lançamento e adensamento
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | TOTAL
Conforme projeto estrutural |  |  |  | 0.03 |  | 532.25 |  | 15.9675
TOTAL - M3 | [7 empty] | 15.9675
4.5 | SERRALHERIA
4.5.1 | Fornecimento e assentamento de tubo aço galvanizado com costura, inclusive conexões e suportes, dn 2
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | TOTAL
Conforme projeto arquitetônico - prancha 5/5 |  | 58.4 | [5 empty] | 58.4
TOTAL - | [7 empty] | 58.4
4.5.2 | Fornecimento e assentamento de perfil "u" simples de aço galvanizado dobrado 75 x *40* mm, e = 2,65 mm
Detalhe |  | Perímetro | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | TOTAL
Conforme projeto arquitetônico - prancha 5/5 |  | 404 | [5 empty] | 404
TOTAL - KG | [7 empty] | 404
4.6 | PISO
4.6.1 | Barras de ligação, aço ca-50 de 10 mm, para execução de pavimento de concreto, inclusive fornecimento e instalação
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | TOTAL
Conforme projeto estrutural |  |  |  |  | 55.3 |  |  | 55.3
TOTAL - KG | [7 empty] | 55.3
4.6.2 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | TOTAL
Conforme projeto arquitetônico | [5 empty] | 532.25 |  | 532.25
TOTAL - KG | [7 empty] | 532.25
4.6.3 | Polimento mecanizado de superfície em concreto, inclusive acabamento de concretagem em nivelamento a laser (nível zero)
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | TOTAL
Conforme projeto arquitetônico | [5 empty] | 532.25 |  | 532.25
TOTAL - M2 | [7 empty] | 532.25
4.6.4 | Tratamento de junta de dilatação, com tarugo de polietileno e selante pu, incluso preenchimento com espuma expansiva PU
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | TOTAL
Conforme projeto arquitetônico |  |  |  |  | 0.01 | 532.25 |  | 5.3225
TOTAL - M | [7 empty] | 5.3225
4.6.5 | Pintura com resina acrílica em concreto, duas (2) demãos, inclusive uma demão de selador acrílico
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantitade | Área | Dedução | TOTAL
Conforme projeto arquitetônico | [5 empty] | 532.25 |  | 532.25
TOTAL - M2 | [7 empty] | 532.25
4.7 | CHAPISCO, REBOCO, SELADOR E PINTURA LATEX
4.7.1 | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | TOTAL
Conforme projeto arquitetônico | [5 empty] | 77.37 |  | 77.37
TOTAL - M2 | [7 empty] | 77.37
4.7.2 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | TOTAL
Conforme projeto arquitetônico | [5 empty] | 77.37 |  | 77.37
TOTAL - M2 | [7 empty] | 77.37
4.7.3 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão de selador acrílico
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | TOTAL
Conforme projeto arquitetônico | [5 empty] | 77.37 |  | 77.37
TOTAL - M2 | [7 empty] | 77.37
4.7.4 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | TOTAL
Conforme projeto arquitetônico | [5 empty] | 77.37 |  | 77.37
TOTAL - M2 | [7 empty] | 77.37
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
5.1 | Luminária refletora para iluminação pública com 2 refletor de 200w holofote led ip 66 em poste de concreto com 9 m de altura (completa).
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantitade | Lados | Área | TOTAL
Conforme projeto elétrico | [6 empty] | 4 | 4
TOTAL - UN | [7 empty] | 4
5.2 | Quadro de distribuição para 12 módulos com barramento e chave
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantitade | Lados | Área | TOTAL
Conforme projeto elétrico |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
TOTAL - UN | [7 empty] | 1
5.3 | Disjuntor bipolar termomagnético 5ka, de 16a
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantitade | Lados | Área | TOTAL
Conforme projeto elétrico |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
TOTAL - UN | [7 empty] | 2
5.4 | Disjuntor bipolar termomagnético 5ka, de 20a
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantitade | Lados | Área | TOTAL
Conforme projeto elétrico |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
TOTAL - UN | [7 empty] | 1
5.5 | Disjuntor bipolar termomagnético 5ka, de 32a
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantitade | Lados | Área | TOTAL
Conforme projeto elétrico |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
TOTAL - M | [7 empty] | 1
5.6 | Cabo de cobre flexível, classe 5, isolamento tipo epr/hepr, não halogenado, antichama, termofixo, unipolar, seção 10 mm2, 90°c, 0,6/1kv
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantitade | Lados | Área | TOTAL
Conforme projeto elétrico - Preto |  |  |  |  | 160 |  |  | 160
Conforme projeto elétrico - Vermelho |  |  |  |  | 160 |  |  | 160
TOTAL - M | [7 empty] | 320
5.7 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, anti-chama, dn 32mm (1"), aplicado em alvenaria, inclusive rasgo
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantitade | Lados | Área | TOTAL
Conforme projeto elétrico |  |  |  |  | 100 |  |  | 100
TOTAL - M | [7 empty] | 100
5.8 | Haste de aço cobreada para aterramento diâmetro 3/4"x 2400 mm,conforme padrões telebrás
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantitade | Lados | Área | TOTAL
Conforme projeto elétrico |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
TOTAL - UN | [7 empty] | 1
5.9 | Caixa de passagem cp-n2 inclusive tampa
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantitade | Lados | Área | TOTAL
Conforme projeto elétrico |  |  |  |  | 6 |  |  | 6
TOTAL - UN | [7 empty] | 6
6 | COMPLEMENTO DE OBRA
6.1.1 | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos)
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | TOTAL
Conforme projeto arquitetônico |  | 160.27 | 0.2 |  |  |  |  | 32.054
TOTAL - M2 | [7 empty] | 32.054
6.1.2 | Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão)
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | TOTAL
Conforme projeto arquitetônico |  | 160.27 | 0.2 |  |  |  |  | 32.054
TOTAL - M2 | [7 empty] | 32.054
6.2 | SERVIÇOS DIVERSOS
6.2.1 | Limpeza de superfície com jato de alta pressão
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantitade | Lados | Área | TOTAL
Conforme projeto arquitetônico |  | 26.7 | 20 |  |  |  |  | 534
TOTAL - M2 | [7 empty] | 534
#REF! | #REF!
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantitade | Lados | Área | TOTAL
Conforme projeto arquitetônico |  | 26.7 | 20 |  |  |  |  | 534
#REF! | [7 empty] | 534

## Planilha1 (hidden)
n1 | 5 | 25 | 2086 | 0.154 | 88.3421
n2 | 5 | 101 | 1484 | 0.154 | 253.9035
n3 | 5 | 121 | 304 | 0.154 | 62.3121
n4 | 10 | 122 | 84 | 0.617 | 69.5532
n5 | 10 | 314 | 320 | 0.617 | 681.9578
n6 | 10 | 269 | 158 | 0.617 | 288.4611
n7 | 10 | 75 | 22 | 0.617 | 11.1986
n8 | 10 | 162 | 12 | 0.617 | 13.1939
n9 | 10 | 177 | 8 | 0.617 | 9.6104
n10 | 12.5 | 122 | 40 | 0.954 | 51.2107
n11 | 12.5 | 314 | 64 | 0.954 | 210.8874
n12 | 12.5 | 122 | 32 | 0.954 | 40.9686
n13 | 12.5 | 269 | 8 | 0.954 | 22.5831
n1 | 5 | 25 | 834 | 0.154 | 35.3199
n2 | 5 | 101 | 460 | 0.154 | 78.7032
n3 | 5 | 121 | 116 | 0.154 | 23.777
n4 | 10 | 122 | 12 | 0.617 | 9.9362
n5 | 10 | 314 | 104 | 0.617 | 221.6363
n6 | 10 | 269 | 26 | 0.617 | 47.4683
n7 | 10 | 117 | 12 | 0.617 | 9.5289
n8 | 10 | 75 | 12 | 0.617 | 6.1083
n9 | 10 | 162 | 12 | 0.617 | 13.1939
n10 | 10 | 177 | 8 | 0.617 | 9.6104
n11 | 12.5 | 122 | 48 | 0.954 | 61.4529
n12 | 12.5 | 314 | 48 | 0.954 | 158.1656
n13 | 12.5 | 269 | 24 | 0.954 | 67.7493
2546.8325
forma | 1.1 | 10.88 | 18 | 215.424
| 1.1 | 13.88 | 2 | 30.536
| 1.1 | 12.08 | 2 | 26.576
| 1.3 | 5.44 | 4 | 28.288
| 1.1 | 5.44 | 4 | 23.936
| 1.3 | 8.16 | 2 | 21.216
| 1.1 | 5.72 | 2 | 12.584
358.56
concreto | 0.06 | 10.88 | 18 | 11.7504
| 0.06 | 13.88 | 2 | 1.6656
| 0.06 | 12.08 | 2 | 1.4496
| 0.075 | 5.44 | 4 | 1.632
| 0.06 | 5.44 | 4 | 1.3056
| 0.075 | 8.16 | 2 | 1.224
| 0.06 | 5.72 | 2 | 0.6864
19.71

## CPU
PREFEITURA MUNICIPAL Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
OBRA POR EXECUÇÃO INDIRETA
Setor requisitante: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social
Objeto: | Pista de Esportes Radicais |  |  |  | BDI: | 30.56% | 2023-08-31
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
Comp - 001 | Fornecimento e assentamento de perfil "u" simples de aço galvanizado dobrado 75 x *40* mm, e = 2,65 mm |  |  |  |  | KG | 21.8088
Item | Referência coeficiente | Referência custo unitário | Descrição do insumo / serviço | Unidade | Coeficiente | Custo unitário (R$) | Custo total (R$)
001.1 | 40535 | 40535 | Perfil "u" simples de aco galvanizado dobrado 75 x *40* mm, e = 2,65 mm | KG | 1 | 8.75 | 8.75
001.2 | 92568 | 88278 | Montador de estrutura metálica com encargos complementares | H | 0.339 | 28.3 | 9.5937
001.3 | 92568 | 88316 | Servente com encargos complementares | H | 0.195 | 17.77 | 3.4651
VALOR TOTAL | [6 empty] | 21.8088
Comp - 002 | ILuminária refletora para iluminação pública com 2 refletor de 200w holofote led ip 66 em poste de concreto com 9 m de altura (completa). |  |  |  |  | M | 1399.5654
Item | Referência coeficiente | Referência custo unitário | Descrição do insumo / serviço | Unidade | Coeficiente | Custo unitário (R$) | Custo total (R$)
001.1 | Cotação | Cotação | Refletor 200w Holofote Led Osram 18000lm Ip66 Combate | UN | 2 | 131.96 | 263.92
001.2 | ED-49408 | ED-50373 | Eletricista com encargos complementares | H | 2.25 | 24.74 | 55.665
001.3 | ED-49408 | ED-50367 | Servente com encargos complementares | H | 6.28 | 17.77 | 111.5956
001.4 | ED-49408 | MATED-11249 | Areia lavada posto obra (tipo: grossa) | M3 | 0.131 | 108.29 | 14.186
001.5 | ED-48951 | ED-48951 | Cabo de cobre flexível, classe 5, isolamento tipo lshf/atox, não halogenado, antichama, termoplástico, unipolar, seção 2,5 mm2, 70°c, 450/750v | M | 40 | 4.6 | 184
001.6 | ED-49408 | MATED-11258 | Cimento portland cp ii-e-32 (resistência: 32,00mpa) | KG | 89.3 | 0.78 | 69.654
001.7 | ED-49408 | MATED-11954 | Poste de concreto cônico (comprimento: 9, 00 m¦diâmetro da base: 330,00mm¦resistência: 200, 00 kg) | UN | 1 | 618.46 | 618.46
001.8 | ED-49408 | ED-50381 | Pedreiro com encargos complementares | H | 3.36 | 24.43 | 82.0848
VALOR TOTAL | [6 empty] | 1399.5654

## COTAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
OBRA POR EXECUÇÃO INDIRETA
Setor requisitante: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Objeto: | Pista de Esportes Radicais |  | BDI: | 30.56% | 2023-08-31
COTAÇÕES
Descrição de serviço ou fornecimento |  |  |  | Unidade | Custo unitário mínimo
Cotação - 001 | Refletor 200w Holofote Led Osram 18000lm Ip66 Combate |  |  | UN | 131.96
CNPJ | Nome da empresa fornecedora | Telefone | Contato | Data da cotação | Preço cotado (R$)
44.085.778/0001-16 | VG Soluções em iluminação | (14) 99102-1969 | Internet | 2023-05-09 | 131.96
47.418.198/0001-91 | Loja Brasil Postos | (47) 3025-1690 | Internet | 2023-05-09 | 138.9
29.103.816/0001-22 | Combinado | (11) 4380-1668 | Internet | 2023-05-09 | 148.7
Observações:

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
OBRA POR EXECUÇÃO INDIRETA
Setor requisitante: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social
Objeto: | Pista de Esportes Radicais |  | 2023-08-31
BDI
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  | 90%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  | 5%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Contrução de Edifício
Itens |  | Siglas | % Adotado
Administração Central |  | AC | 3.67%
Seguro e Garantia |  | SG | 0.74%
Risco |  | R | 1.01%
Despesas Financeiras |  | DF | 1.2%
Lucro |  | L | 6.9%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  | ISS | 4.5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  | CPRB | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  | BDI PAD | 24.17%
BDI COM desoneração |  | BDI DES | 30.56%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula: |  |  |  | 114% | 30.56%
87.35%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 90%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
Contrução e Reforma de Edifícios
𝐵𝐷𝐼=((1+𝐴𝐶+𝑆+𝑅+𝐺)×(1+𝐷𝐹)×(1+𝐿))/((1−𝐶𝑃−𝐼𝑆𝑆−𝐶𝑅𝑃𝐵))−1

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA - ANEXO XII Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
OBRA POR EXECUÇÃO INDIRETA
Setor requisitante: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social
Objeto: | Pista de Esportes Radicais | [5 empty] | BDI: | 30.56% | 2023-08-31
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO
ITEM | ETAPAS/ DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | Físico % | 0.4982% | 50% |  | 50%
|  | Financeiro | 1247.2773 | 623.6387 |  | 623.6387
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Físico % | 5.516% | 33.33% | 33.33% | 33.34%
|  | Financeiro | 13808.5076 | 4602.3756 | 4602.3756 | 4603.7564
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 3.434% | 60% | 20% | 20%
|  | Financeiro | 8598.0145 | 5158.8087 | 1719.6029 | 1719.6029
4 | ESTRUTURA | Físico % | 82.39% | 35.46% | 44.31% | 20.23%
|  | Financeiro | 206264.6056 | 73141.4291 | 91395.8467 | 41727.3297
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico % | 6.525% | 30% | 10% | 60%
|  | Financeiro | 16335.9899 | 4900.797 | 1633.599 | 9801.594
6 | COMPLEMENTO DE OBRA | Físico % | 1.638% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 4099.7416 |  |  | 4099.7416
TOTAL |  | Físico % | 100% | 35.32% | 39.68% | 24.99%
|  | Financeiro | 250354.1365 | 88427.049 | 99351.4242 | 62575.6632