## P.O. (2)
PREFEITURA MUNICIPAL Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | [8 empty] | 1
2
3
ANEXO IX - OBRA POR EXECUÇÃO INDIRETA | [8 empty] | 4
Setor requisitante: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | [8 empty] | 5
Objeto: |  |  | Construção de nova cozinha na Fazenda da Vargem em Nova Era/MG |  |  | BDI: | 31.41% | 2022-09-14 | 6
7
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [8 empty] | 8
Item | Preço Referência | Fonte | Descrição | Qtde. | Unidade | Preço unitário sem BDI | Preço unitário com BDI | P. Total | 9
1 |  |  | MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO | [5 empty] | 10
1.1 | ED-50392 | SETOP (JUN/2022) | Mobilização e desmobilização de obra - para obras até o valor de R$1.000.000,00 - 0,5% do custo direto da obra | 1 | VB |  | 0 | 0 | 11
SUB-TOTAL (Item 1): | [7 empty] | 0 | 12
2 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | [5 empty] | 13
2.1 | ED-50152 | SETOP (JUN/2022) | Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (3,00 x 1,50 m) - incluindo dispositivos de fixação, chapa galvanizada 0,26, estrutura metálica viga U 2" enrijecida com metalon 20 x 20, suporte em eucalipto autoclavado, conforme modelo da Prefeitura | 1 | UN |  | 0 | 0 | 14
SUB-TOTAL (Item 2): | [7 empty] | 0 | 15
3 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 16
3.1 | CO-27348 | SETOP (JUN/2022) | Engenheiro/Arquiteto Junior | 9.9 | H |  | 0 | 0 | 17
3.2 | ED-21776 | SETOP (JUN/2022) | Encarregado geral de obras com encargos complementares | 1.5 | MÊS |  | 0 | 0 | 18
SUB-TOTAL (Item 3): | [7 empty] | 0 | 19
4 |  |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO
4.1 | Comp - 001 | Comp - 001 | Execução de laje pré-moldada, sc = 300 Kg/m², para vão até 4 metros, inclusive capeamento em concreto não estrutural esp = 4cm, armadura de distribuição em tela soldada Ø6,3mm malha 15x15cm, corte, dobra e montagem de armadura negativa em aço CA - 50, fornecimento e lançamento, adensamento e acabamento de concreto estrutural, usinado, bombeado, Fck = 25MPa com espessura de até 15cm e escoramento metálico com altura de até 4,50 metros, inclusive fornecimento, montagem, desmontagem e carga. | 9.3 | M2 |  | 0 | 0
4.2 | Comp - 002 | Comp - 002 | Execução de pilar em concreto estrutural usinado, Fck= 25 MPa, inclusive fornecimento, lançamento e adensamento e acabamento, corte, dobre e montagem de armação em aço CA-50/60, forma e desforma de tábua e sarrafo com aproveitamento de (5x), inclusive escoramento. | 0.32 | M3 |  | 0 | 0
4.3 | ED-50850 | SETOP (JUN/2022) | Viga de 0,21 a 0,35 m de largura em concreto 20 MPa, aparente, armação, forma plastificada, escoramento e desforma | 0.72 | M3 |  | 0 | 0
4.4 | Comp - 003 | Comp - 003 | Execução de fundação tipo sapata ou tubulão, inclusive corte, dobra e montagem de aço CA-50/60, fornecimento, lançamento e adensamento de concreto estrutural usinado, Fck= 25MPa, escavação manual com profundidade até 3,00 metros, reaterro e compactação manual | 1.6 | M3 |  | 0 | 0
4.5 | Comp - 004 | Comp - 004 | Execução de viga baldrame, inclusive corte, dobra e montagem de aço CA-50/60, fornecimento, lançamento e adensamento de concreto estrutural usinado, Fck= 25MPa, escavação manual com profundidade até 1,50 metros, e apiloamento de fundo de vala | 0.72 | M3 |  | 0 | 0
4.6 | ED-49812 | SETOP (JUN/2022) | Lastro de concreto magro, inclusive transporte, lançamento e adensamento | 0.12 | M3 |  | 0 | 0
4.7 | ED-48219 | SETOP (JUN/2022) | Alvenaria de bloco de concreto cheio sem armação, em concreto com Fck de 20MPa, esp. 14cm, para revestimento, inclusive argamassa para assentamento | 1.08 | M2 |  | 0 | 0
4.8 | ED-48201 | SETOP (JUN/2022) | Alvenaria estrutural com bloco de concreto, esp. 14cm (Fbk 4,5Mpa), com acabamento aparente, inclusive argamassa para assentamento | 36.74 | M2 |  | 0 | 0
SUB-TOTAL (Item 4): | [7 empty] | 0
5 |  |  | PISO
5.1 | ED-50568 | SETOP (JUN/2022) | Contrapiso desempenado com argamassa, traço 1:3 (cimento e areia), esp. 30mm | 7.56 | M2 |  | 0 | 0
5.2 | ED-50552 | SETOP (JUN/2022) | Piso cimento natado com argamassa, traço 1:3 (cimento e areia), esp. 20mm, acabamento queimado, sem junta de dilatação | 7.56 | M2 |  | 0 | 0
5.3 | ED-50517 | SETOP (JUN/2022) | Pintura a base de resina de silicone em concreto ou alvenaria aparente, duas (2) demãos | 7.56 | M2 |  | 0 | 0
5.4 | ED-50621 | SETOP (JUN/2022) | Sóculo com enchimento em tijolos maciços, altura de 10cm à 12cm, inclusive acabamento final em argamassa, esp. 20mm, aplicação manual | 1.97 | M2 |  | 0 | 0
5.5 | ED-51002 | SETOP (JUN/2022) | Soleira de granito cinza andorinha E= 2cm | 0.14 | M2 |  | 0 | 0
SUB-TOTAL (Item 5): | [7 empty] | 0
6 |  |  | REVESTIMENTOS
6.1 | 87878 | SINAPI (JUL/2022) | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 de cimento e areia, preparo manual | 28.54 | M2 |  | 0 | 0
6.2 | ED-50730 | SETOP (JUN/2022) | Chapisco com argamassa, traço 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco), aplicado com colher, esp. 5mm, preparo mecânico | 36.29 | M2 |  | 0 | 0
6.3 | 87528 | SINAPI (JUL/2022) | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área menor que 5m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas | 16.16 | M2 |  | 0 | 0
6.4 | ED-50761 | SETOP (JUN/2022) | Reboco com argamassa, traço 1:2:8 (cimento cal e areia), esp. 20mm, aplicação manual, preparo mecânico | 12.44 | M2 |  | 0 | 0
6.5 | ED-50717 | SETOP (JUN/2022) | Revestimento com azulejo branco (20x20cm), junta a prumo, assentamento com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento | 14.32 | M2 |  | 0 | 0
SUB-TOTAL (Item 6): | [7 empty] | 0
7 |  |  | ESQUADRIAS
7.1 | ED-9904 | SETOP (JUN/2022) | Verga em concreto estrutural para vãos de até 150cm, preparado em obra com betoneira, controle "A", com Fck 20Mpa, moldado in loco, inclusive armação | 0.05 | M3 |  | 0 | 0
7.2 | ED-9903 | SETOP (JUN/2022) | Contraverga em concreto estrutural para vãos de até 150cm, preparado em obra com betoneira, controle "A", com Fck 20Mpa, moldado in loco, inclusive armação | 0.02 | M3 |  | 0 | 0
7.3 | ED-50964 | SETOP (JUN/2022) | Fornecimento e assentamento de janela de alumínio, linha suprema, acabamento anodizado, tipo maxim-ar com contramarco, inclusive fornecimento de vidro liso de 4mm, ferragens e acessórios | 1.28 | M2 |  | 0 | 0
7.4 | ED-7576 | SETOP (JUN/2022) | Fornecimento e assentamento de porta em alumínio, tipo veneziana, de abrir, acabamento anodizado natural, inclusive fechadura e marco | 1.89 | M2 |  | 0 | 0
SUB-TOTAL (Item 7): | [7 empty] | 0
8 |  |  | COBERTURA
8.1 | ED-48430 | SETOP (JUN/2022) | Cobertura em telha metálica galvanizada trapezoidal, dupla com tratamento anti-chama | 7.56 | M2 |  | 0 | 0
8.2 | 92602 | SINAPI (JUL/2022) | Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 3m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento | 3 | UN |  | 0 | 0
8.3 | ED-48332 | SETOP (JUN/2022) | Pingadeira com dimensão (20x5)cm, moldado in loco em concreto não estrutural, preparado em obra betoneira, com fck 15Mpa, inclusive lançamento, adensamento, acabamento e armação | 11 | M |  | 0 | 0
8.4 | ED-50662 | SETOP (JUN/2022) | Calha em chapa galvanizada, esp. 0,5mm (GSG-26), com desenvolvimento de 40cm, inclusive içamento manual | 2.75 | M |  | 0 | 0
SUB-TOTAL (Item 8): | [7 empty] | 0
9 |  |  | PINTURA
9.1 | 88485 | SINAPI (JUL/2022) | Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes, uma demão | 47.23 | M2 |  | 0 | 0
9.2 | ED-50451 | SETOP (JUN/2022) | Pintura acrílica com tinta tipo "Sherwin Williams Nova Cor Piso", "Coral" ou similar, duas (2) demãos, sobre superfícies com argamassa ou concreto, incluindo lixamento da superfície caso necessário | 47.23 | M2 |  | 0 | 0
9.3 | ED-50525 | SETOP (JUN/2022) | Pintura com verniz acrílico (liquibrilho) em alvenaria ou concreto, duas (2) demãos, inclusive preparação da superfície com lixamento | 36.29 | M2 |  | 0 | 0
SUB-TOTAL (Item 9): | [7 empty] | 0
10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.1 | ED-50232 | SETOP (JUN/2022) | Ponto de embutir para uma (1) tomada padrão, três (3) polos (2P+T/10A-250V), com placa 4"x2" de um (1) posto, com eletroduto de pvc rígido roscável, DN 20mm (3/4"), embutido na alvenaria e cabo de cobre flexível, classe 5, isolamento tipo lshf/atox, não halogenado, seção 2,5mm2 (70°C-450/750V), com distância de até dez (10) metros do ponto de derivação, inclusive caixa de ligação, suporte e fixação do eletroduto com enchimento do rasgo na alvenaria/concreto com argamassa | 6 | UN |  | 0 | 0
10.2 | Comp - 005 | Comp - 005 | Ponto de embutir para uma (1) tomada padrão, três (3) polos (2P+T/20A-250V), com placa 4"x2" de um (1) posto, com eletroduto de pvc rígido roscável, DN 20mm (3/4"), embutido na alvenaria e cabo de cobre flexível, classe 5, isolamento tipo lshf/atox, não halogenado, seção 2,5mm2 (70°C-450/750V), com distância de até dez (10) metros do ponto de derivação, inclusive caixa de ligação, suporte e fixação do eletroduto com enchimento do rasgo na alvenaria/concreto com argamassa | 1 | UN |  | 0 | 0
10.3 | ED-50227 | SETOP (JUN/2022) | Ponto de embutir para um (1) interruptor simples (10A-250V), com placa 4"x2" de um (1) posto, com eletroduto fexível corrugado, anti-chama, DN 25mm (3/4"), embutido na alvenaria e cabo de cobre flexível, classe 5, isolamento tipo lshf/atox, não halogenado, seção 1,5mm2 (70°C-450/750V), com distância de até dez (10) metros do ponto de derivação, inclusive caixa de ligação, suporte e fixação do eletroduto com enchimento do rasgo na alvenaria/concreto com argamassa | 2 | UN |  | 0 | 0
10.4 | ED-50228 | SETOP (JUN/2022) | Ponto de embutir para uma (1) luminária, com eletroduto de PVC rígido roscável, DN 20mm (3/4"), embutido na laje e cabo de cobre flexível, classe 5, isolamento tipo lshf/atox, não halogenado, seção 1,5mm² (70}C-150//750V), com distância de até cinco (5) metros do ponto de derivação, exclusive lumiária, inclusive caixa de ligação octagonal, suporte e fixação do eletroduto | 3 | UN |  | 0 | 0
10.5 | 97589 | SINAPI (JUL/2022) | Luminária tipo plafon em plástico, de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente de 15W, sem reator, fornecimento e instalação | 2 | UN |  | 0 | 0
10.6 | ED-49403 | SETOP (JUN/2022) | Luminária arandela tipo tartaruga, para uma (1) lâmpada fluorescente compacta 20W, fornecimento e instalação, inclusive base e lâmpada | 1 | UN |  | 0 | 0
10.7 | ED-49499 | SETOP (JUN/2022) | Quadro de distribuição para 12 módulos com barramento e chave | 1 | UN |  | 0 | 0
10.8 | 93662 | SINAPI (JUL/2022) | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20A - Fornecimento e instalação | 1 | UN |  | 0 | 0
10.9 | 93664 | SINAPI (JUL/2022) | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32A - Fornecimento e instalação | 1 | UN |  | 0 | 0
10.10 | 93654 | SINAPI (JUL/2022) | Disjuntor monopolar din, corrente nominal de 16A - Fornecimento e instalação | 1 | UN |  | 0 | 0
10.11 | 93655 | SINAPI (JUL/2022) | Disjuntor monopolar din, corrente nominal de 20A - Fornecimento e instalação | 2 | UN |  | 0 | 0
10.12 | Comp - 006 | Comp - 006 | Protetor clamper slim DPS 275V 15KA - Fornecimento e instalação | 3 | UN |  | 0 | 0
SUB-TOTAL (Item 10): | [7 empty] | 0
11 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA
11.1 | Comp - 007 | Comp - 007 | Ponto de embutir para água fria em tubo PVC rígido roscável, DN 1/2" (20mm), embutido na alvenaria com distância de até cinco (5) metros da tomada de água, inclusive conexões e fixação do tubo com enchimento do rasgo na alvenaria/concreto com argamassa | 1 | UN |  | 0 | 0
11.2 | ED-49989 | SETOP (JUN/2022) | Registro de gaveta, tipo base, roscável 3/4" (para tubo soldável ou ppr DN25mm/CPVC DN 22mm), inclusive acabamento (padrão médio) e canopla cromados | 1 | UN |  | 0 | 0
11.3 | ED-50012 | SETOP (JUN/2022) | Caixa sifonada em PVC com tampa cega 250x172x50mm | 1 | UN |  | 0 | 0
11.4 | ED-49956 | SETOP (JUN/2022) | Ralo sifonado PVC cilindrico 100x70x40 mm com grelha redonda | 1 | UN |  | 0 | 0
11.5 | ED-50224 | SETOP (JUN/2022) | Ponto de embutir para esgoto em tubo de PVC rígido, PVB-série normal, DN 50mm (2"), embutido em piso com distância de até cinco (5) metros do ramal de esgoto, exclusive escavação, inclusive conexões e fixação do tubo de enchimento do rasgo no concreto com argamassa | 1 | UN |  | 0 | 0
11.6 | ED-50028 | SETOP (JUN/2022) | Fornecimento e assentamento de tubo de PVC rígido esgoto, PVB - série reforçado, DN 75mm (3"), inclusive conexões | 6 | M |  | 0 | 0
11.7 | ED-48669 | SETOP (JUN/2022) | Fornecimento e assentamento de tubo de PVC rígido, drenagem/pluvial, PVB - série normal, DN 100mm (4"), inclusive conexões | 3 | M |  | 0 | 0
SUB-TOTAL (Item 11): | [7 empty] | 0
12 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS
12.1 | ED-48343 | SETOP (JUN/2022) | Bancada em granito cinza andorinha, E= 3cm, apoiada em console de metalom 20x30mm | 2.46 | M2 |  | 0 | 0
12.2 | ED-48347 | SETOP (JUN/2022) | Rodobancada/frontão para bancada em granito, cor cinza andorinha, esp. 2cm, altura de 7cm, inclusive rejuntamento em massa plástica na cor da pedra | 4.1 | M |  | 0 | 0
12.3 | ED-50692 | SETOP (JUN/2022) | Prateleira em granito cinza andorinha E= 2cm, apoiada em console metalon 20x30mm | 1.97 | M2 |  | 0 | 0
12.4 | ED-50278 | SETOP (JUN/2022) | Cuba em aço inoxidável de embutir, AISI 301, aplicação para pia (560x330x115mm), número 2, assentamento em bancada, inclusive válvula de escoamento de metal com acabamento cromado, fornecimento e instalação | 1 | UN |  | 0 | 0
12.5 | ED-50324 | SETOP (JUN/2022) | Torneira metálica para pia, bica móvel, abertura 1/4 de volta, acabamento cromado, com arejador, aplicação de mesa, inclusive engate flexível metálico, fornecimento e instalação | 1 | UN |  | 0 | 0
12.6 | ED-51160 | SETOP (JUN/2022) | Vidro temperado incolor, esp. 10mm, inclusive fixação e vedação com guarnição/gaxeta de borracha neoprene, fornecimento e instalação | 3.36 | M2 |  | 0 | 0
12.7 | Comp - 008 | Comp - 008 | Estrutura em perfil de metalon seção quadrada, para fixação de vidro temperado incolor, fornecimento e instalação | 9.4 | M |  | 0 | 0
SUB-TOTAL (Item 12): | [7 empty] | 0
TOTAL | [7 empty] | 0
1) Os preços unitários da planilha são referenciais, limites máximos permitidos e correspondem ao custo total de cada serviço. Foram utilizados preços de referência com desoneração, conforme Lei 13.161/2015.
2) Estão incluídos nos custos de cada item: Fornecimento e transporte de todos os materiais e equipamentos + mão de obra + encargos sociais + encargos complementares. No preço unitário estão incluidos todos os componentes necessários para execução de cada serviço, mesmo aqueles que embora não citados sejam indispensáveis para o seu desenvolvimento.
3) Os Encargos complementares são custos associados à mão de obra - alimentação, transporte, equipamentos de proteção individual, ferramentas e outros.
4) O BDI adotado foi de 30,38%, com desoneração, conforme Acórdão nº 2622/2013 e Lei 13.161 de 31/08/15. Os percentuais adotados para o cálculo do BDI estão detalhados em planilha anexa. Conforme legislação tributária Municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a 90,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de 5,00%.
5) A Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) - Lei 13.161/2015, desonera a folha de salários de diversas atividades econômicas da construção civil e impacta no cálculo do BDI mediante a majoração do percentual correspondente à 4,5% sobre o preço total da obra, em substituição à contribuição previdenciária patronal de 20% prevista nos encargos sociais.
6) Os serviços deverão ser executados rigorosamente conforme Planilha Orçamentária, Especificação Técnica e Projetos.
7) Caso a Fiscalização Municipal entenda como inviável a execução de algum item previsto nesta planilha, a Prefeitura Municipal reserva-se o direito de realizar supressão total ou parcial do(s) mesmo(s), de acordo com os limites estabelecidos pela Lei nº 8.666/93.
8) Os LICITANTES deverão apresentar composição do BDI utilizado em sua proposta comercial, detalhando cada percentual separadamente (Administração central, seguros, riscos, garantias, despesas financeiras, lucro/remuneração, impostos). O percentual de ISS deverá seguir a legislação Municipal. A CONTRATANTE realizará retenção do ISS conforme alíquota adotada na composição da empresa vencedora do processo licitatório.

## P.O.
PREFEITURA MUNICIPAL Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | [8 empty] | 1
2
3
ANEXO X - OBRA POR EXECUÇÃO INDIRETA | [8 empty] | 4
Setor requisitante: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | [8 empty] | 5
Objeto: |  |  | Construção de nova cozinha na Fazenda da Vargem em Nova Era/MG |  |  | BDI: | 31.41% | 2022-09-14 | 6
7
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [8 empty] | 8
Item | Preço Referência | Fonte | Descrição | Qtde. | Unidade | Preço unitário sem BDI | Preço unitário com BDI | P. Total | 9
1 |  |  | MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO | [5 empty] | 10
1.1 | ED-50392 | SETOP (JUN/2022) | Mobilização e desmobilização de obra - para obras até o valor de R$1.000.000,00 - 0,5% do custo direto da obra | 1 | VB | 204.94 | 269.31 | 269.31 | 11
SUB-TOTAL (Item 1): | [7 empty] | 269.31 | 12
2 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | [5 empty] | 13
2.1 | ED-50152 | SETOP (JUN/2022) | Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (3,00 x 1,50 m) - incluindo dispositivos de fixação, chapa galvanizada 0,26, estrutura metálica viga U 2" enrijecida com metalon 20 x 20, suporte em eucalipto autoclavado, conforme modelo da Prefeitura | 1 | UN | 1224.69 | 1609.37 | 1609.37 | 14
SUB-TOTAL (Item 2): | [7 empty] | 1609.37 | 15
3 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 16
3.1 | CO-27348 | SETOP (JUN/2022) | Engenheiro/Arquiteto Junior | 9.9 | H | 84.49 | 111.03 | 1099.2 | 17
3.2 | ED-21776 | SETOP (JUN/2022) | Encarregado geral de obras com encargos complementares | 1.5 | MÊS | 6136.54 | 8064.03 | 12096.05 | 18
SUB-TOTAL (Item 3): | [7 empty] | 13195.25 | 19
4 |  |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO
4.1 | Comp - 001 | Comp - 001 | Execução de laje pré-moldada, sc = 300 Kg/m², para vão até 4 metros, inclusive capeamento em concreto não estrutural esp = 4cm, armadura de distribuição em tela soldada Ø6,3mm malha 15x15cm, corte, dobra e montagem de armadura negativa em aço CA - 50, fornecimento e lançamento, adensamento e acabamento de concreto estrutural, usinado, bombeado, Fck = 25MPa com espessura de até 15cm e escoramento metálico com altura de até 4,50 metros, inclusive fornecimento, montagem, desmontagem e carga. | 9.3 | M2 | 832.37 | 1093.82 | 10172.53
4.2 | Comp - 002 | Comp - 002 | Execução de pilar em concreto estrutural usinado, Fck= 25 MPa, inclusive fornecimento, lançamento e adensamento e acabamento, corte, dobre e montagem de armação em aço CA-50/60, forma e desforma de tábua e sarrafo com aproveitamento de (5x), inclusive escoramento. | 0.32 | M3 | 2429.18 | 3192.19 | 1021.5
4.3 | ED-50850 | SETOP (JUN/2022) | Viga de 0,21 a 0,35 m de largura em concreto 20 MPa, aparente, armação, forma plastificada, escoramento e desforma | 0.72 | M3 | 1913.51 | 2514.54 | 1810.47
4.4 | Comp - 003 | Comp - 003 | Execução de fundação tipo sapata ou tubulão, inclusive corte, dobra e montagem de aço CA-50/60, fornecimento, lançamento e adensamento de concreto estrutural usinado, Fck= 25MPa, escavação manual com profundidade até 3,00 metros, reaterro e compactação manual | 1.6 | M3 | 1174.77 | 1543.77 | 2470.03
4.5 | Comp - 004 | Comp - 004 | Execução de viga baldrame, inclusive corte, dobra e montagem de aço CA-50/60, fornecimento, lançamento e adensamento de concreto estrutural usinado, Fck= 25MPa, escavação manual com profundidade até 1,50 metros, e apiloamento de fundo de vala | 0.72 | M3 | 1670.07 | 2194.64 | 1580.14
4.6 | ED-49812 | SETOP (JUN/2022) | Lastro de concreto magro, inclusive transporte, lançamento e adensamento | 0.12 | M3 | 439.3 | 577.28 | 69.27
4.7 | ED-48219 | SETOP (JUN/2022) | Alvenaria de bloco de concreto cheio sem armação, em concreto com Fck de 20MPa, esp. 14cm, para revestimento, inclusive argamassa para assentamento | 1.08 | M2 | 126.23 | 165.88 | 179.15
4.8 | ED-48201 | SETOP (JUN/2022) | Alvenaria estrutural com bloco de concreto, esp. 14cm (Fbk 4,5Mpa), com acabamento aparente, inclusive argamassa para assentamento | 36.74 | M2 | 52.44 | 68.91 | 2531.75
SUB-TOTAL (Item 4): | [7 empty] | 19834.84
5 |  |  | PISO
5.1 | ED-50568 | SETOP (JUN/2022) | Contrapiso desempenado com argamassa, traço 1:3 (cimento e areia), esp. 30mm | 7.56 | M2 | 35.01 | 46.01 | 347.84
5.2 | ED-50552 | SETOP (JUN/2022) | Piso cimento natado com argamassa, traço 1:3 (cimento e areia), esp. 20mm, acabamento queimado, sem junta de dilatação | 7.56 | M2 | 34.5 | 45.34 | 342.77
5.3 | ED-50517 | SETOP (JUN/2022) | Pintura a base de resina de silicone em concreto ou alvenaria aparente, duas (2) demãos | 7.56 | M2 | 17.53 | 23.04 | 174.18
5.4 | ED-50621 | SETOP (JUN/2022) | Sóculo com enchimento em tijolos maciços, altura de 10cm à 12cm, inclusive acabamento final em argamassa, esp. 20mm, aplicação manual | 1.97 | M2 | 88.76 | 116.64 | 229.78
5.5 | ED-51002 | SETOP (JUN/2022) | Soleira de granito cinza andorinha E= 2cm | 0.14 | M2 | 264.48 | 347.55 | 48.66
SUB-TOTAL (Item 5): | [7 empty] | 1143.23
6 |  |  | REVESTIMENTOS
6.1 | 87878 | SINAPI (JUL/2022) | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 de cimento e areia, preparo manual | 28.54 | M2 | 4.14 | 5.44 | 155.26
6.2 | ED-50730 | SETOP (JUN/2022) | Chapisco com argamassa, traço 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco), aplicado com colher, esp. 5mm, preparo mecânico | 36.29 | M2 | 11.15 | 14.65 | 531.65
6.3 | 87528 | SINAPI (JUL/2022) | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área menor que 5m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas | 16.16 | M2 | 39.04 | 51.3 | 829.01
6.4 | ED-50761 | SETOP (JUN/2022) | Reboco com argamassa, traço 1:2:8 (cimento cal e areia), esp. 20mm, aplicação manual, preparo mecânico | 12.44 | M2 | 28.67 | 37.68 | 468.74
6.5 | ED-50717 | SETOP (JUN/2022) | Revestimento com azulejo branco (20x20cm), junta a prumo, assentamento com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento | 14.32 | M2 | 77.25 | 101.51 | 1453.62
SUB-TOTAL (Item 6): | [7 empty] | 3438.28
7 |  |  | ESQUADRIAS
7.1 | ED-9904 | SETOP (JUN/2022) | Verga em concreto estrutural para vãos de até 150cm, preparado em obra com betoneira, controle "A", com Fck 20Mpa, moldado in loco, inclusive armação | 0.05 | M3 | 2604.13 | 3422.09 | 171.1
7.2 | ED-9903 | SETOP (JUN/2022) | Contraverga em concreto estrutural para vãos de até 150cm, preparado em obra com betoneira, controle "A", com Fck 20Mpa, moldado in loco, inclusive armação | 0.02 | M3 | 2604.13 | 3422.09 | 68.44
7.3 | ED-50964 | SETOP (JUN/2022) | Fornecimento e assentamento de janela de alumínio, linha suprema, acabamento anodizado, tipo maxim-ar com contramarco, inclusive fornecimento de vidro liso de 4mm, ferragens e acessórios | 1.28 | M2 | 726.45 | 954.63 | 1221.93
7.4 | ED-7576 | SETOP (JUN/2022) | Fornecimento e assentamento de porta em alumínio, tipo veneziana, de abrir, acabamento anodizado natural, inclusive fechadura e marco | 1.89 | M2 | 659.13 | 866.16 | 1637.04
SUB-TOTAL (Item 7): | [7 empty] | 3098.51
8 |  |  | COBERTURA
8.1 | ED-48430 | SETOP (JUN/2022) | Cobertura em telha metálica galvanizada trapezoidal, dupla com tratamento anti-chama | 7.56 | M2 | 191.25 | 251.32 | 1899.98
8.2 | 92602 | SINAPI (JUL/2022) | Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 3m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento | 3 | UN | 703.26 | 924.15 | 2772.45
8.3 | ED-48332 | SETOP (JUN/2022) | Pingadeira com dimensão (20x5)cm, moldado in loco em concreto não estrutural, preparado em obra betoneira, com fck 15Mpa, inclusive lançamento, adensamento, acabamento e armação | 11 | M | 18.3 | 24.05 | 264.55
8.4 | ED-50662 | SETOP (JUN/2022) | Calha em chapa galvanizada, esp. 0,5mm (GSG-26), com desenvolvimento de 40cm, inclusive içamento manual | 2.75 | M | 49.25 | 64.72 | 177.98
SUB-TOTAL (Item 8): | [7 empty] | 5114.96
9 |  |  | PINTURA
9.1 | 88485 | SINAPI (JUL/2022) | Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes, uma demão | 47.23 | M2 | 2.73 | 3.59 | 169.56
9.2 | ED-50451 | SETOP (JUN/2022) | Pintura acrílica com tinta tipo "Sherwin Williams Nova Cor Piso", "Coral" ou similar, duas (2) demãos, sobre superfícies com argamassa ou concreto, incluindo lixamento da superfície caso necessário | 47.23 | M2 | 13.02 | 17.11 | 808.11
9.3 | ED-50525 | SETOP (JUN/2022) | Pintura com verniz acrílico (liquibrilho) em alvenaria ou concreto, duas (2) demãos, inclusive preparação da superfície com lixamento | 36.29 | M2 | 16.84 | 22.13 | 803.1
SUB-TOTAL (Item 9): | [7 empty] | 1780.77
10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.1 | ED-50232 | SETOP (JUN/2022) | Ponto de embutir para uma (1) tomada padrão, três (3) polos (2P+T/10A-250V), com placa 4"x2" de um (1) posto, com eletroduto de pvc rígido roscável, DN 20mm (3/4"), embutido na alvenaria e cabo de cobre flexível, classe 5, isolamento tipo lshf/atox, não halogenado, seção 2,5mm2 (70°C-450/750V), com distância de até dez (10) metros do ponto de derivação, inclusive caixa de ligação, suporte e fixação do eletroduto com enchimento do rasgo na alvenaria/concreto com argamassa | 6 | UN | 260.85 | 342.78 | 2056.68
10.2 | Comp - 005 | Comp - 005 | Ponto de embutir para uma (1) tomada padrão, três (3) polos (2P+T/20A-250V), com placa 4"x2" de um (1) posto, com eletroduto de pvc rígido roscável, DN 20mm (3/4"), embutido na alvenaria e cabo de cobre flexível, classe 5, isolamento tipo lshf/atox, não halogenado, seção 2,5mm2 (70°C-450/750V), com distância de até dez (10) metros do ponto de derivação, inclusive caixa de ligação, suporte e fixação do eletroduto com enchimento do rasgo na alvenaria/concreto com argamassa | 1 | UN | 261.91 | 344.18 | 344.18
10.3 | ED-50227 | SETOP (JUN/2022) | Ponto de embutir para um (1) interruptor simples (10A-250V), com placa 4"x2" de um (1) posto, com eletroduto fexível corrugado, anti-chama, DN 25mm (3/4"), embutido na alvenaria e cabo de cobre flexível, classe 5, isolamento tipo lshf/atox, não halogenado, seção 1,5mm2 (70°C-450/750V), com distância de até dez (10) metros do ponto de derivação, inclusive caixa de ligação, suporte e fixação do eletroduto com enchimento do rasgo na alvenaria/concreto com argamassa | 2 | UN | 207.98 | 273.31 | 546.62
10.4 | ED-50228 | SETOP (JUN/2022) | Ponto de embutir para uma (1) luminária, com eletroduto de PVC rígido roscável, DN 20mm (3/4"), embutido na laje e cabo de cobre flexível, classe 5, isolamento tipo lshf/atox, não halogenado, seção 1,5mm² (70}C-150//750V), com distância de até cinco (5) metros do ponto de derivação, exclusive lumiária, inclusive caixa de ligação octagonal, suporte e fixação do eletroduto | 3 | UN | 130.92 | 172.04 | 516.12
10.5 | 97589 | SINAPI (JUL/2022) | Luminária tipo plafon em plástico, de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente de 15W, sem reator, fornecimento e instalação | 2 | UN | 35.78 | 47.02 | 94.04
10.6 | ED-49403 | SETOP (JUN/2022) | Luminária arandela tipo tartaruga, para uma (1) lâmpada fluorescente compacta 20W, fornecimento e instalação, inclusive base e lâmpada | 1 | UN | 60.81 | 79.91 | 79.91
10.7 | ED-49499 | SETOP (JUN/2022) | Quadro de distribuição para 12 módulos com barramento e chave | 1 | UN | 181.36 | 238.33 | 238.33
10.8 | 93662 | SINAPI (JUL/2022) | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20A - Fornecimento e instalação | 1 | UN | 97.52 | 128.15 | 128.15
10.9 | 93664 | SINAPI (JUL/2022) | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32A - Fornecimento e instalação | 1 | UN | 100.04 | 131.46 | 131.46
10.10 | 93654 | SINAPI (JUL/2022) | Disjuntor monopolar din, corrente nominal de 16A - Fornecimento e instalação | 1 | UN | 18.52 | 24.34 | 24.34
10.11 | 93655 | SINAPI (JUL/2022) | Disjuntor monopolar din, corrente nominal de 20A - Fornecimento e instalação | 2 | UN | 19.57 | 25.72 | 51.44
10.12 | Comp - 006 | Comp - 006 | Protetor clamper slim DPS 275V 15KA - Fornecimento e instalação | 3 | UN | 50.78 | 66.73 | 200.19
SUB-TOTAL (Item 10): | [7 empty] | 4411.46
11 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA
11.1 | Comp - 007 | Comp - 007 | Ponto de embutir para água fria em tubo PVC rígido roscável, DN 1/2" (20mm), embutido na alvenaria com distância de até cinco (5) metros da tomada de água, inclusive conexões e fixação do tubo com enchimento do rasgo na alvenaria/concreto com argamassa | 1 | UN | 157.45 | 206.91 | 206.91
11.2 | ED-49989 | SETOP (JUN/2022) | Registro de gaveta, tipo base, roscável 3/4" (para tubo soldável ou ppr DN25mm/CPVC DN 22mm), inclusive acabamento (padrão médio) e canopla cromados | 1 | UN | 78.71 | 103.43 | 103.43
11.3 | ED-50012 | SETOP (JUN/2022) | Caixa sifonada em PVC com tampa cega 250x172x50mm | 1 | UN | 71.84 | 94.4 | 94.4
11.4 | ED-49956 | SETOP (JUN/2022) | Ralo sifonado PVC cilindrico 100x70x40 mm com grelha redonda | 1 | UN | 23.07 | 30.32 | 30.32
11.5 | ED-50224 | SETOP (JUN/2022) | Ponto de embutir para esgoto em tubo de PVC rígido, PVB-série normal, DN 50mm (2"), embutido em piso com distância de até cinco (5) metros do ramal de esgoto, exclusive escavação, inclusive conexões e fixação do tubo de enchimento do rasgo no concreto com argamassa | 1 | UN | 200.45 | 263.41 | 263.41
11.6 | ED-50028 | SETOP (JUN/2022) | Fornecimento e assentamento de tubo de PVC rígido esgoto, PVB - série reforçado, DN 75mm (3"), inclusive conexões | 6 | M | 39.19 | 51.5 | 309
11.7 | ED-48669 | SETOP (JUN/2022) | Fornecimento e assentamento de tubo de PVC rígido, drenagem/pluvial, PVB - série normal, DN 100mm (4"), inclusive conexões | 3 | M | 41.74 | 54.85 | 164.55
SUB-TOTAL (Item 11): | [7 empty] | 1172.02
12 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS
12.1 | ED-48343 | SETOP (JUN/2022) | Bancada em granito cinza andorinha, E= 3cm, apoiada em console de metalom 20x30mm | 2.46 | M2 | 337.46 | 443.46 | 1090.91
12.2 | ED-48347 | SETOP (JUN/2022) | Rodobancada/frontão para bancada em granito, cor cinza andorinha, esp. 2cm, altura de 7cm, inclusive rejuntamento em massa plástica na cor da pedra | 4.1 | M | 36.91 | 48.5 | 198.85
12.3 | ED-50692 | SETOP (JUN/2022) | Prateleira em granito cinza andorinha E= 2cm, apoiada em console metalon 20x30mm | 1.97 | M2 | 223.17 | 293.27 | 577.74
12.4 | ED-50278 | SETOP (JUN/2022) | Cuba em aço inoxidável de embutir, AISI 301, aplicação para pia (560x330x115mm), número 2, assentamento em bancada, inclusive válvula de escoamento de metal com acabamento cromado, fornecimento e instalação | 1 | UN | 376.21 | 494.38 | 494.38
12.5 | ED-50324 | SETOP (JUN/2022) | Torneira metálica para pia, bica móvel, abertura 1/4 de volta, acabamento cromado, com arejador, aplicação de mesa, inclusive engate flexível metálico, fornecimento e instalação | 1 | UN | 146.85 | 192.98 | 192.98
12.6 | ED-51160 | SETOP (JUN/2022) | Vidro temperado incolor, esp. 10mm, inclusive fixação e vedação com guarnição/gaxeta de borracha neoprene, fornecimento e instalação | 3.36 | M2 | 333.45 | 438.19 | 1472.32
12.7 | Comp - 008 | Comp - 008 | Estrutura em perfil de metalon seção quadrada, para fixação de vidro temperado incolor, fornecimento e instalação | 9.4 | M | 75.57 | 99.31 | 933.51
SUB-TOTAL (Item 12): | [7 empty] | 4960.69
TOTAL | [7 empty] | 60028.69
1) Os preços unitários da planilha são referenciais, limites máximos permitidos e correspondem ao custo total de cada serviço. Foram utilizados preços de referência com desoneração, conforme Lei 13.161/2015.
2) Estão incluídos nos custos de cada item: Fornecimento e transporte de todos os materiais e equipamentos + mão de obra + encargos sociais + encargos complementares. No preço unitário estão incluidos todos os componentes necessários para execução de cada serviço, mesmo aqueles que embora não citados sejam indispensáveis para o seu desenvolvimento.
3) Os Encargos complementares são custos associados à mão de obra - alimentação, transporte, equipamentos de proteção individual, ferramentas e outros.
4) O BDI adotado foi de 30,38%, com desoneração, conforme Acórdão nº 2622/2013 e Lei 13.161 de 31/08/15. Os percentuais adotados para o cálculo do BDI estão detalhados em planilha anexa. Conforme legislação tributária Municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a 90,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de 5,00%.
5) A Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) - Lei 13.161/2015, desonera a folha de salários de diversas atividades econômicas da construção civil e impacta no cálculo do BDI mediante a majoração do percentual correspondente à 4,5% sobre o preço total da obra, em substituição à contribuição previdenciária patronal de 20% prevista nos encargos sociais.
6) Os serviços deverão ser executados rigorosamente conforme Planilha Orçamentária, Especificação Técnica e Projetos.
7) Caso a Fiscalização Municipal entenda como inviável a execução de algum item previsto nesta planilha, a Prefeitura Municipal reserva-se o direito de realizar supressão total ou parcial do(s) mesmo(s), de acordo com os limites estabelecidos pela Lei nº 8.666/93.
8) Os LICITANTES deverão apresentar composição do BDI utilizado em sua proposta comercial, detalhando cada percentual separadamente (Administração central, seguros, riscos, garantias, despesas financeiras, lucro/remuneração, impostos). O percentual de ISS deverá seguir a legislação Municipal. A CONTRATANTE realizará retenção do ISS conforme alíquota adotada na composição da empresa vencedora do processo licitatório.

## M.C.
PREFEITURA MUNICIPAL Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
ANEXO X - OBRA POR EXECUÇÃO INDIRETA
Setor requisitante: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Objeto: | Construção de nova cozinha na Fazenda da Vargem em Nova Era/MG |  |  |  |  | BDI: | 31.41% | 2022-09-14
MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 | MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO
1.1 | Mobilização e desmobilização de obra - para obras até o valor de R$1.000.000,00 - 0,5% do custo direto da obra
Detalhe |  | Custo direto da obra (com BDI) |  | Custo direto da obra (sem BDI) |  | Mobilização e desmobilização de obra - para obras até o valor de R$1.000.000,00 - 0,5% do custo direto da obra
0.5 |  | 59759.38 |  | 40988.96 |  | 204.94
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
Mobilização |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
TOTAL - VB | [7 empty] | 1
2 | CANTEIRO DE OBRAS
2.1 | Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (3,00 x 1,50 m) - incluindo dispositivos de fixação, chapa galvanizada 0,26, estrutura metálica viga U 2" enrijecida com metalon 20 x 20, suporte em eucalipto autoclavado, conforme modelo da Prefeitura
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
Placa de identificação |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
TOTAL - UN | [7 empty] | 1
3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
3.1 | Engenheiro/Arquiteto Junior
Detalhe |  | Extensão | Largura | Quantidade (horas/dia) | Quantidade (dia) | Quantidade (mês) | Área | Total
Engenheiro |  |  |  | 0.3 | 22 | 1.5 |  | 9.9
TOTAL - H | [7 empty] | 9.9
3.2 | Encarregado geral de obras com encargos complementares
Detalhe |  | Extensão | Largura | Quantidade (horas/dia) | Quantidade (dia) | Quantidade (mês) | Área | Total
Encarregado geral de obra | [5 empty] | 1.5 |  | 1.5
TOTAL - MÊS | [7 empty] | 1.5
4 | ESTRUTURAS DE CONCRETO
4.1 | Execução de laje pré-moldada, sc = 300 Kg/m², para vão até 4 metros, inclusive capeamento em concreto não estrutural esp = 4cm, armadura de distribuição em tela soldada Ø6,3mm malha 15x15cm, corte, dobra e montagem de armadura negativa em aço CA - 50, fornecimento e lançamento, adensamento e acabamento de concreto estrutural, usinado, bombeado, Fck = 25MPa com espessura de até 15cm e escoramento metálico com altura de até 4,50 metros, inclusive fornecimento, montagem, desmontagem e carga.
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
Estrutura da cozinha |  | 3.05 | 3.05 |  |  |  |  | 9.3
TOTAL - M2 | [7 empty] | 9.3
4.2 | Execução de pilar em concreto estrutural usinado, Fck= 25 MPa, inclusive fornecimento, lançamento e adensamento e acabamento, corte, dobre e montagem de armação em aço CA-50/60, forma e desforma de tábua e sarrafo com aproveitamento de (5x), inclusive escoramento.
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
Estrutura da cozinha |  | 0.15 | 0.2 | 2.7 | 4 |  |  | 0.32
TOTAL - M3 | [7 empty] | 0.32
4.3 | Viga de 0,21 a 0,35 m de largura em concreto 20 MPa, aparente, armação, forma plastificada, escoramento e desforma
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
V1 |  | 3.05 | 0.15 | 0.4 |  |  |  | 0.18
V2 |  | 3.05 | 0.15 | 0.4 |  |  |  | 0.18
V3 |  | 3.05 | 0.15 | 0.4 |  |  |  | 0.18
V4 |  | 3.05 | 0.15 | 0.4 |  |  |  | 0.18
TOTAL - M2 | [7 empty] | 0.72
4.4 | Execução de fundação tipo sapata ou tubulão, inclusive corte, dobra e montagem de aço CA-50/60, fornecimento, lançamento e adensamento de concreto estrutural usinado, Fck= 25MPa, escavação manual com profundidade até 3,00 metros, reaterro e compactação manual
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
Estrutura da cozinha |  | 1 | 1 | 0.4 | 4 |  |  | 1.6
TOTAL - M3 | [7 empty] | 1.6
4.5 | Execução de viga baldrame, inclusive corte, dobra e montagem de aço CA-50/60, fornecimento, lançamento e adensamento de concreto estrutural usinado, Fck= 25MPa, escavação manual com profundidade até 1,50 metros, e apiloamento de fundo de vala
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
Parede 1 |  | 3.05 | 0.15 | 0.4 |  |  |  | 0.18
Parede 2 |  | 3.05 | 0.15 | 0.4 |  |  |  | 0.18
Parede 3 |  | 3.05 | 0.15 | 0.4 |  |  |  | 0.18
Parede 4 |  | 3.05 | 0.15 | 0.4 |  |  |  | 0.18
TOTAL - M3 | [7 empty] | 0.72
4.6 | Lastro de concreto magro, inclusive transporte, lançamento e adensamento
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
Cozinha |  | 3.05 | 0.2 | 0.05 |  |  |  | 0.03
|  | 3.05 | 0.2 | 0.05 |  |  |  | 0.03
|  | 3.05 | 0.2 | 0.05 |  |  |  | 0.03
|  | 3.05 | 0.2 | 0.05 |  |  |  | 0.03
TOTAL - M3 | [7 empty] | 0.12
4.7 | Alvenaria de bloco de concreto cheio sem armação, em concreto com Fck de 20MPa, esp. 14cm, para revestimento, inclusive argamassa para assentamento
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
Parede 2 | [5 empty] | 0.6 |  | 0.6
Parede 4 | [5 empty] | 0.48 |  | 0.48
TOTAL - M2 | [7 empty] | 1.08
4.8 | Alvenaria estrutural com bloco de concreto, esp. 14cm (Fbk 4,5Mpa), com acabamento aparente, inclusive argamassa para assentamento
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
Parede 1 |  | 2.75 |  | 2.7 |  |  |  | 7.43
Alvenaria - acréscimo Parede > Laje |  | 2.75 |  | 0.85 |  |  |  | 2.34
Parede 2 |  | 2.75 |  | 2.7 |  |  |  | 7.43
Alvenaria - acréscimo Parede > Laje |  | 2.75 |  | 0.85 |  |  |  | 2.34
Parede 3 |  | 2.75 |  | 2.7 |  |  |  | 7.43
Alvenaria - acréscimo Parede > Laje |  | 2.75 |  | 0.85 |  |  |  | 2.34
Parede 4 |  | 2.75 |  | 2.7 |  |  |  | 7.43
Alvenaria - acréscimo Parede > Laje (despensa) |  | 2.75 |  | 0.85 |  |  |  | 2.34
TOTAL - M2 | [7 empty] | 36.74
5 | PISO
5.1 | Contrapiso desempenado com argamassa, traço 1:3 (cimento e areia), esp. 30mm
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
Contrapiso da cozinha |  | 2.75 | 2.75 |  |  |  |  | 7.56
TOTAL - M2 | [7 empty] | 7.56
5.2 | Piso cimento natado com argamassa, traço 1:3 (cimento e areia), esp. 20mm, acabamento queimado, sem junta de dilatação
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
Piso da cozinha |  | 2.75 | 2.75 |  |  |  |  | 7.56
TOTAL - M2 | [7 empty] | 7.56
5.3 | Pintura a base de resina de silicone em concreto ou alvenaria aparente, duas (2) demãos
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
Resina para o piso da cozinha |  | 2.75 | 2.75 |  |  |  |  | 7.56
TOTAL - M2 | [7 empty] | 7.56
5.4 | Sóculo com enchimento em tijolos maciços, altura de 10cm à 12cm, inclusive acabamento final em argamassa, esp. 20mm, aplicação manual
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
Sóculo de baixo da bancada com pia |  | 1.95 | 0.48 |  |  |  |  | 0.94
Sóculo de baixo da bancada |  | 2.15 | 0.48 |  |  |  |  | 1.03
TOTAL - M2 | [7 empty] | 1.97
5.5 | Soleira de granito cinza andorinha E= 2cm
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
Soleira porta da cozinha |  | 0.9 | 0.15 |  |  |  |  | 0.14
TOTAL - M2 | [7 empty] | 0.14
6 | REVESTIMENTOS
6.1 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 de cimento e areia, preparo manual
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
Paredes internas
Parede 1 |  | 2.75 |  | 2.9 |  |  | 2.74 | 5.24
Parede 2 |  | 2.75 |  | 2.9 |  |  |  | 7.98
Parede 3 |  | 2.75 |  | 2.9 |  |  | 0.64 | 7.34
Parede 4 |  | 2.75 |  | 2.9 |  |  |  | 7.98
TOTAL - M2 | [7 empty] | 28.54
6.2 | Chapisco com argamassa, traço 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco), aplicado com colher, esp. 5mm, preparo mecânico
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
Paredes externas
Parede 1 |  | 3.05 |  | 3.9 |  |  | 2.89 | 9.01
Parede 2 |  | 3.05 |  | 3.85 |  |  |  | 11.74
[6 empty] | 0.6 |  | 0.6
Parede 3 |  | 3.05 |  |  |  |  | 0.64 | 2.41
Parede 4 |  | 3.05 |  | 3.95 |  |  |  | 12.05
[6 empty] | 0.48 |  | 0.48
TOTAL - M2 | [7 empty] | 36.29
6.3 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área menor que 5m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
Paredes internas
Parede 1 |  | 2.75 |  | 1.6 |  |  | 1.44 | 2.96
Parede 2 |  | 2.75 |  | 1.6 |  |  |  | 4.4
Parede 3 |  | 2.75 |  | 1.6 |  |  |  | 4.4
Parede 4 |  | 2.75 |  | 1.6 |  |  |  | 4.4
TOTAL - M2 | [7 empty] | 16.16
6.4 | Reboco com argamassa, traço 1:2:8 (cimento cal e areia), esp. 20mm, aplicação manual, preparo mecânico
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Empolamento | Dedução | Total
Paredes internas
Parede 1 |  | 2.75 |  | 1.3 |  |  | 1.24 | 2.34
Parede 2 |  | 2.75 |  | 1.3 |  |  |  | 3.58
Parede 3 |  | 2.75 |  | 1.3 |  |  | 0.64 | 2.94
Parede 4 |  | 2.75 |  | 1.3 |  |  |  | 3.58
TOTAL - M2 | [7 empty] | 12.44
6.5 | Revestimento com azulejo branco (20x20cm), junta a prumo, assentamento com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Empolamento | Dedução | Total
Parede 1 |  | 2.75 |  | 1.3 |  |  |  | 3.58
Parede 2 |  | 2.75 |  | 1.3 |  |  |  | 3.58
Parede 3 |  | 2.75 |  | 1.3 |  |  |  | 3.58
Parede 4 |  | 2.75 |  | 1.3 |  |  |  | 3.58
TOTAL - M2 | [7 empty] | 14.32
7 | ESQUADRIAS
7.1 | Verga em concreto estrutural para vãos de até 150cm, preparado em obra com betoneira, controle "A", com Fck 20Mpa, moldado in loco, inclusive armação
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
Janelas |  | 0.95 | 0.15 | 0.15 |  |  |  | 0.02
Porta |  | 1.2 | 0.15 | 0.15 |  |  |  | 0.03
TOTAL - M3 | [7 empty] | 0.05
7.2 | Contraverga em concreto estrutural para vãos de até 150cm, preparado em obra com betoneira, controle "A", com Fck 20Mpa, moldado in loco, inclusive armação
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
Janelas |  | 0.95 | 0.15 | 0.15 |  |  |  | 0.02
TOTAL - M3 | [7 empty] | 0.02
7.3 | Fornecimento e assentamento de janela de alumínio, linha suprema, acabamento anodizado, tipo maxim-ar com contramarco, inclusive fornecimento de vidro liso de 4mm, ferragens e acessórios
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
Janelas |  | 0.8 |  | 0.8 | 2 |  |  | 1.28
TOTAL - M2 | [7 empty] | 1.28
7.4 | Fornecimento e assentamento de porta em alumínio, tipo veneziana, de abrir, acabamento anodizado natural, inclusive fechadura e marco
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
Porta |  | 0.9 |  | 2.1 |  |  |  | 1.89
TOTAL - M2 | [7 empty] | 1.89
8 | COBERTURA
8.1 | Cobertura em telha metálica galvanizada trapezoidal, dupla com tratamento anti-chama
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
Telha metálica |  | 2.75 | 2.75 |  |  |  |  | 7.56
TOTAL - M2 | [7 empty] | 7.56
8.2 | Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 3m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
Tesoura para telhado |  |  |  |  | 3 |  |  | 3
TOTAL - UN | [7 empty] | 3
8.3 | Pingadeira com dimensão (20x5)cm, moldado in loco em concreto não estrutural, preparado em obra betoneira, com fck 15Mpa, inclusive lançamento, adensamento, acabamento e armação
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
Pingadeira em volta da cozinha |  | 11 | [5 empty] | 11
TOTAL - M | [7 empty] | 11
8.4 | Calha em chapa galvanizada, esp. 0,5mm (GSG-26), com desenvolvimento de 40cm, inclusive içamento manual
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
Calha embutida |  | 2.75 | [5 empty] | 2.75
TOTAL - M | [7 empty] | 2.75
9 | PINTURA
9.1 | Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes, uma demão
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
Paredes internas
Parede 1 |  | 2.75 |  | 1.3 |  |  | 2.74 | 0.84
Parede 2 |  | 2.75 |  | 1.3 |  |  |  | 3.58
Parede 3 |  | 2.75 |  | 1.3 |  |  | 0.64 | 2.94
Parede 4 |  | 2.75 |  | 1.3 |  |  |  | 3.58
Paredes externas
Parede 1 |  | 3.05 |  | 3.9 |  |  | 2.89 | 9.01
Parede 2 |  | 3.05 |  | 3.85 |  |  |  | 11.74
[6 empty] | 0.6 |  | 0.6
Parede 3 |  | 3.05 |  |  |  |  | 0.64 | 2.41
Parede 4 |  | 3.05 |  | 3.95 |  |  |  | 12.05
[6 empty] | 0.48 |  | 0.48
TOTAL - M2 | [7 empty] | 47.23
9.2 | Pintura acrílica com tinta tipo "Sherwin Williams Nova Cor Piso", "Coral" ou similar, duas (2) demãos, sobre superfícies com argamassa ou concreto, incluindo lixamento da superfície caso necessário
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
Paredes internas
Parede 1 |  | 2.75 |  | 1.3 |  |  | 2.74 | 0.84
Parede 2 |  | 2.75 |  | 1.3 |  |  |  | 3.58
Parede 3 |  | 2.75 |  | 1.3 |  |  | 0.64 | 2.94
Parede 4 |  | 2.75 |  | 1.3 |  |  |  | 3.58
Paredes externas
Parede 1 |  | 3.05 |  | 3.9 |  |  | 2.89 | 9.01
Parede 2 |  | 3.05 |  | 3.85 |  |  |  | 11.74
[6 empty] | 0.6 |  | 0.6
Parede 3 |  | 3.05 |  |  |  |  | 0.64 | 2.41
Parede 4 |  | 3.05 |  | 3.95 |  |  |  | 12.05
[6 empty] | 0.48 |  | 0.48
TOTAL - M2 | [7 empty] | 47.23
9.3 | Pintura com verniz acrílico (liquibrilho) em alvenaria ou concreto, duas (2) demãos, inclusive preparação da superfície com lixamento
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
Paredes externas
Parede 1 |  | 3.05 |  | 3.9 |  |  | 2.89 | 9.01
Parede 2 |  | 3.05 |  | 3.85 |  |  |  | 11.74
[6 empty] | 0.6 |  | 0.6
Parede 3 |  | 3.05 |  |  |  |  | 0.64 | 2.41
Parede 4 |  | 3.05 |  | 3.95 |  |  |  | 12.05
[6 empty] | 0.48 |  | 0.48
TOTAL - M2 | [7 empty] | 36.29
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.1 | Ponto de embutir para uma (1) tomada padrão, três (3) polos (2P+T/10A-250V), com placa 4"x2" de um (1) posto, com eletroduto de pvc rígido roscável, DN 20mm (3/4"), embutido na alvenaria e cabo de cobre flexível, classe 5, isolamento tipo lshf/atox, não halogenado, seção 2,5mm2 (70°C-450/750V), com distância de até dez (10) metros do ponto de derivação, inclusive caixa de ligação, suporte e fixação do eletroduto com enchimento do rasgo na alvenaria/concreto com argamassa
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Lados | Dedução | Total
Instalação conforme Projeto Elétrico |  |  |  |  | 6 |  |  | 6
TOTAL - UN | [7 empty] | 6
10.2 | Ponto de embutir para uma (1) tomada padrão, três (3) polos (2P+T/20A-250V), com placa 4"x2" de um (1) posto, com eletroduto de pvc rígido roscável, DN 20mm (3/4"), embutido na alvenaria e cabo de cobre flexível, classe 5, isolamento tipo lshf/atox, não halogenado, seção 2,5mm2 (70°C-450/750V), com distância de até dez (10) metros do ponto de derivação, inclusive caixa de ligação, suporte e fixação do eletroduto com enchimento do rasgo na alvenaria/concreto com argamassa
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Lados | Dedução | Total
Instalação conforme Projeto Elétrico |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
TOTAL - UN | [7 empty] | 1
10.3 | Ponto de embutir para um (1) interruptor simples (10A-250V), com placa 4"x2" de um (1) posto, com eletroduto fexível corrugado, anti-chama, DN 25mm (3/4"), embutido na alvenaria e cabo de cobre flexível, classe 5, isolamento tipo lshf/atox, não halogenado, seção 1,5mm2 (70°C-450/750V), com distância de até dez (10) metros do ponto de derivação, inclusive caixa de ligação, suporte e fixação do eletroduto com enchimento do rasgo na alvenaria/concreto com argamassa
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Lados | Dedução | Total
Instalação conforme Projeto Elétrico |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
TOTAL - UN | [7 empty] | 2
10.4 | Ponto de embutir para uma (1) luminária, com eletroduto de PVC rígido roscável, DN 20mm (3/4"), embutido na laje e cabo de cobre flexível, classe 5, isolamento tipo lshf/atox, não halogenado, seção 1,5mm² (70}C-150//750V), com distância de até cinco (5) metros do ponto de derivação, exclusive lumiária, inclusive caixa de ligação octagonal, suporte e fixação do eletroduto
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Lados | Dedução | Total
Instalação conforme Projeto Elétrico |  |  |  |  | 3 |  |  | 3
TOTAL - UN | [7 empty] | 3
10.5 | Luminária tipo plafon em plástico, de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente de 15W, sem reator, fornecimento e instalação
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Lados | Dedução | Total
Instalação conforme Projeto Elétrico |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
TOTAL - UN | [7 empty] | 2
10.6 | Luminária arandela tipo tartaruga, para uma (1) lâmpada fluorescente compacta 20W, fornecimento e instalação, inclusive base e lâmpada
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Lados | Dedução | Total
Instalação conforme Projeto Elétrico |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
TOTAL - UN | [7 empty] | 1
10.7 | Quadro de distribuição para 12 módulos com barramento e chave
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Lados | Dedução | Total
Instalação conforme Projeto Elétrico |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
TOTAL - UN | [7 empty] | 1
10.8 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20A - Fornecimento e instalação
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Lados | Dedução | Total
Instalação conforme Projeto Elétrico |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
TOTAL - UN | [7 empty] | 1
10.9 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32A - Fornecimento e instalação
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Lados | Dedução | Total
Instalação conforme Projeto Elétrico |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
TOTAL - UN | [7 empty] | 1
10.10 | Disjuntor monopolar din, corrente nominal de 16A - Fornecimento e instalação
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Lados | Dedução | Total
Instalação conforme Projeto Elétrico |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
TOTAL - UN | [7 empty] | 1
10.11 | Disjuntor monopolar din, corrente nominal de 20A - Fornecimento e instalação
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Lados | Dedução | Total
Instalação conforme Projeto Elétrico |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
TOTAL - UN | [7 empty] | 2
10.12 | Protetor clamper slim DPS 275V 15KA - Fornecimento e instalação
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Lados | Dedução | Total
Instalação conforme Projeto Elétrico |  |  |  |  | 3 |  |  | 3
TOTAL - UN | [7 empty] | 3
11 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA
11.1 | Ponto de embutir para água fria em tubo PVC rígido roscável, DN 1/2" (20mm), embutido na alvenaria com distância de até cinco (5) metros da tomada de água, inclusive conexões e fixação do tubo com enchimento do rasgo na alvenaria/concreto com argamassa
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
Instalação conforme Projeto Hidrosanitário |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
TOTAL - UN | [7 empty] | 1
11.2 | Registro de gaveta, tipo base, roscável 3/4" (para tubo soldável ou ppr DN25mm/CPVC DN 22mm), inclusive acabamento (padrão médio) e canopla cromados
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
Instalação conforme Projeto Hidrosanitário |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
TOTAL - UN | [7 empty] | 1
11.3 | Caixa sifonada em PVC com tampa cega 250x172x50mm
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
Instalação conforme Projeto Hidrosanitário |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
TOTAL - UN | [7 empty] | 1
11.4 | Ralo sifonado PVC cilindrico 100x70x40 mm com grelha redonda
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
Instalação conforme Projeto Hidrosanitário |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
0
TOTAL - UN | [7 empty] | 1
11.5 | Ponto de embutir para esgoto em tubo de PVC rígido, PVB-série normal, DN 50mm (2"), embutido em piso com distância de até cinco (5) metros do ramal de esgoto, exclusive escavação, inclusive conexões e fixação do tubo de enchimento do rasgo no concreto com argamassa
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
Instalação conforme Projeto Hidrosanitário |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
TOTAL - UN | [7 empty] | 1
11.6 | Fornecimento e assentamento de tubo de PVC rígido esgoto, PVB - série reforçado, DN 75mm (3"), inclusive conexões
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
Instalação conforme Projeto Hidrosanitário |  |  |  |  | 6 |  |  | 6
TOTAL - M | [7 empty] | 6
11.7 | Fornecimento e assentamento de tubo de PVC rígido, drenagem/pluvial, PVB - série normal, DN 100mm (4"), inclusive conexões
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
Instalação conforme Projeto Hidrosanitário |  |  |  |  | 3 |  |  | 3
TOTAL - M | [7 empty] | 3
12 | SERVIÇOS DIVERSOS
12.1 | Bancada em granito cinza andorinha, E= 3cm, apoiada em console de metalom 20x30mm
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Lados | Dedução | Total
Bancada com pia parede 3 |  | 1.95 | 0.6 |  |  |  |  | 1.17
Bancada parede 4 |  | 2.15 | 0.6 |  |  |  |  | 1.29
TOTAL - M2 | [7 empty] | 2.46
12.2 | Rodobancada/frontão para bancada em granito, cor cinza andorinha, esp. 2cm, altura de 7cm, inclusive rejuntamento em massa plástica na cor da pedra
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Lados | Dedução | Total
Rodobancada com pia parede 3 |  | 1.95 | [5 empty] | 1.95
Rodobancada parede 4 |  | 2.15 | [5 empty] | 2.15
TOTAL - M | [7 empty] | 4.1
12.3 | Prateleira em granito cinza andorinha E= 2cm, apoiada em console metalon 20x30mm
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Lados | Dedução | Total
Prateleira em baixo da pia parede 3 |  | 1.95 | 0.48 |  |  |  |  | 0.94
Prateleira em baixo da pia parede 4 |  | 2.15 | 0.48 |  |  |  |  | 1.03
TOTAL - M2 | [7 empty] | 1.97
12.4 | Cuba em aço inoxidável de embutir, AISI 301, aplicação para pia (560x330x115mm), número 2, assentamento em bancada, inclusive válvula de escoamento de metal com acabamento cromado, fornecimento e instalação
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
Cuba |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
TOTAL - UN | [7 empty] | 1
12.5 | Torneira metálica para pia, bica móvel, abertura 1/4 de volta, acabamento cromado, com arejador, aplicação de mesa, inclusive engate flexível metálico, fornecimento e instalação
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Lados | Dedução | Total
Torneira |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
TOTAL - UN | [7 empty] | 1
12.6 | Vidro temperado incolor, esp. 10mm, inclusive fixação e vedação com guarnição/gaxeta de borracha neoprene, fornecimento e instalação
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Lados | Dedução | Total
Cobertura |  | 3.05 | 1.1 |  |  |  |  | 3.36
TOTAL - M2 | [7 empty] | 3.36
12.7 | Estrutura em perfil de metalon seção quadrada, para fixação de vidro temperado incolor, fornecimento e instalação
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Lados | Dedução | Total
Estrutura para cobertura |  |  |  |  | 9.4 |  |  | 9.4
TOTAL - M | [7 empty] | 9.4
Note on I108: Juliana: Dedução da porta e janela
Note on I110: Juliana: Dedução da janela
Note on I116: Juliana: Dedução da porta e janela
Note on I119: Juliana: Dedução da janela
Note on I126: Juliana: Dedução da porta
Note on I134: Juliana: Dedução da janela e porta
Note on I136: Juliana: Dedução da janela
Note on I185: Juliana: Dedução da porta e janela
Note on I187: Juliana: Dedução da janela
Note on I190: Juliana: Dedução da porta e janela
Note on I193: Juliana: Dedução da janela
Note on I200: Juliana: Dedução da porta e janela
Note on I202: Juliana: Dedução da janela
Note on I205: Juliana: Dedução da porta e janela
Note on I208: Juliana: Dedução da janela
Note on I215: Juliana: Dedução da porta e janela
Note on I218: Juliana: Dedução da janela

## CPU
PREFEITURA MUNICIPAL Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | [7 empty] | 1
2
3
ANEXO X - OBRA POR EXECUÇÃO INDIRETA | [7 empty] | 4
Setor requisitante: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | [7 empty] | 5
Objeto: | Construção de nova cozinha na Fazenda da Vargem em Nova Era/MG |  |  |  | BDI: | 31.41% | 2022-09-14 | 6
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
4 | ESTRUTURAS DE CONCRETO
Comp - 001 | Execução de laje pré-moldada, sc = 300 Kg/m², para vão até 4 metros, inclusive capeamento em concreto não estrutural esp = 4cm, armadura de distribuição em tela soldada Ø6,3mm malha 15x15cm, corte, dobra e montagem de armadura negativa em aço CA - 50, fornecimento e lançamento, adensamento e acabamento de concreto estrutural, usinado, bombeado, Fck = 25MPa com espessura de até 15cm e escoramento metálico com altura de até 4,50 metros, inclusive fornecimento, montagem, desmontagem e carga. |  |  |  |  | M2 | 832.37
Item | Referência coeficiente | Referência custo unitário | Descrição do insumo / serviço | Unidade | Coeficiente | Custo unitário (R$) | Custo total (R$)
001.1 | COMPOSIÇÃO | ED-50261 | Laje pré-moldada, a revestir, inclusive capeamento e = 4 cm, sc = 300 kg/m2, l = 5,00 m | M2 | 1 | 155.42 | 155.42
001.2 | COMPOSIÇÃO | ED-49805 | Fornecimento de concreto estrutural, usinado bombeado, com Fck 25 MPa, inclusive lançamento, adensamento e acabamento - espessura de até 15cm | M3 | 1 | 606.62 | 606.62
001.3 | COMPOSIÇÃO | SIN-92769 | Armação de laje de estrutura cinvencional de concreto armado utilizando o aço CA-50 de 6,3mm - montagem | KG | 3.66 | 15 | 54.9
001.4 | COMPOSIÇÃO | ED-50360 | Ajudante de armador com encargos complementares | H | 0.081481 | 16.55 | 1.35
001.5 | COMPOSIÇÃO | ED-50375 | Armador com encargos complementares | H | 0.040741 | 22.24 | 0.91
001.6 | COMPOSIÇÃO | ED-19634 | Escoramento metálico para laje e viga em concreto armado, tipo "b", altura de (311 até 450)cm, inclusive descarga, montagem, desmontagem e carga | M2 | 1 | 13.17 | 13.17
VALOR TOTAL: | [6 empty] | 832.37
Comp - 002 | Execução de pilar em concreto estrutural usinado, Fck= 25 MPa, inclusive fornecimento, lançamento e adensamento e acabamento, corte, dobre e montagem de armação em aço CA-50/60, forma e desforma de tábua e sarrafo com aproveitamento de (5x), inclusive escoramento. |  |  |  |  | M3 | 2429.18
Item | Referência coeficiente | Referência custo unitário | Descrição do insumo / serviço | Unidade | Coeficiente | Custo unitário (R$) | Custo total (R$)
002.2 | COMPOSIÇÃO | ED-48298 | Corte, dobra e montagem de aço ca-50/60 | KG | 66.98 | 12.88 | 862.7
002.3 | COMPOSIÇÃO | ED-49805 | Fornecimento de concreto estrutural, usinado bombeado, com Fck 25 MPa, inclusive lançamento, adensamento e acabamento | M3 | 1 | 606.62 | 606.62
002.4 | COMPOSIÇÃO | ED-8471 | Forma e desforma de tábua e sarrafo, reaproveitamento (5x), inclusive escoramento | M2 | 22 | 43.63 | 959.86
VALOR TOTAL: | [6 empty] | 2429.18
Comp - 003 | Execução de fundação tipo sapata ou tubulão, inclusive corte, dobra e montagem de aço CA-50/60, fornecimento, lançamento e adensamento de concreto estrutural usinado, Fck= 25MPa, escavação manual com profundidade até 3,00 metros, reaterro e compactação manual |  |  |  |  | M3 | 1174.77
Item | Referência coeficiente | Referência custo unitário | Descrição do insumo / serviço | Unidade | Coeficiente | Custo unitário (R$) | Custo total (R$)
003.1 | COMPOSIÇÃO | ED-48298 | Corte, dobra e montagem de aço ca-50/60 | KG | 36 | 12.88 | 463.68
003.2 | COMPOSIÇÃO | ED-49805 | Fornecimento de concreto estrutural, usinado bombeado, com Fck 25 MPa, inclusive lançamento, adensamento e acabamento | M3 | 1 | 606.62 | 606.62
003.3 | COMPOSIÇÃO | ED-51108 | Escavação manual de vala com profundidade até 3,00m, em solos de 1ª categoria | M3 | 1 | 72.94 | 72.94
003.4 | COMPOSIÇÃO | RO-40234 | Reaterro e compactação manual de vala | M3 | 1 | 31.53 | 31.53
VALOR TOTAL: | [6 empty] | 1174.77
Comp - 004 | Execução de viga baldrame, inclusive corte, dobra e montagem de aço CA-50/60, fornecimento, lançamento e adensamento de concreto estrutural usinado, Fck= 25MPa, escavação manual com profundidade até 1,50 metros, e apiloamento de fundo de vala |  |  |  |  | M3 | 1670.07
Item | Referência coeficiente | Referência custo unitário | Descrição do insumo / serviço | Unidade | Coeficiente | Custo unitário (R$) | Custo total (R$)
004.1 | COMPOSIÇÃO | ED-48298 | Corte, dobra e montagem de aço ca-50/60 | KG | 78 | 12.88 | 1004.64
004.2 | COMPOSIÇÃO | ED-49805 | Fornecimento de concreto estrutural, usinado bombeado, com Fck 25 MPa, inclusive lançamento, adensamento e acabamento | M3 | 1 | 606.62 | 606.62
004.3 | COMPOSIÇÃO | ED-51107 | Escavação manual de valas com profundidade menor ou igual a 1,50 metros | M3 | 1 | 55.11 | 55.11
004.4 | COMPOSIÇÃO | RO-40239 | Apiloamento de fundo de vala | M2 | 1 | 3.7 | 3.7
VALOR TOTAL: | [6 empty] | 1670.07
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Comp - 005 | Ponto de embutir para uma (1) tomada padrão, três (3) polos (2P+T/20A-250V), com placa 4"x2" de um (1) posto, com eletroduto de pvc rígido roscável, DN 20mm (3/4"), embutido na alvenaria e cabo de cobre flexível, classe 5, isolamento tipo lshf/atox, não halogenado, seção 2,5mm2 (70°C-450/750V), com distância de até dez (10) metros do ponto de derivação, inclusive caixa de ligação, suporte e fixação do eletroduto com enchimento do rasgo na alvenaria/concreto com argamassa |  |  |  |  | UN | 261.91
Item | Referência coeficiente | Referência custo unitário | Descrição do insumo / serviço | Unidade | Coeficiente | Custo unitário (R$) | Custo total (R$)
005.1 | ED-17905 | ED-48951 | Cabo de cobre flexível, classe 5, isolamento tipo LSHF/ATOX, não halogenado, antichama termoplástico, unipolar, seção 2,5mm², 70ºC, 450/750V | M | 30.9 | 4.39 | 135.65
005.2 | ED-17905 | ED-49187 | Caixa de ligação/passagem em pvc rígido para eletroduto, dimensões 4"x2", embutida em alvenaria - fornecimento e instalação | UN | 1 | 8.13 | 8.13
005.3 | ED-15749 | ED-15749 | Conjunto de uma (1) tomada padrão, três (3) polos, corrente 20A, tensão 250V, (2P+T/20A-250V), com placa 4"x2", de um (1) posto, inclusive fornecimento, instalação, suporte, módulo e placa | UN | 1 | 22.03 | 22.03
005.4 | ED-17905 | ED-49308 | Eletroduto flexível corrugado, PVC, anti-chama, DN 20mm (1/2"), aplicado em alvenaria | M | 10 | 7.48 | 74.8
005.5 | ED-17905 | ED-50704 | Enchimento de rasgo em alvenaria/concreto com argamassa, diâmetro de 15mm a 25mm (1/2" a 1"), inclsuive argamassa, traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), preparo mecânico | M | 10 | 2.13 | 21.3
VALOR TOTAL: | [6 empty] | 261.91
Comp - 006 | Protetor clamper slim DPS 275V 15KA - Fornecimento e instalação |  |  |  |  | UN | 50.78
Item | Referência coeficiente | Referência custo unitário | Descrição do insumo / serviço | Unidade | Coeficiente | Custo unitário (R$) | Custo total (R$)
006.1 | Cotação | Cotação | Protetor clamper slim DPS 275V 15KA | UN | 1 | 38.52 | 38.52
006.2 | ED-49281 | ED-50362 | Ajudante de eletricista com encargos complementares | H | 0.3 | 18.25 | 5.48
006.3 | ED-49281 | ED-50373 | Eletricista com encargos complementares | H | 0.3 | 22.61 | 6.78
VALOR TOTAL: | [6 empty] | 50.78
11 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA
Comp - 007 | Ponto de embutir para água fria em tubo PVC rígido roscável, DN 1/2" (20mm), embutido na alvenaria com distância de até cinco (5) metros da tomada de água, inclusive conexões e fixação do tubo com enchimento do rasgo na alvenaria/concreto com argamassa |  |  |  |  | UN | 182.05
Item | Referência coeficiente | Referência custo unitário | Descrição do insumo / serviço | Unidade | Coeficiente | Custo unitário (R$) | Custo total (R$)
007.1 | ED-50222 | ED-50704 | Enchimento de rasgo em alvenaria/concreto com argamassa, diâmetro de 15mm a 25mm (1/2" a 1"), inclsuive argamassa, traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), preparo mecânico | M | 5 | 2.13 | 10.65
007.2 | ED-50079 | ED-50079 | Fornecimento e assentamento de tubo PVC rígido roscável, água fria, DN 3/4" (25mm), inclusive conexões | M | 5 | 31.42 | 157.1
007.3 | ED-50222 | ED-50707 | Rasgo em alvenaria para passagem de eletroduto/tubulação, diâmetros de 15mm a 25mm (1/2" a 1"), exclusive enchimento | M | 5 | 2.86 | 14.3
VALOR TOTAL: | [6 empty] | 182.05
12 | SERVIÇOS DIVERSOS
Comp - 008 | Estrutura em perfil de metalon seção quadrada, para fixação de vidro temperado incolor, fornecimento e instalação |  |  |  |  | M | 75.57
Item | Referência coeficiente | Referência custo unitário | Descrição do insumo / serviço | Unidade | Coeficiente | Custo unitário (R$) | Custo total (R$)
008.2 | ED-50908 | ED-21973 | Tubo em metalon galvanizado (formato: retangular/ seção: 30x30mm/ espessura: 1,20mm/ massa linear: 1,09kg/3) | M | 1 | 17.89 | 17.89
008.3 | ED-50908 | ED-7830 | Serralheiro com encargos complementares | H | 1.5 | 22.24 | 33.36
008.4 | ED-50908 | ED-50367 | Servente com encargos complementares | H | 1.5 | 16.21 | 24.32
VALOR TOTAL: | [6 empty] | 75.57

## COTAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
ANEXO X - OBRA POR EXECUÇÃO INDIRETA
Setor requisitante: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Objeto: | Construção de nova cozinha na Fazenda da Vargem em Nova Era/MG |  | BDI: | 31.41% | 2022-09-14
COTAÇÕES
Descrição de serviço ou fornecimento |  |  |  | Unidade | Custo unitário mínimo
Protetor clamper slim DPS 275V 15KA |  |  |  | Unid | 38.52
CNPJ | Nome da empresa fornecedora | Telefone | Contato | Data da cotação | Preço cotado (R$)
19.290.782/0001-79 | Depósito Loanda - Fermac | 31 38611536 |  | 2022-08-24 | 48
34.901.177/0001-80 | Eletro Souza | 31 971428182 | Maria Luiza | 2022-08-24 | 50
| Cotta Materiais de Construção | - |  | 2022-08-24 | 38.52
Observações:

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
ANEXO XII - OBRA DE EXECUÇÃO INDIRETA
Objeto: | Construção de nova cozinha na Fazenda da Vargem em Nova Era/MG | [6 empty] | BDI: | 31.41% | 2022-09-14
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO
ITEM | ETAPAS/ DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | 15 DIAS | 30 DIAS | 45 DIAS | 60 DIAS | 75 DIAS | 90 DIAS | 105 DIAS
1 | MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO | Físico % | 100% | 70% | 0% | 30%
|  | Financeiro | 269.31 | 188.52 | 0 | 80.79 |  |  |  |  | 269.31 | 269.31 | 0
2 | CANTEIRO DE OBRAS | Físico % | 100% | 100% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 1609.37 | 1609.37 | [6 empty] | 1609.37 | 1609.37 | 0
3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Físico % | 100% | 33.33% | 33.33% | 33.33%
|  | Financeiro | 13195.25 | 4398.42 | 4398.42 | 4398.41 |  |  |  |  | 13195.25 | 13195.25 | 0
4 | ESTRUTURAS DE CONCRETO | Físico % | 100% | 100% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 19834.84 | 19834.84 | [6 empty] | 19834.84 | 19834.84 | 0
5 | PISO | Físico % | 100% | 0% | 100% | 0%
|  | Financeiro | 1143.23 |  | 1143.23 | [5 empty] | 1143.23 | 1143.23 | 0
6 | REVESTIMENTOS | Físico % | 100% | 0% | 100% | 0%
|  | Financeiro | 3438.28 |  | 3438.28 | [5 empty] | 3438.28 | 3438.28 | 0
7 | ESQUADRIAS | Físico % | 100% | 7.73% | 92.27% | 0%
|  | Financeiro | 3098.51 | 239.54 | 2858.97 | [5 empty] | 3098.51 | 3098.51 | 0
8 | COBERTURA | Físico % | 100% | 0% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 5114.96 |  | 2557.48 | 2557.48 |  |  |  |  | 5114.96 | 5114.96 | 0
9 | PINTURA | Físico % | 100% | 0% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 1780.77 |  | 890.39 | 890.38 |  |  |  |  | 1780.77 | 1780.77 | 0
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico % | 100% | 0% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 4411.46 |  | 2205.73 | 2205.73 |  |  |  |  | 4411.46 | 4411.46 | 0
11 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA | Físico % | 100% | 0% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 1172.02 |  | 586.01 | 586.01 |  |  |  |  | 1172.02 | 1172.02 | 0
12 | SERVIÇOS DIVERSOS | Físico % | 100% | 0% | 0% | 100%
|  | Financeiro | 4960.69 |  |  | 4960.69 |  |  |  |  | 4960.69 | 4960.69 | 0
TOTAL |  | Físico % | 100% | 43.76% | 30.12% | 26.12%
|  | Financeiro | 60028.69 | 26270.69 | 18078.51 | 15679.49 |  |  |  |  | 60028.69 | 60028.69 | 0

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
OBRA POR EXECUÇÃO INDIRETA
Setor requisitante: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social
Objeto: | Construção de nova cozinha na Fazenda da Vargem em Nova Era/MG |  | 2022-09-14
BDI
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  | 90%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  | 5%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Contrução e Reforma de Edifícios
Itens |  | Siglas | % Adotado
Administração Central |  | AC | 4%
Seguro e Garantia |  | SG | 0.8%
Risco |  | R | 1.27%
Despesas Financeiras |  | DF | 1.23%
Lucro |  | L | 6.9%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  | CP | 3.65% | 17.85%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  | ISS | 4.5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  | CPRB | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  | BDI PAD | 24.97%
BDI COM desoneração |  | BDI DES | 31.41%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula: |  |  |  | 114.8% | 31.4%
87.35%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 90%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
Contrução e Reforma de Edifícios
𝐵𝐷𝐼=((1+𝐴𝐶+𝑆+𝑅+𝐺)×(1+𝐷𝐹)×(1+𝐿))/((1−𝐶𝑃−𝐼𝑆𝑆−𝐶𝑅𝑃𝐵))−1