## CRONOGRAMA
ANEXO XII - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICÍPIO - NOVA ERA |  | OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO |  |  | PRAZO: | DATA
|  | DE ÁGUA BAIRRO SERRA E OUTROS |  |  | 03 MESES | JULHO/2018
ITEM | SERVIÇO | CUSTO (R$) | INCID. | 1 | 2 | 3
1 | MOBILIZAÇÃO | 422.51 | 0.66% | 60% |  | 40%
| E DESMOBILIZAÇÃO |  |  | 253.51 |  | 169
2 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA | 64012.92 | 99.34% | 20% | 60% | 20%
| DE ÁGUA TRATADA |  |  | 12802.58 | 38407.76 | 12802.58
| TOTAL | 64435.43 | 100% | 13056.09 | 38407.76 | 12971.58
|  |  |  | 20.26% | 59.61% | 20.13%
|  |  |  | 20.26% | 79.87% | 100%