## CRONOGRAMA
ANEXO XII - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICÍPIO - NOVA ERA |  |  | OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO |  |  |  | PRAZO: | DATA: NOVEMBRO/2018
|  |  | DE ÁGUA BAIRRO COLINA |  |  |  | 06 MESES
ITEM | SERVIÇO | CUSTO (R$) | INCID. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | MOBILIZAÇÃO | 4735.83 | 1.33% | 60% |  |  |  |  | 40%
| E DESMOBILIZAÇÃO |  |  | 2841.5 |  |  |  |  | 1894.33
2 | LINHA DE RECALQUE | 169108.18 | 47.44% | 10% | 15% | 20% | 20% | 20% | 15%
| E ALIMENTAÇÃO |  |  | 16910.82 | 25366.22 | 33821.64 | 33821.64 | 33821.64 | 25366.22
3 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA | 78476.29 | 22.01% | 10% | 15% | 20% | 25% | 20% | 10%
| DE ÁGUA TRATADA |  |  | 7847.63 | 11771.44 | 15695.26 | 19619.07 | 15695.26 | 7847.63
4 | PERFURAÇÃO/CRAVAÇÃO POR MÉTODO NÃO DESTRUTIVO - MND | 104180.62 | 29.22% | 10% | 15% | 20% | 20% | 20% | 15%
|  |  |  | 10418.06 | 15627.1 | 20836.12 | 20836.12 | 20836.12 | 15627.1
| TOTAL | 356500.92 | 100% | 38018.01 | 52764.76 | 70353.02 | 74276.83 | 74353.02 | 50735.28
|  |  |  | 10.66% | 14.8% | 19.74% | 20.83% | 19.74% | 14.23%
|  |  |  | 10.66% | 25.46% | 45.2% | 66.03% | 85.77% | 100%