## Plan. Orçamentária
PREFEITURA MUNICIPAL Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | [12 empty] | 1
2
3
OBRA POR EXECUÇÃO INDIRETA | [12 empty] | 4
Setor requisitante: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | [12 empty] | 5
Objeto: |  | LOE 01 - Pavimentação de via em piso de concreto pré-moldado intertravado, tipo Sextavado - Rua Nossa Senhora do Rosário e Rua Artur Vidigal, bairro Santa Maria - Nova Era/MG |  |  |  | BDI: | 30.38% | 2022-11-22 |  |  |  |  | 6
7
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [12 empty] | 8
Item | Preço Referência | Fonte | Descrição | Qtde. | Unidade | Preço unitário sem BDI | Preço unitário com BDI | P. Total |  |  |  |  | 9
1 | - | - | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [9 empty] | 11
1.1 | ED-50393 | SETOP (JUN/2022) | Mobilização e desmobilização de obra em centro urbano ou região limítrofe com valor entre 1.000.000,01 a 3.000.000,00 | 1 | VB | 3969.1 | 5174.91 | 5174.91 |  |  |  |  | 12
TOTAL (Item 1): | [7 empty] | 5174.91 |  |  |  |  | 13
2 | - | - | CANTEIRO DE OBRAS | [9 empty] | 14
2.1 | ED-50152 | SETOP (JUN/2022) | Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (3,00 x 1,50m) - em chapa galvanizada 0,26 afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em estrutura metálica viga u 2" enrijecida com metalon 20 x 20, suporte em eucalipto autoclavado pintadas | 1 | UN | 1224.69 | 1596.75 | 1596.75 |  |  |  |  | 15
2.2 | ED-50155 | SETOP (JUN/2022) | Locação de banheiro químico, dimensão (110x120x230)cm, linha padrão, contendo uma (1) pia/higienizador de mãos, inclusive manutenção e mobilização/desmobilização | 4 | MÊS | 800 | 1043.04 | 4172.16 |  |  | 0
2.3 | ED-16348 | SETOP (JUN/2022) | Locação de container com isolamento térmico, tipo 1, para escritório de obra/almoxarifado, com medidas referenciais de (6) metros de comprimentos, (2,3) metros de largura, (2,5) metros de altura útil interna, inclusive ar condicionado e ligações elétricas internas | 4 | MÊS | 681.13 | 888.06 | 3552.24 | 384205 | 3265.7425 | 0
2.4 | ED-16356 | SETOP (JUN/2022) | Ligações provisórias para container tipo 1 (correspondente ao código ED-16348) | 1 | UN | 312.5 | 407.44 | 407.44 | 0.0412 | 4.12 | 0
2.5 | ED-50137 | SETOP (JUN/2022) | Mobilização e desmobilização de container, inclusive instalação e transporte com caminhão guindauto (munck) | 1 | UN | 700.55 | 913.38 | 913.38
TOTAL (Item 2): | [7 empty] | 10641.97 |  |  |  |  | 16
3 | - | - | ADMINISTRAÇAO LOCAL
3.1 | CO-27348 | SETOP (JUN/2022) | Engenheiro/Arquiteto Junior | 88 | H | 84.49 | 110.16 | 9694.08
3.2 | ED-21776 | SETOP (JUN/2022) | Encarregado geral com encargos complementares | 4 | MÊS | 6136.54 | 8000.82 | 32003.28
3.3 | 90781 | SINAPI (OUT/2022) | Topografo com encargos complementares | 44 | H | 35.44 | 46.21 | 2033.24
3.4 | 88253 | SINAPI (OUT/2022) | Auxiliar de topógrafo com encargos complementares | 44 | H | 16.8 | 21.9 | 963.6
TOTAL (Item 3) | [7 empty] | 44694.2
4 | - | - | SINALIZAÇÃO
4.1 | RO-42193 | SETOP (JUN/2022) | Placa de aço carbono com película refletiva grau técnico tipo I da ABNT, placa retangular (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive poste de sustentação) | 2.64 | M2 | 464.54 | 605.67 | 1598.97
4.2 | ED-27006 | SETOP (JUN/2022) | Cone para sinalização/isolamento de áreas, altura 75 cm, inclusive fornecimento e movimentação | 10 | UN | 4.17 | 5.44 | 54.4
TOTAL (Item 4) | [7 empty] | 1653.37
5 | - | - | DRENAGEM PLUVIAL
5.1 | 90107 | SINAPI (OUT/2022) | Escavação mecanizada de vala, com profundidade até 3,00m, largura menor 0,8m em solos de 1ª categoria | 1363.07 | M3 | 7 | 9.13 | 12444.83
5.2 | 101616 | SINAPI (OUT/2022) | Preparo do fundo de vala com largura menor que 1,5 m | 603.12 | M2 | 4.95 | 6.45 | 3890.12
5.3 | 92210 | SINAPI (OUT/2022) | Tubo de concreto armado PA1, DN 400mm, junta rígida tipo ponta e bolsa, incluindo fornecimento, assentamento e rejuntamento | 251.81 | M | 174.07 | 226.95 | 57148.28
5.4 | 92212 | SINAPI (OUT/2022) | Tubo de concreto armado PA1, DN 600mm, junta rígida tipo ponta e bolsa, incluindo fornecimento, assentamento e rejuntamento | 474.26 | M | 312.59 | 407.55 | 193284.66
5.5 | 93382 | SINAPI (OUT/2022) | Reaterro de vala com compactação mecânica através de placa vibratória | 1129.86 | M3 | 27.39 | 35.71 | 40347.3
5.6 | COMP-PMNE-001 | COMP-PMNE-001 | Poço de visita para drenagem pluvial em alvenaria de blocos de concreto, cheios em concreto Fck ≥ 20MPa, dimensões internas de 100X100cm, altura de 150 cm a 300 cm (varíável de acordo com perfil da rede), para rede DN 400mm e DN600mm, com tampa de concreto armado e reboco interno, incluindo escavação e reaterro compactado, conforme projeto | 9 | UN | 5853.28 | 7631.51 | 68683.59 |  |  |  | 48
5.7 | COMP-PMNE-003 | COMP-PMNE-003 | Caixa de passagem para drenagem pluvial, em alvenaria de blocos de concreto, cheios em concreto Fck ≥ 20MPa, dimensões internas de 100X100cm, altura ≤ 250cm, para rede DN 400mm e DN600mm, com tampa de concreto armado e reboco interno, incluindo escavação e reaterro compactado, conforme projeto | 2 | UN | 5634.74 | 7346.57 | 14693.14
5.8 | ED-48549 | SETOP (JUN/2022) | Boca de lobo simples, dimensões internas de 85x28x100cm (comp. x larg. x alt.) em alvenaria de blocos de concreto, cheios em concreto Fck ≥ 20MPa, sobre lastro de concreto 10cm, incluindo escavação e reaterro compactado, conforme projeto. Inclusive reboco para alvenaria interna, grelha GR 95 ferro fundido, cantoneira e bota fora (Tipo A - ferro fundido) | 17 | UN | 2313.86 | 3016.81 | 51285.77
TOTAL (Item 5): | [7 empty] | 441777.69
6 | - | - | PAVIMENTAÇÃO
6.1 | ED-50699 | SETOP (JUN/2022) | Corte de árvore nativa com moto-serra DN >= 030m - Até 1.000 unidades | 2 | UN | 33.31 | 43.43 | 86.86
6.2 | ED-48490 | SETOP (JUN/2022) | Demolição manual de pavimento poliédrica, inclusive afastamento | 5061.16 | M2 | 12.9 | 16.82 | 85128.71
6.3 | RO-42387 | SETOP (JUN/2022) | Remoção de blocos sextavados (bloquetes) | 90.55 | M2 | 10.6 | 13.82
6.4 | ED-51132 | SETOP (JUN/2022) | Carga de material de qualquer natureza sobre caminhão basculante, de forma mecanizada | 1228.26 | M3 | 2.92 | 3.81 | 4679.67
6.5 | ED-51130 | SETOP (JUN/2022) | Transporte de material de qualquer natureza em caminhão basculante, DMT > 5km, dentro do perímetro urbano | 21368.43 | M3XKM | 4.77 | 6.22 | 132911.63
6.6 | ED-51098 | SETOP (JUN/2022) | Aterro compactado com rolo vibratório a 95% do P.N. | 896.3 | M3 | 2.81 | 3.66 | 3280.46
6.7 | 100576 | SINAPI (OUT/2022) | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso | 5061.16 | M2 | 2.21 | 2.88 | 14576.14
6.8 | ED-48472 | SETOP (JUN/2022) | Remoção de meio-fio pré-moldado de concreto, inclusive carga | 980.8 | M | 9.21 | 12.01 | 11779.41
6.9 | ED-48489 | SETOP (JUN/2022) | Demolição de passeio ou laje de concreto com equipamento, inclusive afastamento | 191.65 | M2 | 14.11 | 18.4 | 3526.36
6.10 | ED-51125 | SETOP (JUN/2022) | Transporte de material demolido em caçamba | 23 | M3 | 48 | 62.58 | 1439.34
6.11 | ED-51144 | SETOP (JUN/2022) | Passeios de concreto E= 8cm, FCK = 15 Mpa Padrão prefeitura | 2269.15 | M2 | 61.35 | 79.99 | 181509.31
6.12 | 94274 | SINAPI (OUT/2022) | Meio-fio em concreto pré-fabricado Fck ≥ 15MPa, dimensões 80x13x10x35 cm (comprimento x face inferior x face superior x altura), para vias urbanas, inclusive escavação e reaterro | 1059.55 | M | 71.07 | 92.66 | 98177.9
6.13 | 92407 | SINAPI (OUT/2022) | Pavimentação de via em piso de concreto pré-moldado intertravado sobre camada de assentamento em pó de pedra, espessura de 6 cm, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais | 5061.16 | M2 | 88.11 | 114.88 | 581426.06
6.14 | 94288 | SINAPI (OUT/2022) | Sarjeta em concreto usinado, Fck ≥ 35 MPa, 30cm de base x 10cm de altura, incluindo formas e compactação do terreno | 1580.76 | M | 52.25 | 68.12 | 107681.37
SUB-TOTAL (Item 6): | [7 empty] | 1226203.22
7 | - | - | MURO DE CONTENÇÃO
7.1 | COMP-PMNE-004 | COMP-PMNE-004 | Mureta de bloco de concreto, esp. 15cm, h= 105cm, a revestir | 111.15 | M | 292.43 | 381.27 | 42378.16
7.2 | RO-41586 | SETOP (JUN/2022) | Dreno de PVC ø = 75mm, comprimento unitário = 15 cm (execução, incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais) | 10 | UN | 16.71 | 21.79 | 217.9
7.3 | ED-48214 | SETOP (JUN/2022) | Alvenaria em bloco de concreto cheio, com armação, em concreto com fck 15 MPa, esp. 19cm, para revestimento, inclusive argamassa para assentamento | 459.95 | M2 | 233.69 | 304.69 | 140142.17
7.4 | 96523 | SINAPI (OUT/2022) | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata | 1.6 | M3 | 120.03 | 156.5 | 250.4
7.5 | ED-51093 | SETOP (JUN/2022) | Apiloamento de fundo de vala com soquete | 4 | M2 | 18.64 | 24.3 | 97.2
7.6 | COMP-PMNE-005 | COMP-PMNE-005 | Fornecimento de concreto estrutural, usinado bombeado, com Fck 20 MPa, inclusive corte, dobra e montagem de aço CA-50/60, lançamento, adensamento e acabamento (fundação) | 1.6 | M3 | 1622.34 | 2115.21 | 3384.34
7.7 | ED-50842 | SETOP (JUN/2022) | Pilar com concreto aparente 20 MPa, inclusive armação, forma plastificada e desforma | 4.97 | M3 | 2879.41 | 3754.17 | 18658.22
7.8 | ED-50860 | SETOP (JUN/2022) | Cinta armada em concreto 20 MPa, inclusive lastro 5 cm em concreto magro 9 MPa, formas laterais e desforma | 3.24 | M3 | 3434.06 | 4477.33 | 14506.55
7.9 | 101203 | SINAPI (OUT/2022) | Cerca com mourões de madeira roliça, DN 11cm, espaçamento de 2,5m, altura livre de 1,70m cravados, 0,50m, com 5 fios de arame de aço ovalado 15x17, fornecimento e instalação | 41.75 | M | 34.85 | 45.44 | 1897.12
7.10 | ED-50986 | SETOP (JUN/2022) | Portão em tubo galvanizados 2 1/2" com tela fio 12 # 1/2" | 1.89 | M2 | 501.63 | 654.03 | 1236.12
SUB-TOTAL (Item 7): | [7 empty] | 222768.18
TOTAL | [7 empty] | 1952913.54
Instruções:
1) Os preços unitários da planilha são referenciais, limites máximos permitidos e correspondem ao custo total de cada serviço. Foram utilizados preços de referência com desoneração, conforme Lei 13.161/2015.
2) Estão incluídos nos custos de cada item: Fornecimento e transporte de todos os materiais e equipamentos + mão de obra + encargos sociais + encargos complementares. No preço unitário estão incluidos todos os componentes necessários para execução de cada serviço, mesmo aqueles que embora não citados sejam indispensáveis para o seu desenvolvimento.
3) Os Encargos complementares são custos associados à mão de obra - alimentação, transporte, equipamentos de proteção individual, ferramentas e outros.
4) O BDI adotado foi de 30,38%, com desoneração, conforme Acórdão nº 2622/2013 e Lei 13.161 de 31/08/15. Os percentuais adotados para o cálculo do BDI estão detalhados em planilha anexa. Conforme legislação tributária Municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a 90,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de 5,00%.
5) A Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) - Lei 13.161/2015, desonera a folha de salários de diversas atividades econômicas da construção civil e impacta no cálculo do BDI mediante a majoração do percentual correspondente à 4,5% sobre o preço total da obra, em substituição à contribuição previdenciária patronal de 20% prevista nos encargos sociais.
6) Os serviços deverão ser executados rigorosamente conforme Planilha Orçamentária, Especificação Técnica e Projetos.
7) Caso a Fiscalização Municipal entenda como inviável a execução de algum item previsto nesta planilha, a Prefeitura Municipal reserva-se o direito de realizar supressão total ou parcial do(s) mesmo(s), de acordo com os limites estabelecidos pela Lei nº 8.666/93.
8) Os LICITANTES deverão apresentar composição do BDI utilizado em sua proposta comercial, detalhando cada percentual separadamente (Administração central, seguros, riscos, garantias, despesas financeiras, lucro/remuneração, impostos). O percentual de ISS deverá seguir a legislação Municipal. A CONTRATANTE realizará retenção do ISS conforme alíquota adotada na composição da empresa vencedora do processo licitatório.

## Mem. Cálc. - P.O
PREFEITURA MUNICIPAL Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
OBRA POR EXECUÇÃO INDIRETA
Setor requisitante: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Objeto: | LOE 01 - Pavimentação de via em piso de concreto pré-moldado intertravado, tipo Sextavado - Rua Nossa Senhora do Rosário e Rua Artur Vidigal, bairro Santa Maria - Nova Era/MG |  |  |  |  | BDI: | 30.38% | 2022-11-22
MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Detalhe |  | Custo direto da obra (com BDI) |  | Custo direto da obra (sem BDI) |  | Mobilização e desmobilização de obra em centro urbano ou região limítrofe com valor entre 1.000.000,01 a 3.000.000,00
0.3 |  | 1724970.45 |  | 1323033.02 |  | 3969.1
1.1 | Mobilização e desmobilização de obra em centro urbano ou região limítrofe com valor entre 1.000.000,01 a 3.000.000,00
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Lados | Área | Total
Mobilização |  |  |  |  | 0.7 |  |  | 0.7
Desmobilização |  |  |  |  | 0.3 |  |  | 0.3
TOTAL - VB | [7 empty] | 1
2 | CANTEIRO DE OBRAS
2.1 | Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (3,00 x 1,50m) - em chapa galvanizada 0,26 afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em estrutura metálica viga u 2" enrijecida com metalon 20 x 20, suporte em eucalipto autoclavado pintadas
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Lados | Área | Total
Placa de identificação de obra |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
TOTAL - UN | [7 empty] | 1
2.2 | Locação de banheiro químico, dimensão (110x120x230)cm, linha padrão, contendo uma (1) pia/higienizador de mãos, inclusive manutenção e mobilização/desmobilização
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Lados | Área | Total
01 (um) banheiro químico durante o perído de execução da obra |  |  |  |  | 4 |  |  | 4
TOTAL - MÊS | [7 empty] | 4
2.3 | Locação de container com isolamento térmico, tipo 1, para escritório de obra/almoxarifado, com medidas referenciais de (6) metros de comprimentos, (2,3) metros de largura, (2,5) metros de altura útil interna, inclusive ar condicionado e ligações elétricas internas
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Lados | Área | Total
01 (um) container durante o período de execução da obra |  |  |  |  | 4 |  |  | 4
TOTAL - MÊS | [7 empty] | 4
2.4 | Ligações provisórias para container tipo 1 (correspondente ao código ED-16348)
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Lados | Área | Total
Ligações provisórias para 01 (um) container durante o período de execução da obra |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
TOTAL - UN | [7 empty] | 1
2.5 | Mobilização e desmobilização de container, inclusive instalação e transporte com caminhão guindauto (munck)
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Lados | Área | Total
Mobilização de container |  |  |  |  | 0.7 |  |  | 0.7
Desmobilização de container |  |  |  |  | 0.3 |  |  | 0.3
TOTAL - UN | [7 empty] | 1
3 | ADMINISTRAÇAO LOCAL
3.1 | Engenheiro/Arquiteto Junior
Detalhe |  | Extensão | Largura | Quantidade (horas/dia) | Quantidade (dia/mês) | Quantidade (mês) | Dedução | Total
01 (um) engenheiro durante o perído de execução da obra |  |  |  | 1 | 22 | 4 |  | 88
TOTAL - H | [7 empty] | 88
3.2 | Encarregado geral com encargos complementares
Detalhe |  | Extensão | Largura | Quantidade (horas/dia) | Quantidade (dia/mês) | Quantidade (mês) | Dedução | Total
01 (um) encarregado durante o perído de execução da obra | [5 empty] | 4 |  | 4
TOTAL - MÊS | [7 empty] | 4
3.3 | Topografo com encargos complementares
Detalhe |  | Extensão | Largura | Quantidade (horas/dia) | Quantidade (dia/mês) | Quantidade (mês) | Dedução | Total
01 (um) topografo durante o perído de execução da obra |  |  |  | 0.5 | 22 | 4 |  | 44
TOTAL - H | [7 empty] | 44
3.4 | Auxiliar de topógrafo com encargos complementares
Detalhe |  | Extensão | Largura | Quantidade (horas/dia) | Quantidade (dia/mês) | Quantidade (mês) | Dedução | Total
01 (um) auxiliar de topografo durante o perído de execução da obra |  |  |  | 0.5 | 22 | 4 |  | 44
TOTAL - H | [7 empty] | 44
4 | SINALIZAÇÃO
4.1 | Placa de aço carbono com película refletiva grau técnico tipo I da ABNT, placa retangular (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive poste de sustentação)
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Mês | Área | Total
Placa de sinalização de advertência de obras em ambos os lados da Rua Artur Vidigal |  |  | 0.4 | 1.1 | 4 |  |  | 1.76
Placa de sinalização de advertência de obras em ambos os lados da Rua Nossa Senhora do Rosário |  |  | 0.4 | 1.1 | 2 |  |  | 0.88
TOTAL - M2 | [7 empty] | 2.64
4.2 | Cone para sinalização/isolamento de áreas, altura 75 cm, inclusive fornecimento e movimentação
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Mês | Área | Total
Avenida Hermínio Muzzi |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
Rua Custódio Costa Lage |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
Rua Agnelo Lage |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
Rua Vicente Augusto |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
Rua Ita Azul |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
TOTAL - UN | [7 empty] | 10
5 | DRENAGEM PLUVIAL
5.1 | Escavação mecanizada de vala, com profundidade até 3,00m, largura menor 0,8m em solos de 1ª categoria
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Volume | Área | Dedução | Total
RUA ARTUR VIDIGAL
1º Trecho: Rede principal Ø600mm - PV existente > PV1 |  |  | 0.9 |  |  | 64.71 |  | 58.24
1º Trecho: Rede principal Ø600mm - PV1 > PV2 |  |  | 0.9 |  |  | 114.56 |  | 103.1
1º Trecho: Rede principal Ø600mm - PV2 > PV3 |  |  | 0.9 |  |  | 128.67 |  | 115.8
1º Trecho: Rede principal Ø600mm - PV3 > CP1 |  |  | 0.9 |  |  | 32.56 |  | 29.3
1º Trecho: Ramal BL01>PV1 |  | 6.68 | 0.7 | 1.25 |  |  |  | 5.85
1º Trecho: Ramal BL02>PV1 |  | 3.59 | 0.7 | 1.25 |  |  |  | 3.14
1º Trecho: Ramal BL03>PV2 |  | 4.22 | 0.7 | 1.25 |  |  |  | 3.69
1º Trecho: Ramal BL04>PV2 |  | 7.13 | 0.7 | 1.25 |  |  |  | 6.24
1º Trecho: Ramal BL05>PV2 |  | 13.16 | 0.7 | 1.25 |  |  |  | 11.52
RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO
Rede principal Ø600mm - PV1 > PV2 |  | 50.93 | 0.9 | 2.67 |  |  |  | 122.38
Rede principal Ø600mm - PV2 > PV3 |  | 73.31 | 0.9 | 2.64 |  |  |  | 174.18
Rede principal Ø600mm - PV3 > CP1 |  | 50.95 | 0.9 | 2.7 |  |  |  | 123.81
Rede principal Ø600mm - CP1 > PV4 |  | 21.92 | 0.9 | 2.7 |  |  |  | 53.27
Rede principal Ø600mm - PV4 > PV5 |  | 72.41 | 0.9 | 2.7 |  |  |  | 175.96
Rede principal Ø600mm - PV5 > PV6 |  | 5.3 | 0.9 | 2.64 |  |  |  | 12.59
Rede principal Ø400mm - PV6 > PV7 |  | 85.33 | 0.7 | 2.73 |  |  |  | 163.07
Rede principal Ø400mm - PV7 > PV8 |  | 85.61 | 0.7 | 2.68 |  |  |  | 160.6
Ramal Ø400mm BL01>PV2 |  | 4.7 | 0.7 | 1.25 |  |  |  | 4.11
Ramal Ø400mm BL02>PV2 |  | 2.66 | 0.7 | 1.25 |  |  |  | 2.33
Ramal Ø400mm BL03>PV3 |  | 4.8 | 0.7 | 1.25 |  |  |  | 4.2
Ramal Ø400mm BL04>PV3 |  | 2.66 | 0.7 | 1.25 |  |  |  | 2.33
Ramal Ø400mm BL05>PV4 |  | 4.72 | 0.7 | 1.25 |  |  |  | 4.13
Ramal Ø400mm BL06>PV4 |  | 2.56 | 0.7 | 1.25 |  |  |  | 2.24
Ramal Ø400mm BL07>PV5 |  | 4.95 | 0.7 | 1.25 |  |  |  | 4.33
Ramal Ø400mm BL08>PV5 |  | 3.7 | 0.7 | 1.25 |  |  |  | 3.24
Ramal Ø400mm BL09>PV7 |  | 4.61 | 0.7 | 1.25 |  |  |  | 4.03
Ramal Ø400mm BL10>PV7 |  | 3.1 | 0.7 | 1.25 |  |  |  | 2.71
Ramal Ø400mm BL11>PV8 |  | 5.1 | 0.7 | 1.25 |  |  |  | 4.46
Ramal Ø400mm BL12>PV8 |  | 2.54 | 0.7 | 1.25 |  |  |  | 2.22
TOTAL - M3 | [7 empty] | 1363.07 | 139.77
5.2 | Preparo do fundo de vala com largura menor que 1,5 m
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
RUA ARTUR VIDIGAL
1º Trecho: Rede principal Ø600mm - PV existente > PV1 |  | 42.92 | 0.9 |  |  |  |  | 38.63
1º Trecho: Rede principal Ø600mm - PV1 > PV2 |  | 69.62 | 0.9 |  |  |  |  | 62.66
1º Trecho: Rede principal Ø600mm - PV2 > PV3 |  | 67.31 | 0.9 |  |  |  |  | 60.58
1º Trecho: Rede principal Ø600mm - PV3 > CP1 |  | 19.59 | 0.9 |  |  |  |  | 17.63
1º Trecho: Ramal BL01>PV1 |  | 6.68 | 0.7 |  |  |  |  | 4.68
1º Trecho: Ramal BL02>PV1 |  | 3.59 | 0.7 |  |  |  |  | 2.51
1º Trecho: Ramal BL03>PV2 |  | 4.22 | 0.7 |  |  |  |  | 2.95
1º Trecho: Ramal BL04>PV2 |  | 7.13 | 0.7 |  |  |  |  | 4.99
1º Trecho: Ramal BL05>PV2 |  | 13.16 | 0.7 |  |  |  |  | 9.21
RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO
Rede principal Ø600mm - PV1 > PV2 |  | 50.93 | 0.9 |  |  |  |  | 45.84
Rede principal Ø600mm - PV2 > PV3 |  | 73.31 | 0.9 |  |  |  |  | 65.98
Rede principal Ø600mm - PV3 > CP1 |  | 50.95 | 0.9 |  |  |  |  | 45.86
Rede principal Ø600mm - CP1 > PV4 |  | 21.92 | 0.9 |  |  |  |  | 19.73
Rede principal Ø600mm - PV4 > PV5 |  | 72.41 | 0.9 |  |  |  |  | 65.17
Rede principal Ø600mm - PV5 > PV6 |  | 5.3 | 0.9 |  |  |  |  | 4.77
Rede principal Ø400mm - PV6 > PV7 |  | 85.33 | 0.7 |  |  |  |  | 59.73
Rede principal Ø400mm - PV7 > PV8 |  | 85.61 | 0.7 |  |  |  |  | 59.93
Ramal Ø400mm BL01>PV2 |  | 4.7 | 0.7 |  |  |  |  | 3.29
Ramal Ø400mm BL02>PV2 |  | 2.66 | 0.7 |  |  |  |  | 1.86
Ramal Ø400mm BL03>PV3 |  | 4.8 | 0.7 |  |  |  |  | 3.36
Ramal Ø400mm BL04>PV3 |  | 2.66 | 0.7 |  |  |  |  | 1.86
Ramal Ø400mm BL05>PV4 |  | 4.72 | 0.7 |  |  |  |  | 3.3
Ramal Ø400mm BL06>PV4 |  | 2.56 | 0.7 |  |  |  |  | 1.79
Ramal Ø400mm BL07>PV5 |  | 4.95 | 0.7 |  |  |  |  | 3.47
Ramal Ø400mm BL08>PV5 |  | 3.7 | 0.7 |  |  |  |  | 2.59
Ramal Ø400mm BL09>PV7 |  | 4.61 | 0.7 |  |  |  |  | 3.23
Ramal Ø400mm BL10>PV7 |  | 3.1 | 0.7 |  |  |  |  | 2.17
Ramal Ø400mm BL11>PV8 |  | 5.1 | 0.7 |  |  |  |  | 3.57
Ramal Ø400mm BL12>PV8 |  | 2.54 | 0.7 |  |  |  |  | 1.78
TOTAL - M2 | [7 empty] | 603.12
5.3 | Tubo de concreto armado PA1, DN 400mm, junta rígida tipo ponta e bolsa, incluindo fornecimento, assentamento e rejuntamento
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
RUA ARTUR VIDIGAL
1º Trecho: Ramal BL01>PV1 |  | 3.59 | [5 empty] | 3.59
1º Trecho: Ramal BL02>PV1 |  | 6.68 | [5 empty] | 6.68
1º Trecho: Ramal BL03>PV2 |  | 4.22 | [5 empty] | 4.22
1º Trecho: Ramal BL04>PV2 |  | 7.13 | [5 empty] | 7.13
1º Trecho: Ramal BL05>PV2 |  | 13.15 | [5 empty] | 13.15
RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO
Rede principal Ø400mm - PV6 > PV7 |  | 85.33 | [5 empty] | 85.33
Rede principal Ø400mm - PV7 > PV8 |  | 85.61 | [5 empty] | 85.61
Ramal Ø400mm BL01>PV2 |  | 4.7 | [5 empty] | 4.7
Ramal Ø400mm BL02>PV2 |  | 2.66 | [5 empty] | 2.66
Ramal Ø400mm BL03>PV3 |  | 4.8 | [5 empty] | 4.8
Ramal Ø400mm BL04>PV3 |  | 2.66 | [5 empty] | 2.66
Ramal Ø400mm BL05>PV4 |  | 4.72 | [5 empty] | 4.72
Ramal Ø400mm BL06>PV4 |  | 2.56 | [5 empty] | 2.56
Ramal Ø400mm BL07>PV5 |  | 4.95 | [5 empty] | 4.95
Ramal Ø400mm BL08>PV5 |  | 3.7 | [5 empty] | 3.7
Ramal Ø400mm BL09>PV7 |  | 4.61 | [5 empty] | 4.61
Ramal Ø400mm BL10>PV7 |  | 3.1 | [5 empty] | 3.1
Ramal Ø400mm BL11>PV8 |  | 5.1 | [5 empty] | 5.1
Ramal Ø400mm BL12>PV8 |  | 2.54 | [5 empty] | 2.54
TOTAL - M | [7 empty] | 251.81
5.4 | Tubo de concreto armado PA1, DN 600mm, junta rígida tipo ponta e bolsa, incluindo fornecimento, assentamento e rejuntamento
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
RUA ARTUR VIDIGAL
1º Trecho: Rede principal Ø600mm - PV existente > PV1 |  | 42.92 | [5 empty] | 42.92
1º Trecho: Rede principal Ø600mm - PV1 > PV2 |  | 69.62 | [5 empty] | 69.62
1º Trecho: Rede principal Ø600mm - PV2 > PV3 |  | 67.31 | [5 empty] | 67.31
1º Trecho: Rede principal Ø600mm - PV3 > CP1 |  | 19.59 | [5 empty] | 19.59
RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO
Rede principal Ø600mm - PV1 > PV2 |  | 50.93 | [5 empty] | 50.93
Rede principal Ø600mm - PV2 > PV3 |  | 73.31 | [5 empty] | 73.31
Rede principal Ø600mm - PV3 > CP1 |  | 50.95 | [5 empty] | 50.95
Rede principal Ø600mm - CP1 > PV4 |  | 21.92 | [5 empty] | 21.92
Rede principal Ø600mm - PV4 > PV5 |  | 72.41 | [5 empty] | 72.41
Rede principal Ø600mm - PV5 > PV6 |  | 5.3 | [5 empty] | 5.3
TOTAL - M | [7 empty] | 474.26
5.5 | Reaterro de vala com compactação mecânica através de placa vibratória
Detalhe |  | Dedução do volume ocupado pelos tubos |  |  | Volume de escavação das valas | Área | Dedução | Total
|  | Extensão | Área = πxr² | Volume a ser deduzido
RUA ARTUR VIDIGAL
1º Trecho: Rede principal Ø600mm - PV existente > PV1 |  | 42.92 | 0.39572 | 16.984 | 336.88 |  |  | 251.67
1º Trecho: Rede principal Ø600mm - PV1 > PV2 |  | 69.62 | 0.39572 | 27.55
1º Trecho: Rede principal Ø600mm - PV2 > PV3 |  | 67.31 | 0.39572 | 26.636
1º Trecho: Rede principal Ø600mm - PV3 > CP1 |  | 19.59 | 0.39572 | 7.752
1º Trecho: Ramal BL01>PV1 |  | 3.59 | 0.18086 | 0.649
1º Trecho: Ramal BL02>PV1 |  | 6.68 | 0.18086 | 1.208
1º Trecho: Ramal BL03>PV2 |  | 4.22 | 0.18086 | 0.763
1º Trecho: Ramal BL04>PV2 |  | 7.13 | 0.18086 | 1.29
1º Trecho: Ramal BL05>PV2 |  | 13.15 | 0.18086 | 2.378
Total a ser deduzido |  |  |  | 85.21
RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO
Rede principal Ø600mm - PV1 > PV2 |  | 50.93 | 0.39572 | 20.154 | 1026.19 |  |  | 878.19
Rede principal Ø600mm - PV2 > PV3 |  | 73.31 | 0.39572 | 29.01
Rede principal Ø600mm - PV3 > CP1 |  | 50.95 | 0.39572 | 20.162
Rede principal Ø600mm - CP1 > PV4 |  | 21.92 | 0.39572 | 8.674
Rede principal Ø600mm - PV4 > PV5 |  | 72.41 | 0.39572 | 28.654
Rede principal Ø600mm - PV5 > PV6 |  | 5.3 | 0.39572 | 2.097
Rede principal Ø400mm - PV6 > PV7 |  | 85.33 | 0.18086 | 15.433
Rede principal Ø400mm - PV7 > PV8 |  | 85.61 | 0.18086 | 15.483
Ramal Ø400mm BL01>PV2 |  | 4.7 | 0.18086 | 0.85
Ramal Ø400mm BL02>PV2 |  | 2.66 | 0.18086 | 0.481
Ramal Ø400mm BL03>PV3 |  | 4.8 | 0.18086 | 0.868
Ramal Ø400mm BL04>PV3 |  | 2.66 | 0.18086 | 0.481
Ramal Ø400mm BL05>PV4 |  | 4.72 | 0.18086 | 0.854
Ramal Ø400mm BL06>PV4 |  | 2.56 | 0.18086 | 0.463
Ramal Ø400mm BL07>PV5 |  | 4.95 | 0.18086 | 0.895
Ramal Ø400mm BL08>PV5 |  | 3.7 | 0.18086 | 0.669
Ramal Ø400mm BL09>PV7 |  | 4.61 | 0.18086 | 0.834
Ramal Ø400mm BL10>PV7 |  | 3.1 | 0.18086 | 0.561
Ramal Ø400mm BL11>PV8 |  | 5.1 | 0.18086 | 0.922
Ramal Ø400mm BL12>PV8 |  | 2.54 | 0.18086 | 0.459
Total a ser deduzido |  |  |  | 148
TOTAL - M3 | [7 empty] | 1129.86
5.6 | Poço de visita para drenagem pluvial em alvenaria de blocos de concreto, cheios em concreto Fck ≥ 20MPa, dimensões internas de 100X100cm, altura de 150 cm a 300 cm (varíável de acordo com perfil da rede), para rede DN 400mm e DN600mm, com tampa de concreto armado e reboco interno, incluindo escavação e reaterro compactado, conforme projeto
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | TOTAL
RUA ARTUR VIDIGAL
1º Trecho: PV 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
1º Trecho: PV 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
1º Trecho: PV 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO
1º Trecho: PV 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
1º Trecho: PV 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
1º Trecho: PV 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
1º Trecho: PV 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
1º Trecho: PV 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
1º Trecho: PV 8 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
TOTAL - UN | [7 empty] | 9
5.7 | Caixa de passagem para drenagem pluvial, em alvenaria de blocos de concreto, cheios em concreto Fck ≥ 20MPa, dimensões internas de 100X100cm, altura ≤ 250cm, para rede DN 400mm e DN600mm, com tampa de concreto armado e reboco interno, incluindo escavação e reaterro compactado, conforme projeto
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | TOTAL
RUA ARTUR VIDIGAL
1º Trecho: CP 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO
Caixa de passagem 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
TOTAL - UN | [7 empty] | 2
5.8 | Boca de lobo simples, dimensões internas de 85x28x100cm (comp. x larg. x alt.) em alvenaria de blocos de concreto, cheios em concreto Fck ≥ 20MPa, sobre lastro de concreto 10cm, incluindo escavação e reaterro compactado, conforme projeto. Inclusive reboco para alvenaria interna, grelha GR 95 ferro fundido, cantoneira e bota fora (Tipo A - ferro fundido)
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
RUA ARTUR VIDIGAL
1º Trecho |  |  |  |  | 5 |  |  | 5
RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO
Boca de lobo |  |  |  |  | 12 |  |  | 12
TOTAL - UN | [7 empty] | 17
6 | PAVIMENTAÇÃO
6.1 | Corte de árvore nativa com moto-serra DN >= 030m - Até 1.000 unidades
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
Rua Nossa Senhora do Rosário - Corte de árvore |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
TOTAL - UN | [7 empty] | 2
6.2 | Demolição manual de pavimento poliédrica, inclusive afastamento
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
RUA ARTUR VIDIGAL
1° Trecho - Conforme levantamento topográfico | [5 empty] | 1296.28 |  | 1296.28
2° Trecho - Conforme levantamento topográfico | [5 empty] | 334.43 |  | 334.43
RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO
Conforme levantamento topográfico | [5 empty] | 3430.45 |  | 3430.45
TOTAL - M2 | [7 empty] | 5061.16
6.3 | Remoção de blocos sextavados (bloquetes)
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantitade | Área | Dedução | Total
Rua Nossa Senhora do Rosário | [5 empty] | 90.55 |  | 90.55
TOTAL - M2 | [7 empty] | 90.55
6.4 | Carga de material de qualquer natureza sobre caminhão basculante, de forma mecanizada
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantitade | Distância (km) | Empolamento | Total
Carga de pedras poliédricas para transporte até o estoque da Secretaria de Obras |  |  |  | 0.16 | 5061.16 |  | 1.5 | 1214.68
Carga de bloquetes para transporte até o estoque da Secretaria de Obras |  |  |  | 0.1 | 90.55 |  | 1.5 | 13.58
TOTAL - M3 | [7 empty] | 1228.26
6.5 | Transporte de material de qualquer natureza em caminhão basculante, DMT > 5km, dentro do perímetro urbano
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantitade | Distância (km) | Empolamento | Total
Transporte de pedras poliédricas até o estoque da Secretaria de Obras |  |  |  |  | 1228.26 | 10.1 |  | 12405.43
Transporte de material para aterro |  |  |  |  | 896.3 | 10 |  | 8963
TOTAL - M3XKM | [7 empty] | 21368.43
6.6 | Aterro compactado com rolo vibratório a 95% do P.N.
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantitade | Área | Dedução | Total
RUA ARTUR VIDIGAL
1º trecho - Conforme levantamento topográfico | [5 empty] | 117 |  | 117
2º trecho - Conforme levantamento topográfico | [5 empty] | 37.45 |  | 37.45
RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO
Recomposição de base - Conforme levantamento topográfico | [5 empty] | 584.35 |  | 584.35
Aterro muro | [5 empty] | 35.7 |  | 35.7
Aterro muro 1 | [5 empty] | 15 |  | 15
Aterro muro 2 | [5 empty] | 106.8 |  | 106.8
TOTAL - M3 | [7 empty] | 896.3
6.7 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
Área a ser pavimentada. |  |  |  |  | 5061.16 |  |  | 5061.16
TOTAL - M2 | [7 empty] | 5061.16
6.8 | Remoção de meio-fio pré-moldado de concreto, inclusive carga
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
RUA ARTUR VIDIGAL
Demolição de meio fio existente danificado |  | 148 | [5 empty] | 148
RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO
Demolição de meio fio existente danificado |  | 832.8 | [5 empty] | 832.8
TOTAL - M | [7 empty] | 980.8
6.9 | Demolição de passeio ou laje de concreto com equipamento, inclusive afastamento
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO
Demolição de passeio | [5 empty] | 191.65 |  | 191.65
TOTAL - M2 | [7 empty] | 191.65
6.10 | Transporte de material demolido em caçamba
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Empolamento | Total
Demolição depasseio existente |  |  |  | 0.08 | 191.65 |  | 1.5 | 23
TOTAL - M3 | [7 empty] | 23
6.11 | Passeios de concreto E= 8cm, FCK = 15 Mpa Padrão prefeitura
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
RUA ARTUR VIDIGAL
Lado Direito - Conforme levantamento topográfico | [5 empty] | 683.9 |  | 683.9
Lado Esquerdo - Conforme levantamento topográfico | [5 empty] | 14.89 |  | 14.89
RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO
Lado Direito - Conforme levantamento topográfico | [5 empty] | 1084.32 |  | 1084.32
Lado Esquerdo - Conforme levantamento topográfico | [5 empty] | 486.04 |  | 486.04
TOTAL - M2 | [7 empty] | 2269.15
6.12 | Meio-fio em concreto pré-fabricado Fck ≥ 15MPa, dimensões 80x13x10x35 cm (comprimento x face inferior x face superior x altura), para vias urbanas, inclusive escavação e reaterro
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
RUA ARTUR VIDIGAL
Recomposição de meio fio danificados |  | 148 | [5 empty] | 148
Travamento - Rua Artur Vidigal com Hermínio Muzzi |  | 8.33 | [5 empty] | 8.33
Travamento - Rua Artur Vidigal com Custódio Costa Lage |  | 7.7 | [5 empty] | 7.7
Travamento - Rua Artur Vidigal com Agnelo Lage |  | 11.38 | [5 empty] | 11.38
Travamento - Rua Artur Vidigal com Vicente Augusto |  | 9.27 | [5 empty] | 9.27
Travamento - Rua Artur Vidigal final do 1º trecho |  | 7.88 | [5 empty] | 7.88
Travamento - Rua Artur Vidigal início do 2º trecho |  | 7.25 | [5 empty] | 7.25
Travamento - Rua Artur Vidigal termino do 2º trecho |  | 7.94 | [5 empty] | 7.94
RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO
Recomposição de meio fio danificados |  | 832.8 | [5 empty] | 832.8
Travamento de rua com meio fio |  | 19 | [5 empty] | 19
TOTAL - M | [7 empty] | 1059.55
6.13 | Pavimentação de via em piso de concreto pré-moldado intertravado sobre camada de assentamento em pó de pedra, espessura de 6 cm, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
RUA ARTUR VIDIGAL
1° Trecho - Conforme levantamento topofrafico | [5 empty] | 1296.28 |  | 1296.28
2° Trecho - Conforme levantamento topofrafico | [5 empty] | 334.43 |  | 334.43
RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO
Conforme levantamento topofrafico | [5 empty] | 3430.45 |  | 3430.45
TOTAL - M2 | [7 empty] | 5061.16
6.14 | Sarjeta em concreto usinado, Fck ≥ 35 MPa, 30cm de base x 10cm de altura, incluindo formas e compactação do terreno
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
RUA ARTUR VIDIGAL
1° Trecho - Conforme levantamento topofrafico |  | 374.42 | [5 empty] | 374.42
2° Trecho - Conforme levantamento topofrafico |  | 105.24 | [5 empty] | 105.24
RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO
Conforme levantamento topofrafico |  | 1101.1 | [5 empty] | 1101.1
TOTAL - M | [7 empty] | 1580.76
7 | MURO DE CONTENÇÃO
7.1 | Mureta de bloco de concreto, esp. 15cm, h= 105cm, a revestir
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
Rua Nossa Senhora do Rosário |  | 111.15 | [5 empty] | 111.15
TOTAL - M | [7 empty] | 111.15
7.2 | Dreno de PVC ø = 75mm, comprimento unitário = 15 cm (execução, incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais)
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
Rua Nossa Senhora do Rosário - Dreno para a mureta |  |  |  |  | 10 |  |  | 10
TOTAL - UN | [7 empty] | 10
7.3 | Alvenaria em bloco de concreto cheio, com armação, em concreto com fck 15 MPa, esp. 19cm, para revestimento, inclusive argamassa para assentamento
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
Rua Nossa Senhora do Rosário - Muro | [5 empty] | 16.45 |  | 16.45
Rua Nossa Senhora do Rosário - Muro 1 | [5 empty] | 9.7 |  | 9.7
Rua Nossa Senhora do Rosário - Muro 2 | [5 empty] | 433.8 |  | 433.8
TOTAL - M2 | [7 empty] | 459.95
7.4 | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
Rua Nossa Senhora do Rosário - Muro |  | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 5 |  |  | 0.5
Rua Nossa Senhora do Rosário - Muro 1 |  | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 3 |  |  | 0.3
Rua Nossa Senhora do Rosário - Muro 2 |  | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 8 |  |  | 0.8
TOTAL - M3 | [7 empty] | 1.6
7.5 | Apiloamento de fundo de vala com soquete
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
Rua Nossa Senhora do Rosário - Muro |  | 0.5 | 0.5 |  | 5 |  |  | 1.25
Rua Nossa Senhora do Rosário - Muro 1 |  | 0.5 | 0.5 |  | 3 |  |  | 0.75
Rua Nossa Senhora do Rosário - Muro 2 |  | 0.5 | 0.5 |  | 8 |  |  | 2
TOTAL - M2 | [7 empty] | 4
7.6 | Fornecimento de concreto estrutural, usinado bombeado, com Fck 20 MPa, inclusive corte, dobra e montagem de aço CA-50/60, lançamento, adensamento e acabamento (fundação)
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
Rua Nossa Senhora do Rosário - Muro |  | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 5 |  |  | 0.5
Rua Nossa Senhora do Rosário - Muro 1 |  | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 3 |  |  | 0.3
Rua Nossa Senhora do Rosário - Muro 2 |  | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 8 |  |  | 0.8
TOTAL - M3 | [7 empty] | 1.6
7.7 | Pilar com concreto aparente 20 MPa, inclusive armação, forma plastificada e desforma
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
Rua Nossa Senhora do Rosário - Muro |  | 8.4 | 0.15 | 0.4 | 5 |  |  | 2.52
Rua Nossa Senhora do Rosário - Muro 1 |  | 3.6 | 0.15 | 0.4 |  |  |  | 0.22
|  | 3.25 | 0.15 | 0.4 |  |  |  | 0.2
|  | 2.9 | 0.15 | 0.4 |  |  |  | 0.17
Rua Nossa Senhora do Rosário - Muro 2 |  | 1.8 | 0.15 | 0.4 |  |  |  | 0.11
|  | 2.65 | 0.15 | 0.4 |  |  |  | 0.16
|  | 3.1 | 0.15 | 0.4 |  |  |  | 0.19
|  | 3.6 | 0.15 | 0.4 |  |  |  | 0.22
|  | 4.1 | 0.15 | 0.4 |  |  |  | 0.25
|  | 4.6 | 0.15 | 0.4 |  |  |  | 0.28
|  | 5.1 | 0.15 | 0.4 |  |  |  | 0.31
|  | 5.6 | 0.15 | 0.4 |  |  |  | 0.34
TOTAL - M3 | [7 empty] | 4.97
7.8 | Cinta armada em concreto 20 MPa, inclusive lastro 5 cm em concreto magro 9 MPa, formas laterais e desforma
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
Rua Nossa Senhora do Rosário - Muro |  | 11.6 | 0.15 | 0.3 | 2 |  |  | 1.04
Rua Nossa Senhora do Rosário - Muro 1 |  | 6.6 | 0.15 | 0.3 |  |  |  | 0.3
|  | 7 | 0.15 | 0.3 |  |  |  | 0.32
Rua Nossa Senhora do Rosário - Muro 2 |  | 23 | 0.15 | 0.3 |  |  |  | 1.04
|  | 11.9 | 0.15 | 0.3 |  |  |  | 0.54
TOTAL - M3 | [7 empty] | 3.24
7.9 | Cerca com mourões de madeira roliça, DN 11cm, espaçamento de 2,5m, altura livre de 1,70m cravados, 0,50m, com 5 fios de arame de aço ovalado 15x17, fornecimento e instalação
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
Rua Nossa Senhora do Rosário - Muro |  | 12 | [5 empty] | 12
Rua Nossa Senhora do Rosário - Muro 1 |  | 7.05 | [5 empty] | 7.05
Rua Nossa Senhora do Rosário - Muro 2 |  | 22.7 | [5 empty] | 22.7
TOTAL - M | [7 empty] | 41.75
7.10 | Portão em tubo galvanizados 2 1/2" com tela fio 12 # 1/2"
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
Rua Nossa Senhora do Rosário - Portão para entrada da ETA |  |  | 1.05 | 1.8 |  |  |  | 1.89
TOTAL - M2 | [7 empty] | 1.89

## C.P.U.
PREFEITURA MUNICIPAL Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | [8 empty] | 1
2
3
OBRA POR EXECUÇÃO INDIRETA | [8 empty] | 4
Setor requisitante: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | [8 empty] | 5
Objeto: | LOE 01 - Pavimentação de via em piso de concreto pré-moldado intertravado, tipo Sextavado - Rua Nossa Senhora do Rosário e Rua Artur Vidigal, bairro Santa Maria - Nova Era/MG |  |  |  |  | BDI: | 30.38% | 2022-11-22 | 6
7
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
1 | Poço de visita para drenagem pluvial em alvenaria de blocos de concreto, cheios em concreto Fck ≥ 20MPa, dimensões internas de 100X100cm, altura de 150 cm a 300 cm (varíável de acordo com perfil da rede), para rede DN 400mm e DN600mm, com tampa de concreto armado e reboco interno, incluindo escavação e reaterro compactado, conforme projeto | [5 empty] | UN | 5853.28
Item | Referência coeficiente | Referência custo unitário | Fonte custo unitário | Descrição do insumo / serviço | Unidade | Coeficiente | Custo unitário (R$) | Custo total (R$)
001.1 | COMP-PMNE/MG | COMP-PMNE-002 | COMP-PMNE/MG | Execução de radier, espessura de 15 cm, Fck = 30 MPa, com uso de formas em madeira serrada inclusive execução de lastro com material granular (pedra britada n.2), escavação manual e compactação mecânica de solo | M2 | 2.07 | 220.68 | 456.81
001.2 | COMP-PMNE/MG | 92803 | SINAPI (OUT/2022) | Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10,0 mm (0,617kg/m), utilizado em estrutura diversas (Armadura positiva e negativa em duas direções para radier) | KG | 49.76 | 11.72 | 583.19
001.3 | COMP-PMNE/MG | 99252 | SINAPI (OUT/2022) | Base para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 1,00 x 1,00 m, profundidade = 1,50, excluindo tampão | UN | 1 | 2340.17 | 2340.17
001.4 | COMP-PMNE/MG | ED-49621 | SETOP (JUN/2022) | Confecção de tampa em concreto armado, com armadura de ø 10,00 mm em duas direções, para poço de visita, Fck ≥ 35 MPa, inclusive lançamento de concreto, adensamento com vibrador de imersão, acabamento e formas | M3 | 2.07 | 682.74 | 1413.27
001.5 | COMP-PMNE/MG | 92803 | SINAPI (OUT/2022) | Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10,0 mm (0,617kg/m), utilizado em estrutura diversas (Armadura positiva e negativa em duas direções para tampa de concreto | KG | 49.76 | 11.72 | 583.19
001.6 | COMP-PMNE/MG | 87299 | SINAPI (OUT/2022) | Reboco, em argamassa traço 1:3 (Em volume de cimento e areia média úmida) para paredes internas, preparo mecânico com betoneira 600 L, aplicado manualmente em faces internas de paredes, espessura de 35 mm. | M2 | 0.28 | 429.9 | 120.37
001.7 | COMP-PMNE/MG | 100066 | SINAPI (OUT/2022) | Armação do sistema de paredes com uso de tela Q-196 (3,11 kg/m2) | KG | 24.88 | 14.32 | 356.28
TOTAL - | [7 empty] | 5853.28
2 | Execução de radier, espessura de 15 cm, Fck = 30 MPa, com uso de formas em madeira serrada inclusive execução de lastro com material granular (pedra britada n.2), escavação manual e compactação mecânica de solo | [5 empty] | M2 | 220.68
Item | Referência coeficiente | Referência custo unitário |  | Descrição do insumo / serviço | Unidade | Coeficiente | Custo unitário (R$) | Custo total (R$)
002.1 | COMP-PMNE/MG | 96624 | SINAPI (OUT/2022) | Lastro com material granular (pedra britada n.1), aplicado em pisos ou radiers, espessura de *10 cm* | M3 | 0.1 | 148.16 | 14.82
002.2 | COMP-PMNE/MG | 97082 | SINAPI (OUT/2022) | Escavação manual de viga de borda para radier | M3 | 0.035 | 47.07 | 1.65
002.3 | COMP-PMNE/MG | 97083 | SINAPI (OUT/2022) | Compactação mecânica de solo para execução de radier, com compactador de solos a percussão | M2 | 1 | 2.6 | 2.6
002.4 | COMP-PMNE/MG | 97086 | SINAPI (OUT/2022) | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, em madeira serrada, 4 utilizações | M2 | 0.06 | 127.41 | 7.64
002.5 | COMP-PMNE/MG | 97087 | SINAPI (OUT/2022) | Camada separadora para execução de radier, em lona plástica | M2 | 1 | 2.62 | 2.62
002.6 | COMP-PMNE/MG | 97092 | SINAPI (OUT/2022) | Armação para execução de radier, com uso de tela Q-196 (3,11 kg/m2) | KG | 4.4 | 20.21 | 88.92
002.7 | COMP-PMNE/MG | 97096 | SINAPI (OUT/2022) | Concretagem de radier, piso ou laje sobre solo, Fck ≥ 30 MPa, para espessura de 15 cm - Lançamento, adensamento e acabamento | M3 | 0.15 | 682.86 | 102.43
TOTAL - M2 | [7 empty] | 220.68
3 | Caixa de passagem para drenagem pluvial, em alvenaria de blocos de concreto, cheios em concreto Fck ≥ 20MPa, dimensões internas de 100X100cm, altura ≤ 250cm, para rede DN 400mm e DN600mm, com tampa de concreto armado e reboco interno, incluindo escavação e reaterro compactado, conforme projeto | [5 empty] | UN | 5634.74
Item | Referência coeficiente | Referência custo unitário | Fonte custo unitário | Descrição do insumo / serviço | Unidade | Coeficiente | Custo unitário (R$) | Custo total (R$)
003.1 | COMP-PMNE/MG | COMP-PMNE-002 | COMP-PMNE/MG | Execução de radier, espessura de 15 cm, Fck = 30 MPa, com uso de formas em madeira serrada inclusive execução de lastro com material granular (pedra britada n.2), escavação manual e compactação mecânica de solo | M2 | 1.96 | 220.68 | 432.53
003.2 | COMP-PMNE/MG | 92803 | SINAPI (OUT/2022) | Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10,0 mm (0,617kg/m), utilizado em estrutura diversas (Armadura positiva e negativa em duas direções para radier) | KG | 49.76 | 11.72 | 583.19
003.3 | COMP-PMNE/MG | 99252 | SINAPI (OUT/2022) | Base para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 1x1 m, profundidade = 1,50 m, excluindo tampão. af_12/2020 | UN | 1 | 2340.17 | 2340.17
003.4 | COMP-PMNE/MG | ED-49621 | SETOP (JUN/2022) | Confecção de tampa em concreto armado, com armadura de ø 10,00 mm em duas direções, para poço de visita, Fck ≥ 35 MPa, inclusive lançamento de concreto, adensamento com vibrador de imersão, acabamento e formas | M3 | 1.96 | 682.74 | 1338.17
003.5 | COMP-PMNE/MG | 92803 | SINAPI (OUT/2022) | Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10,0 mm (0,617kg/m), utilizado em estrutura diversas (Armadura positiva e negativa em duas direções para tampa de concreto) | KG | 49.76 | 11.72 | 583.19
003.6 | COMP-PMNE/MG | 87299 | SINAPI (OUT/2022) | Reboco, em argamassa traço 1:3 (Em volume de cimento e areia média úmida) para paredes internas, preparo mecânico com betoneira 600 L, aplicado manualmente em faces internas de paredes, espessura de 35 mm. | M3 | 0.21 | 429.9 | 90.28
003.7 | COMP-PMNE/MG | 100066 | SINAPI (OUT/2022) | Armação do sistema de paredes com uso de tela Q-196 (3,11 kg/m2) | KG | 18.66 | 14.32 | 267.21
TOTAL - UN | [7 empty] | 5634.74
4 | Mureta de bloco de concreto, esp. 15cm, h= 105cm, a revestir | [5 empty] | M | 292.43
Item | Referência coeficiente | Referência custo unitário | Fonte custo unitário | Descrição do insumo / serviço | Unidade | Coeficiente | Custo unitário (R$) | Custo total (R$)
004.1 | COMP-PMNE/MG | ED-48194 | SETOP (JUN/2022) | Alvenaria de vedação com bloco de concreto esp. 9cm, para revestimento, inclusive argamassa para assentamento | M2 | 1.05 | 47.44 | 49.81
004.2 | COMP-PMNE/MG | ED-50727 | SETOP (JUN/2022) | Chapisco com argamassa, traço 1:3 (cimento e areia), esp. 5mm aplicado em alvenaria/estrutura de concreto com colher, preparo mecânico | M2 | 2.1 | 7.54 | 15.83
004.3 | COMP-PMNE/MG | ED-48298 | SETOP (JUN/2022) | Corte, dobra e montagem de aço CA-50/60 | KG | 5.75 | 12.88 | 74.06
004.4 | COMP-PMNE/MG | ED-51107 | SETOP (JUN/2022) | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,5m | M3 | 0.11 | 55.11 | 6.06
004.5 | COMP-PMNE/MG | ED-49810 | SETOP (JUN/2022) | Forma e desforma de tábua e sarrafo, reaproveitamento (3x) (fundação) | M2 | 0.57 | 57.7 | 32.89
004.6 | COMP-PMNE/MG | ED-49618 | SETOP (JUN/2022) | Fornecimento de concreto estrutural, preparado em obra, com Fck 20 MPa, inclusive lançamento, adensamento e acabamento | M3 | 0.02 | 595.13 | 11.9
004.7 | COMP-PMNE/MG | ED-49784 | SETOP (JUN/2022) | Fornecimento de concreto não estrutural, preparado em obra com betoneira, com Fck 15 MPa, inclusive lançamento, adensamento e acabamento (fundação) | M3 | 0.011 | 544.13 | 5.99
004.8 | COMP-PMNE/MG | ED-50381 | SETOP (JUN/2022) | Pedreiro com encargos complementares | H | 0.17 | 22.37 | 3.8
004.9 | COMP-PMNE/MG | ED-50760 | SETOP (JUN/2022) | Rebobo com argamassa, traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), com aditivo impermeabilizante, esp. 20mm, aplicação manual, preparo mecânico | M2 | 2.1 | 42.54 | 89.33
004.10 | COMP-PMNE/MG | ED-50367 | SETOP (JUN/2022) | Servente com encargos complementares | H | 0.17 | 16.21 | 2.76
SUB-TOTAL (Item 004): | [7 empty] | 292.43
5 | Fornecimento de concreto estrutural, usinado bombeado, com Fck 20 MPa, inclusive corte, dobra e montagem de aço CA-50/60, lançamento, adensamento e acabamento (fundação) | [5 empty] | M3 | 1622.34
Item | Referência coeficiente | Referência custo unitário | Fonte custo unitário | Descrição do insumo / serviço | Unidade | Coeficiente | Custo unitário (R$) | Custo total (R$)
005.1 | COMP-PMNE/MG | ED-49804 | SETOP (JUN/2022) | Fornecimento de concreto estrutural, usinado bombeado, com Fck 20 MPa, inclusive lançamento, adensamento e acabamento (fundação) | M3 | 1 | 591.94 | 591.94
005.2 | COMP-PMNE/MG | ED-48298 | SETOP (JUN/2022) | Corte, dobra e montagem de aço CA-50/60 | KG | 80 | 12.88 | 1030.4
SUB-TOTAL (Item 005): | [7 empty] | 1622.34

## Memória de Cálculo - Composição
PREFEITURA MUNICIPAL Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
OBRA POR EXECUÇÃO INDIRETA
Setor requisitante: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Objeto: | LOE 01 - Pavimentação de via em piso de concreto pré-moldado intertravado, tipo Sextavado - Rua Nossa Senhora do Rosário e Rua Artur Vidigal, bairro Santa Maria - Nova Era/MG |  |  |  |  | BDI: | 30.38% | 2022-11-22
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
5.11 | Poço de visita para drenagem pluvial em alvenaria de blocos de concreto, cheios em concreto Fck ≥ 20MPa, dimensões internas de 100X100cm, altura de 150 cm a 300 cm (varíável de acordo com perfil da rede), para rede DN 400mm e DN600mm, com tampa de concreto armado e reboco interno, incluindo escavação e reaterro compactado, conforme projeto
001.1 | Execução de radier, espessura de 15 cm, Fck = 30 MPa, com uso de formas em madeira serrada inclusive execução de lastro com material granular (pedra britada n.2), escavação manual e compactação mecânica de solo
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantitade | Meses | Dedução | Total
Base para caixa de passagem |  | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  | 2.07
TOTAL - M3 | [7 empty] | 2.07
001.2 | Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10,0 mm (0,617kg/m), utilizado em estrutura diversas (Armadura positiva e negativa em duas direções para radier)
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantitade | Direção | Massa nominal (kg/m2) | Total
Radier - Positiva |  | 1.44 |  |  | 14 | 2 | 0.617 | 24.88
Radier - Negativa |  | 1.44 |  |  | 14 | 2 | 0.617 | 24.88
TOTAL - M2 | [7 empty] | 49.76
001.4 | Confecção de tampa em concreto armado, com armadura de ø 10,00 mm em duas direções, para poço de visita, Fck ≥ 35 MPa, inclusive lançamento de concreto, adensamento com vibrador de imersão, acabamento e formas
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantitade | Meses | Dedução | Total
Tampa para caixa de passagem |  | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  | 2.07
TOTAL - M2 | [7 empty] | 2.07
001.5 | Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10,0 mm (0,617kg/m), utilizado em estrutura diversas (Armadura positiva e negativa em duas direções para tampa de concreto
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantitade | Direção | Massa nominal (kg/m) | Total
Tampa de concreto - Positiva |  | 1.44 |  |  | 14 | 2 | 0.617 | 24.88
Tampa de concreto - Negativa |  | 1.44 |  |  | 14 | 2 | 0.617 | 24.88
TOTAL - KG | [7 empty] | 49.76
001.6 | Reboco, em argamassa traço 1:3 (Em volume de cimento e areia média úmida) para paredes internas, preparo mecânico com betoneira 600 L, aplicado manualmente em faces internas de paredes, espessura de 35 mm.
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Lados | Espessura | Dedução | Total
Paredes internas |  |  | 1 | 2 | 4 | 0.035 |  | 0.28
TOTAL - M3 | [7 empty] | 0.28
001.7 | Armação do sistema de paredes com uso de tela Q-196 (3,11 kg/m2)
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantitade | Direção | Massa nominal (kg/m2) | Total
Tampa para caixa de passagem |  |  | 1 | 2 |  | 4 | 3.11 | 24.88
TOTAL - | [7 empty] | 24.88
3 | Caixa de passagem para drenagem pluvial, em alvenaria de blocos de concreto, cheios em concreto Fck ≥ 20MPa, dimensões internas de 100X100cm, altura ≤ 250cm, para rede DN 400mm e DN600mm, com tampa de concreto armado e reboco interno, incluindo escavação e reaterro compactado, conforme projeto
003.1 | Execução de radier, espessura de 15 cm, Fck = 30 MPa, com uso de formas em madeira serrada inclusive execução de lastro com material granular (pedra britada n.2), escavação manual e compactação mecânica de solo
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantitade | Meses | Dedução | Total
Base para caixa de passagem |  | 1.4 | 1.4 |  |  |  |  | 1.96
TOTAL - Unidade | [7 empty] | 1.96
003.2 | Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10,0 mm (0,617kg/m), utilizado em estrutura diversas (Armadura positiva e negativa em duas direções para radier)
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantitade | Direção | Massa nominal (kg/m2) | Total
Radier - Positiva |  | 1.44 |  |  | 14 | 2 | 0.617 | 24.88
Radier - Negativa |  | 1.44 |  |  | 14 | 2 | 0.617 | 24.88
TOTAL - M3 | [7 empty] | 49.76
003.4 | Confecção de tampa em concreto armado, com armadura de ø 10,00 mm em duas direções, para poço de visita, Fck ≥ 35 MPa, inclusive lançamento de concreto, adensamento com vibrador de imersão, acabamento e formas
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantitade | Meses | Dedução | Total
Tampa para caixa de passagem |  | 1.4 | 1.4 |  |  |  |  | 1.96
TOTAL - H | [7 empty] | 1.96
003.5 | Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10,0 mm (0,617kg/m), utilizado em estrutura diversas (Armadura positiva e negativa em duas direções para tampa de concreto)
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantitade | Direção | Massa nominal (kg/m) | Total
Tampa de concreto - Positiva |  | 1.44 |  |  | 14 | 2 | 0.617 | 24.88
Tampa de concreto - Negativa |  | 1.44 |  |  | 14 | 2 | 0.617 | 24.88
TOTAL - H | [7 empty] | 49.76
003.6 | Reboco, em argamassa traço 1:3 (Em volume de cimento e areia média úmida) para paredes internas, preparo mecânico com betoneira 600 L, aplicado manualmente em faces internas de paredes, espessura de 35 mm.
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Lados | Espessura | Dedução | Total
Paredes internas |  |  | 1 | 1.5 | 4 | 0.035 |  | 0.21
TOTAL - | [7 empty] | 0.21
003.7 | Armação do sistema de paredes com uso de tela Q-196 (3,11 kg/m2)
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantitade | Direção | Massa nominal (kg/m2) | Total
Tampa para caixa de passagem |  |  | 1 | 1.5 |  | 4 | 3.11 | 18.66
TOTAL - | [7 empty] | 18.66

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
OBRA POR EXECUÇÃO INDIRETA
Setor requisitante: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Objeto: | LOE 01 - Pavimentação de via em piso de concreto pré-moldado intertravado, tipo Sextavado - Rua Nossa Senhora do Rosário e Rua Artur Vidigal, bairro Santa Maria - Nova Era/MG |  | 2022-11-22
BDI
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  | 90%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  | 5%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Contrução de rodovias e ferrovias
Itens |  | Siglas | % Adotado
Administração Central |  | AC | 4.01%
Seguro e Garantia |  | SG | 0.4%
Risco |  | R | 0.56%
Despesas Financeiras |  | DF | 1.11%
Lucro |  | L | 7.3%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  | ISS | 4.5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  | CPRB | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  | BDI PAD | 23.99%
BDI COM desoneração |  | BDI DES | 30.38%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula: |  |  |  | 113.9% | 30.37%
87.35%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 90%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
Contrução e Reforma de Edifícios
𝐵𝐷𝐼=((1+𝐴𝐶+𝑆+𝑅+𝐺)×(1+𝐷𝐹)×(1+𝐿))/((1−𝐶𝑃−𝐼𝑆𝑆−𝐶𝑅𝑃𝐵))−1

## Cronograma Fis-Fin
PREFEITURA MUNICIPAL Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
OBRA POR EXECUÇÃO INDIRETA
Setor requisitante: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Objeto: | LOE 01 - Pavimentação de via em piso de concreto pré-moldado intertravado, tipo Sextavado - Rua Nossa Senhora do Rosário e Rua Artur Vidigal, bairro Santa Maria - Nova Era/MG | [9 empty] | BDI: | 30.38% | 2022-11-22
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO
ITEM | EVENTO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | Físico % | 100% | MÊS 1: 70%; MÊS 2: 0%; MÊS 3: 0%; MÊS 4: 30%
|  | Financeiro | 5174.91 | MÊS 1: 3622.44; MÊS 4: 1552.47 | 5174.91 | 5174.91 | 0
2 | CANTEIRO DE OBRAS | Físico % | 100% | MÊS 1: 25%; MÊS 2: 25%; MÊS 3: 25%; MÊS 4: 25%
|  | Financeiro | 10641.97 | MÊS 1: 2660.49; MÊS 2: 2660.49; MÊS 3: 2660.49; MÊS 4: 2660.5 | 10641.97 | 10641.97 | 0
3 | ADMINISTRAÇAO LOCAL | Físico % | 100% | MÊS 1: 25%; MÊS 2: 25%; MÊS 3: 25%; MÊS 4: 25%
|  | Financeiro | 44694.2 | MÊS 1: 11173.55; MÊS 2: 11173.55; MÊS 3: 11173.55; MÊS 4: 11173.55 | 44694.2 | 44694.2 | 0
4 | SINALIZAÇÃO | Físico % | 100% | MÊS 1: 25%; MÊS 2: 25%; MÊS 3: 25%; MÊS 4: 25%
|  | Financeiro | 1653.37 | MÊS 1: 413.34; MÊS 2: 413.34; MÊS 3: 413.34; MÊS 4: 413.35 | 1653.37 | 1653.37 | 0
5 | DRENAGEM PLUVIAL | Físico % | 100% | MÊS 1: 85.07%; MÊS 2: 14.93%; MÊS 3: 0%; MÊS 4: 0%
|  | Financeiro | 441777.69 | MÊS 1: 375798.78; MÊS 2: 65978.91; MÊS 3: 0; MÊS 4: 0 | 441777.69 | 441777.69 | 0
6 | PAVIMENTAÇÃO | Físico % | 100% | MÊS 1: 18.17%; MÊS 2: 27.28%; MÊS 3: 27.28%; MÊS 4: 27.28%
|  | Financeiro | 1226203.22 | MÊS 1: 222806.87; MÊS 2: 334465.45; MÊS 3: 334465.45; MÊS 4: 334465.45 | 1226203.22 | 1226203.22 | 0
7 | MURO DE CONTENÇÃO | Físico % | 100% | MÊS 1: 0%; MÊS 2: 50%; MÊS 3: 50%; MÊS 4: 0%
|  | Financeiro | 222768.18 | MÊS 2: 111384.09; MÊS 3: 111384.09 | 222768.18 | 222768.18 | 0
TOTAL |  | Físico % | 100% | MÊS 1: 31.57%; MÊS 2: 26.94%; MÊS 3: 23.56%; MÊS 4: 17.93% | 100% | 100% | 0%
|  | Financeiro | 1952913.54 | MÊS 1: 616475.47; MÊS 2: 526075.83; MÊS 3: 460096.92; MÊS 4: 350265.32 | 1952913.54 | 1952913.54 | 0