## Plan. Orçamentária
PREFEITURA MUNICIPAL Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | [10 empty] | 1
2
3
OBRA POR EXECUÇÃO INDIRETA | [10 empty] | 4
Setor requisitante: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | [10 empty] | 5
Objeto: |  | LOTE 02 - Pavimentação de via em piso de concreto pré-moldado intertravado, tipo Sextavado - Rua Custódio Costa Lage, Rua Gabriel Martins Quintão e Avenida Nuno Lage, bairro Santa Maria - Nova Era/MG |  |  |  | BDI: | 30.38% | 2022-11-22 |  |  | 6
7
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [10 empty] | 8
Item | Preço Referência | Fonte | Descrição | Qtde. | Unidade | Preço unitário sem BDI | Preço unitário com BDI | P. Total |  |  | 9
1 | - | - | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [7 empty] | 11
1.1 | ED-50393 | SETOP (JUN/2022) | Mobilização e desmobilização de obra em centro urbano ou região limítrofe com valor entre 1.000.000,01 e 3.000.000,00 | 1 | VB | 3669.02 | 4783.67 | 4783.67 |  |  | 12
TOTAL (Item 1): | [7 empty] | 4783.67 |  |  | 13
2 | - | - | CANTEIRO DE OBRAS | [7 empty] | 14
2.1 | ED-50152 | SETOP (JUN/2022) | Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (3,00 x 1,50m) - em chapa galvanizada 0,26 afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em estrutura metálica viga u 2" enrijecida com metalon 20 x 20, suporte em eucalipto autoclavado pintadas | 1 | UN | 1224.69 | 1596.75 | 1596.75 |  |  | 15
2.2 | ED-50155 | SETOP (JUN/2022) | Locação de banheiro químico, dimensão (110x120x230)cm, linha padrão, contendo uma (1) pia/higienizador de mãos, inclusive manutenção e mobilização/desmobilização | 4 | MÊS | 800 | 1043.04 | 4172.16 | 0
2.3 | ED-16348 | SETOP (JUN/2022) | Locação de container com isolamento térmico, tipo 1, para escritório de obra/almoxarifado, com medidas referenciais de (6) metros de comprimentos, (2,3) metros de largura, (2,5) metros de altura útil interna, inclusive ar condicionado e ligações elétricas internas | 4 | MÊS | 681.13 | 888.06 | 3552.24 | 0
2.4 | ED-16356 | SETOP (JUN/2022) | Ligações provisórias para container tipo 1 (correspondente ao código ED-16348) | 1 | UN | 312.5 | 407.44 | 407.44 | 0
2.5 | ED-50137 | SETOP (JUN/2022) | Mobilização e desmobilização de container, inclusive instalação e transporte com caminhão guindauto (munck) | 1 | UN | 700.55 | 913.38 | 913.38
TOTAL (Item 2): | [7 empty] | 10641.97 |  |  | 16
3 | - | - | ADMINISTRAÇAO LOCAL
3.1 | CO-27348 | SETOP (JUN/2022) | Engenheiro/Arquiteto Junior | 88 | H | 84.49 | 110.16 | 9694.08
3.2 | ED-21776 | SETOP (JUN/2022) | Encarregado geral com encargos complementares | 4 | MÊS | 6136.54 | 8000.82 | 32003.28
3.3 | 90781 | SINAPI (OUT/2022) | Topografo com encargos complementares | 44 | H | 35.44 | 46.21 | 2033.24
3.4 | 88253 | SINAPI (OUT/2022) | Auxiliar de topógrafo com encargos complementares | 44 | H | 16.8 | 21.9 | 963.6
TOTAL (Item 3) | [7 empty] | 44694.2
4 | - | - | SINALIZAÇÃO
4.1 | RO-42193 | SETOP (JUN/2022) | Placa de aço carbono com película refletiva grau técnico tipo I da ABNT, placa retangular (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive poste de sustentação) | 3.52 | M2 | 464.54 | 605.67 | 2131.96
4.2 | ED-27006 | SETOP (JUN/2022) | Cone para sinalização/isolamento de áreas, altura 75 cm, inclusive fornecimento e movimentação | 10 | UN | 4.17 | 5.44 | 54.4
TOTAL (Item 4) | [7 empty] | 2186.36
5 | - | - | DRENAGEM PLUVIAL
5.1 | ED-51105 | SETOP (JUN/2022) | Escavação e carga mecanizada em material de 1ª categoria | 311.47 | M3 | 7.44 | 9.7 | 3021.26
5.2 | ED-51098 | SETOP (JUN/2022) | Aterro compactado com rolo vibratório a 95% do P.N | 311.47 | M3 | 2.81 | 3.66 | 1139.98
5.3 | 90107 | SINAPI (OUT/2022) | Escavação mecanizada de vala, com profundidade até 3,00m, largura menor 0,8m em solos de 1ª categoria | 405.57 | M3 | 7 | 9.13 | 3702.85
5.4 | 90108 | SINAPI (OUT/2022) | Escavação mecanizada de vala, com profundidade até 3,00m, largura de 0,8m a 1,5m, em solos de 1ª categoria | 603.62 | M3 | 6.38 | 8.32 | 5022.12
5.5 | 101616 | SINAPI (OUT/2022) | Preparo do fundo de vala com largura menor que 1,5 m | 469.97 | M2 | 4.95 | 6.45 | 3031.31
5.6 | 96620 | SINAPI (OUT/2022) | Berço em concreto não estrutural, preparado em obra com betoneira, Fck ≥ 15MPa, inclusive lançamento, adensamento e acabamento | 34.01 | M3 | 571.99 | 745.76 | 25363.3
5.7 | 92210 | SINAPI (OUT/2022) | Tubo de concreto armado PA1, DN 400mm, junta rígida tipo ponta e bolsa, incluindo fornecimento, assentamento e rejuntamento | 266.32 | M | 174.07 | 226.95 | 60441.32
5.8 | 92212 | SINAPI (OUT/2022) | Tubo de concreto armado PA1, DN 600mm, junta rígida tipo ponta e bolsa, incluindo fornecimento, assentamento e rejuntamento | 315.03 | M | 312.59 | 407.55 | 128390.48
5.9 | 93382 | SINAPI (OUT/2022) | Reaterro de vala com compactação mecânica através de placa vibratória | 836.36 | M3 | 27.39 | 35.71 | 29866.42
5.10 | ED-48540 | SETOP (JUN/2022) | Ala de rede tubular DN 600, exclusive bota fora | 1 | UN | 1183.83 | 1543.48 | 1543.48
5.11 | COMP-001 | COMP-001 | Poço de visita para drenagem pluvial em alvenaria de blocos de concreto, cheios em concreto Fck ≥ 20MPa, dimensões internas de 100X100cm, altura de 150 cm a 300 cm (varíável de acordo com perfil da rede), para rede DN 400mm e DN600mm, com tampa de concreto armado e reboco interno, incluindo escavação e reaterro compactado, conforme projeto | 8 | UN | 5853.28 | 7631.51 | 61052.08 |  | 48
5.12 | COMP-003 | COMP-003 | Caixa de passagem para drenagem pluvial, em alvenaria de blocos de concreto, cheios em concreto Fck ≥ 20MPa, dimensões internas de 100X100cm, altura ≤ 250cm, para rede DN 400mm e DN600mm, com tampa de concreto armado e reboco interno, incluindo escavação e reaterro compactado, conforme projeto | 4 | UN | 5634.74 | 7346.57 | 29386.28
5.13 | ED-48549 | SETOP (JUN/2022) | Boca de lobo simples, dimensões internas de 85x28x100cm (comp. x larg. x alt.) em alvenaria de blocos de concreto, cheios em concreto Fck ≥ 20MPa, sobre lastro de concreto 10cm, incluindo escavação e reaterro compactado, conforme projeto. Inclusive reboco para alvenaria interna, grelha GR 95 ferro fundido, cantoneira e bota fora (Tipo A - ferro fundido) | 17 | UN | 2313.86 | 3016.81 | 51285.77
TOTAL (Item 5): | [7 empty] | 403246.65
6 | - | - | PAVIMENTAÇÃO
6.1 | ED-48490 | SETOP (JUN/2022) | Demolição manual de pavimento poliédrica, inclusive afastamento | 6021.63 | M2 | 12.9 | 16.82 | 101283.82
6.2 | ED-51132 | SETOP (JUN/2022) | Carga de material de qualquer natureza sobre caminhão basculante, de forma mecanizada | 1445.19 | M3 | 2.92 | 3.81 | 5506.17
6.3 | ED-51130 | SETOP (JUN/2022) | Transporte de material de qualquer natureza em caminhão basculante, DMT > 5km, dentro do perímetro urbano | 14596.42 | M3XKM | 4.77 | 6.22 | 90789.73
6.4 | 100576 | SINAPI (OUT/2022) | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso | 6021.63 | M2 | 2.21 | 2.88 | 17342.29
6.5 | ED-48472 | SETOP (JUN/2022) | Remoção de meio-fio pré-moldado de concreto, inclusive carga | 997 | M | 9.21 | 12.01 | 11973.97
6.6 | 94274 | SINAPI (OUT/2022) | Meio-fio em concreto pré-fabricado Fck ≥ 15MPa, dimensões 80x13x10x35 cm (comprimento x face inferior x face superior x altura), para vias urbanas, inclusive escavação e reaterro | 1099.88 | M | 71.07 | 92.66 | 101914.88
6.7 | 92407 | SINAPI (OUT/2022) | Pavimentação de via em piso de concreto pré-moldado intertravado sobre camada de assentamento em pó de pedra, espessura de 6 cm, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais | 6021.63 | M2 | 88.11 | 114.88 | 691764.85
6.8 | 94288 | SINAPI (OUT/2022) | Sarjeta em concreto usinado, Fck ≥ 35 MPa, 30cm de base x 10cm de altura, incluindo formas e compactação do terreno | 1661.95 | M | 52.25 | 68.12 | 113212.03
SUB-TOTAL (Item 6): | [7 empty] | 1133787.74
TOTAL | [7 empty] | 1599340.59
Instruções:
1) Os preços unitários da planilha são referenciais, limites máximos permitidos e correspondem ao custo total de cada serviço. Foram utilizados preços de referência com desoneração, conforme Lei 13.161/2015.
2) Estão incluídos nos custos de cada item: Fornecimento e transporte de todos os materiais e equipamentos + mão de obra + encargos sociais + encargos complementares. No preço unitário estão incluidos todos os componentes necessários para execução de cada serviço, mesmo aqueles que embora não citados sejam indispensáveis para o seu desenvolvimento.
3) Os Encargos complementares são custos associados à mão de obra - alimentação, transporte, equipamentos de proteção individual, ferramentas e outros.
4) O BDI adotado foi de 30,38%, com desoneração, conforme Acórdão nº 2622/2013 e Lei 13.161 de 31/08/15. Os percentuais adotados para o cálculo do BDI estão detalhados em planilha anexa. Conforme legislação tributária Municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a 90,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de 5,00%.
5) A Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) - Lei 13.161/2015, desonera a folha de salários de diversas atividades econômicas da construção civil e impacta no cálculo do BDI mediante a majoração do percentual correspondente à 4,5% sobre o preço total da obra, em substituição à contribuição previdenciária patronal de 20% prevista nos encargos sociais.
6) Os serviços deverão ser executados rigorosamente conforme Planilha Orçamentária, Especificação Técnica e Projetos.
7) Caso a Fiscalização Municipal entenda como inviável a execução de algum item previsto nesta planilha, a Prefeitura Municipal reserva-se o direito de realizar supressão total ou parcial do(s) mesmo(s), de acordo com os limites estabelecidos pela Lei nº 8.666/93.
8) Os LICITANTES deverão apresentar composição do BDI utilizado em sua proposta comercial, detalhando cada percentual separadamente (Administração central, seguros, riscos, garantias, despesas financeiras, lucro/remuneração, impostos). O percentual de ISS deverá seguir a legislação Municipal. A CONTRATANTE realizará retenção do ISS conforme alíquota adotada na composição da empresa vencedora do processo licitatório.

## Mem. Cálc. - P.O
PREFEITURA MUNICIPAL Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
OBRA POR EXECUÇÃO INDIRETA
Setor requisitante: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Objeto: | LOTE 02 - Pavimentação de via em piso de concreto pré-moldado intertravado, tipo Sextavado - Rua Custódio Costa Lage, Rua Gabriel Martins Quintão e Avenida Nuno Lage, bairro Santa Maria - Nova Era/MG |  |  |  |  | BDI: | 30.38% | 2022-11-22
MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Detalhe |  | Custo direto da obra (com BDI) |  | Custo direto da obra (sem BDI) |  | Mobilização e desmobilização de obra em centro urbano ou região limítrofe com valor entre 1.000.000,01 e 3.000.000,00
0.3 |  | 1594556.92 |  | 1223007.3 |  | 3669.02
1.1 | Mobilização e desmobilização de obra em centro urbano ou região limítrofe com valor entre 1.000.000,01 e 3.000.000,00
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Lados | Área | Total
Mobilização |  |  |  |  | 0.7 |  |  | 0.7
Desmobilização |  |  |  |  | 0.3 |  |  | 0.3
TOTAL - VB | [7 empty] | 1
2 | CANTEIRO DE OBRAS
2.1 | Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (3,00 x 1,50m) - em chapa galvanizada 0,26 afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em estrutura metálica viga u 2" enrijecida com metalon 20 x 20, suporte em eucalipto autoclavado pintadas
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Lados | Área | Total
Placa de identificação de obra |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
TOTAL - UN | [7 empty] | 1
2.2 | Locação de banheiro químico, dimensão (110x120x230)cm, linha padrão, contendo uma (1) pia/higienizador de mãos, inclusive manutenção e mobilização/desmobilização
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Lados | Área | Total
01 (um) banheiro químico durante o perído de execução da obra |  |  |  |  | 4 |  |  | 4
TOTAL - MÊS | [7 empty] | 4
2.3 | Locação de container com isolamento térmico, tipo 1, para escritório de obra/almoxarifado, com medidas referenciais de (6) metros de comprimentos, (2,3) metros de largura, (2,5) metros de altura útil interna, inclusive ar condicionado e ligações elétricas internas
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Lados | Área | Total
01 (um) container durante o período de execução da obra |  |  |  |  | 4 |  |  | 4
TOTAL - MÊS | [7 empty] | 4
2.4 | Ligações provisórias para container tipo 1 (correspondente ao código ED-16348)
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Lados | Área | Total
Ligações provisórias para 01 (um) container durante o período de execução da obra |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
TOTAL - UN | [7 empty] | 1
2.5 | Mobilização e desmobilização de container, inclusive instalação e transporte com caminhão guindauto (munck)
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Lados | Área | Total
Mobilização de container |  |  |  |  | 0.7 |  |  | 0.7
Desmobilização de container |  |  |  |  | 0.3 |  |  | 0.3
TOTAL - UN | [7 empty] | 1
3 | ADMINISTRAÇAO LOCAL
3.1 | Engenheiro/Arquiteto Junior
Detalhe |  | Extensão | Largura | Quantidade (horas/dia) | Quantidade (dia/mês) | Quantidade (mês) | Dedução | Total
01 (um) engenheiro durante o perído de execução da obra |  |  |  | 1 | 22 | 4 |  | 88
TOTAL - H | [7 empty] | 88
3.2 | Encarregado geral com encargos complementares
Detalhe |  | Extensão | Largura | Quantidade (horas/dia) | Quantidade (dia/mês) | Quantidade (mês) | Dedução | Total
01 (um) encarregado durante o perído de execução da obra | [5 empty] | 4 |  | 4
TOTAL - MÊS | [7 empty] | 4
3.3 | Topografo com encargos complementares
Detalhe |  | Extensão | Largura | Quantidade (horas/dia) | Quantidade (dia/mês) | Quantidade (mês) | Dedução | Total
01 (um) topografo durante o perído de execução da obra |  |  |  | 0.5 | 22 | 4 |  | 44
TOTAL - H | [7 empty] | 44
3.4 | Auxiliar de topógrafo com encargos complementares
Detalhe |  | Extensão | Largura | Quantidade (horas/dia) | Quantidade (dia/mês) | Quantidade (mês) | Dedução | Total
01 (um) auxiliar de topografo durante o perído de execução da obra |  |  |  | 0.5 | 22 | 4 |  | 44
TOTAL - H | [7 empty] | 44
4 | SINALIZAÇÃO
4.1 | Placa de aço carbono com película refletiva grau técnico tipo I da ABNT, placa retangular (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive poste de sustentação)
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Mês | Área | Total
Placa de sinalização de advertência de obras em ambos os lados da Rua Custódio Costa lage |  |  | 0.4 | 1.1 | 6 |  |  | 2.64
Placa de sinalização de advertência de obras em ambos os lados da Rua Antônio Muzzi |  |  | 0.4 | 1.1 | 2 |  |  | 0.88
TOTAL - M2 | [7 empty] | 3.52
4.2 | Cone para sinalização/isolamento de áreas, altura 75 cm, inclusive fornecimento e movimentação
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Mês | Área | Total
Rua Arthur Vidigal |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
Rua Gabriel Martins Quintão |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
Avenida Nuno Lage |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
Rua Antonio Muzzi |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
Rua Custodio Costa Lage (Final da Rua) |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
TOTAL - UN | [7 empty] | 10
5 | DRENAGEM PLUVIAL
5.1 | Escavação e carga mecanizada em material de 1ª categoria
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Volume | Área | Dedução | Total
AVENIDA NUNO LAGE
Rebaixamento de caixa de rua - PV08 > PV09 |  |  | 3.5 |  |  | 67.46 |  | 236.11
Rebaixamento de caixa de rua - PV09 > PV10 |  |  | 3.5 |  |  | 21.53 |  | 75.36
TOTAL - M3 | [7 empty] | 311.47
5.2 | Aterro compactado com rolo vibratório a 95% do P.N
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Volume | Área | Dedução | Total
AVENIDA NUNO LAGE
Rebaixamento de caixa de rua - PV08 > PV09 |  |  | 3.5 |  |  | 67.46 |  | 236.11
Rebaixamento de caixa de rua - PV09 > PV10 |  |  | 3.5 |  |  | 21.53 |  | 75.36
TOTAL - M3 | [7 empty] | 311.47
5.3 | Escavação mecanizada de vala, com profundidade até 3,00m, largura menor 0,8m em solos de 1ª categoria
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Volume | Área | Dedução | Total
RUA CUSTÓDIO DA COSTA LAGE
1º Trecho: Ramal BL>CP2 |  | 10.06 | 0.7 | 1.5 |  |  |  | 10.56
1º Trecho: Ramal BL0>CP3 |  | 12.18 | 0.7 | 1.5 |  |  |  | 12.79
2º Trecho: Ramal BL>PV11 |  | 6.51 | 0.7 | 1.5 |  |  |  | 6.84
2º Trecho: Ramal BL>CP7 |  | 8.68 | 0.7 | 1.5 |  |  |  | 9.11
2º Trecho: Rede Ø400mm PV11>CP7 |  |  | 0.7 |  |  | 51.31 |  | 35.92
2º Trecho: Rede Ø400mm PV6>PV11 |  |  | 0.7 |  |  | 129.31 |  | 90.52
RUA GABRIEL MARTINS QUINTÃO
1º Trecho: Ramal BL > CP4 |  | 17.31 | 0.7 | 1.25 |  |  |  | 15.15
AVENIDA NUNO LAGE
Ramal BL > PV07 |  | 5.2 | 0.7 | 1.25 |  |  |  | 4.55
|  | 2.6 | 0.7 | 1.25 |  |  |  | 2.28
Ramal BL > PV08 |  | 5.4 | 0.7 | 1.25 |  |  |  | 4.73
|  | 3.1 | 0.7 | 1.25 |  |  |  | 2.71
Ramal BL > PV10 |  | 4.15 | 0.7 | 1.25 |  |  |  | 3.63
|  | 3 | 0.7 | 1.25 |  |  |  | 2.63
Rede Ø400 - PV08 > PV09 |  |  | 0.7 |  |  | 165.61 |  | 115.93
Rede Ø400 - PV09 > PV10 |  |  | 0.7 |  |  | 126.03 |  | 88.22
TOTAL - M3 | [7 empty] | 405.57 | 139.77
5.4 | Escavação mecanizada de vala, com profundidade até 3,00m, largura de 0,8m a 1,5m, em solos de 1ª categoria
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Volume | Área | Dedução | Total
AVENIDA NUNO LAGE
Rede Ø600 - Ala de rede > PV4 |  |  | 0.9 |  |  | 120.78 |  | 108.7
Rede Ø600 - PV4 > CP06 |  |  | 0.9 |  |  | 20.38 |  | 18.34
Rede Ø600 - CP06 > PV05 |  |  | 0.9 |  |  | 127.99 |  | 115.19
Rede Ø600 - PV05 > PV06 |  |  | 0.9 |  |  | 205.5 |  | 184.95
Rede Ø600 - PV06 > PV07 |  |  | 0.9 |  |  | 125.64 |  | 113.08
Rede Ø600 - PV07 > PV08 |  |  | 0.9 |  |  | 70.4 |  | 63.36
TOTAL - M3 | [7 empty] | 603.62
5.5 | Preparo do fundo de vala com largura menor que 1,5 m
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
RUA CUSTÓDIO DA COSTA LAGE
1º Trecho: Ramal BL>CP2 |  | 10.06 | 0.7 |  |  |  |  | 7.04
1º Trecho: Ramal BL0>CP3 |  | 12.18 | 0.7 |  |  |  |  | 8.53
2º Trecho: Ramal BL>PV11 |  | 6.51 | 0.7 |  |  |  |  | 4.56
2º Trecho: Ramal BL>CP7 |  | 8.68 | 0.7 |  |  |  |  | 6.08
2º Trecho: Rede Ø400mm PV11>CP7 |  | 35.03 | 0.7 |  |  |  |  | 24.52
2º Trecho: Rede Ø400mm PV6>PV11 |  | 51.76 | 0.7 |  |  |  |  | 36.23
RUA GABRIEL MARTINS QUINTÃO
1º Trecho: Ramal BL > CP4 |  | 17.31 | 0.7 |  |  |  |  | 12.12
AVENIDA NUNO LAGE
Ramal BL > PV07 |  | 5.2 | 0.7 |  |  |  |  | 3.64
|  | 2.6 | 0.7 |  |  |  |  | 1.82
Ramal BL > PV08 |  | 5.4 | 0.7 |  |  |  |  | 3.78
|  | 3.1 | 0.7 |  |  |  |  | 2.17
Ramal BL > PV10 |  | 4.15 | 0.7 |  |  |  |  | 2.91
|  | 3 | 0.7 |  |  |  |  | 2.1
Rede Ø600 - Ala de rede > PV4 |  | 49.71 | 0.9 |  |  |  |  | 44.74
Rede Ø600 - PV4 > CP06 |  | 10.21 | 0.9 |  |  |  |  | 9.19
Rede Ø600 - CP06 > PV05 |  | 68.1 | 0.9 |  |  |  |  | 61.29
Rede Ø600 - PV05 > PV06 |  | 91.99 | 0.9 |  |  |  |  | 82.79
Rede Ø600 - PV06 > PV07 |  | 64.44 | 0.9 |  |  |  |  | 58
Rede Ø600 - PV07 > PV08 |  | 30.58 | 0.9 |  |  |  |  | 27.52
Rede Ø400 - PV08 > PV09 |  | 49.61 | 0.7 |  |  |  |  | 34.73
Rede Ø400 - PV09 > PV10 |  | 51.73 | 0.7 |  |  |  |  | 36.21
TOTAL - M2 | [7 empty] | 469.97
5.6 | Berço em concreto não estrutural, preparado em obra com betoneira, Fck ≥ 15MPa, inclusive lançamento, adensamento e acabamento
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
AVENIDA NUNO LAGE
Rede Ø600 - Ala de rede > PV4 |  | 49.71 | 0.9 | 0.12 |  |  |  | 5.37
Rede Ø600 - PV4 > CP06 |  | 10.21 | 0.9 | 0.12 |  |  |  | 1.1
Rede Ø600 - CP06 > PV05 |  | 68.1 | 0.9 | 0.12 |  |  |  | 7.35
Rede Ø600 - PV05 > PV06 |  | 91.99 | 0.9 | 0.12 |  |  |  | 9.93
Rede Ø600 - PV06 > PV07 |  | 64.44 | 0.9 | 0.12 |  |  |  | 6.96
Rede Ø600 - PV07 > PV08 |  | 30.58 | 0.9 | 0.12 |  |  |  | 3.3
TOTAL - M3 | [7 empty] | 34.01
5.7 | Tubo de concreto armado PA1, DN 400mm, junta rígida tipo ponta e bolsa, incluindo fornecimento, assentamento e rejuntamento
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
RUA CUSTÓDIO DA COSTA LAGE
1º Trecho: Ramal BL>CP2 |  | 10.06 | [5 empty] | 10.06
1º Trecho: Ramal BL0>CP3 |  | 12.18 | [5 empty] | 12.18
2º Trecho: Ramal BL>PV11 |  | 6.51 | [5 empty] | 6.51
2º Trecho: Ramal BL>CP7 |  | 8.68 | [5 empty] | 8.68
2º Trecho: Rede Ø400mm PV11>CP7 |  | 35.03 | [5 empty] | 35.03
2º Trecho: Rede Ø400mm PV6>PV11 |  | 51.76 | [5 empty] | 51.76
RUA GABRIEL MARTINS QUINTÃO
1º Trecho: Ramal BL > CP4 |  | 17.31 | [5 empty] | 17.31
AVENIDA NUNO LAGE
Ramal BL > PV07 |  | 5.2 | [5 empty] | 5.2
|  | 2.6 | [5 empty] | 2.6
Ramal BL > PV08 |  | 5.4 | [5 empty] | 5.4
|  | 3.1 | [5 empty] | 3.1
Ramal BL > PV10 |  | 4.15 | [5 empty] | 4.15
|  | 3 | [5 empty] | 3
Rede Ø400 - PV08 > PV09 |  | 49.61 | [5 empty] | 49.61
Rede Ø400 - PV09 > PV10 |  | 51.73 | [5 empty] | 51.73
TOTAL - M | [7 empty] | 266.32
5.8 | Tubo de concreto armado PA1, DN 600mm, junta rígida tipo ponta e bolsa, incluindo fornecimento, assentamento e rejuntamento
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
Rede Ø600 - Ala de rede > PV4 |  | 49.71 | [5 empty] | 49.71
Rede Ø600 - PV4 > CP06 |  | 10.21 | [5 empty] | 10.21
Rede Ø600 - CP06 > PV05 |  | 68.1 | [5 empty] | 68.1
Rede Ø600 - PV05 > PV06 |  | 91.99 | [5 empty] | 91.99
Rede Ø600 - PV06 > PV07 |  | 64.44 | [5 empty] | 64.44
Rede Ø600 - PV07 > PV08 |  | 30.58 | [5 empty] | 30.58
TOTAL - M | [7 empty] | 315.03
5.9 | Reaterro de vala com compactação mecânica através de placa vibratória
Detalhe |  | Dedução do volume ocupado pelos tubos |  |  | Volume de escavação das valas | Área | Dedução | Total
|  | Extensão | Área = πxr² | Volume a ser deduzido
RUA CUSTÓDIO DA COSTA LAGE
1º Trecho: Ramal BL>CP2 |  | 10.06 | 0.18086 | 1.82 | 165.74 |  |  | 143.27
1º Trecho: Ramal BL0>CP3 |  | 12.18 | 0.18086 | 2.2
2º Trecho: Ramal BL>PV11 |  | 6.51 | 0.18086 | 1.18
2º Trecho: Ramal BL>CP7 |  | 8.68 | 0.18086 | 1.57
2º Trecho: Rede Ø400mm PV11>CP7 |  | 35.03 | 0.18086 | 6.34
2º Trecho: Rede Ø400mm PV6>PV11 |  | 51.76 | 0.18086 | 9.36
Total a ser deduzido |  |  |  | 22.47
RUA GABRIEL MARTINS QUINTÃO
1º Trecho: Ramal BL > CP4 |  | 17.31 | 0.18086 | 3.131 | 15.15 |  |  | 12.02
AVENIDA NUNO LAGE
Ramal BL > PV07 |  | 5.2 | 0.18086 | 0.94 | 224.68 |  |  | 202.11
|  | 2.6 | 0.18086 | 0.47
Ramal BL > PV08 |  | 5.4 | 0.18086 | 0.977
|  | 3.1 | 0.18086 | 0.561
Ramal BL > PV10 |  | 4.15 | 0.18086 | 0.751
|  | 3 | 0.18086 | 0.543
Rede Ø400 - PV08 > PV09 |  | 49.61 | 0.18086 | 8.972
Rede Ø400 - PV09 > PV10 |  | 51.73 | 0.18086 | 9.356
Total a ser deduzido |  |  |  | 22.57
Rede Ø600 - Ala de rede > PV4 |  | 49.71 | 0.39572 | 19.67 | 603.62 |  |  | 478.96
Rede Ø600 - PV4 > CP06 |  | 10.21 | 0.39572 | 4.04
Rede Ø600 - CP06 > PV05 |  | 68.1 | 0.39572 | 26.95
Rede Ø600 - PV05 > PV06 |  | 91.99 | 0.39572 | 36.4
Rede Ø600 - PV06 > PV07 |  | 64.44 | 0.39572 | 25.5
Rede Ø600 - PV07 > PV08 |  | 30.58 | 0.39572 | 12.1
Total a ser deduzido |  |  |  | 124.66
TOTAL - M3 | [7 empty] | 836.36
5.10 | Ala de rede tubular DN 600, exclusive bota fora
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | TOTAL
Av. Nuno Lage |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
TOTAL - UN | [7 empty] | 1
5.11 | Poço de visita para drenagem pluvial em alvenaria de blocos de concreto, cheios em concreto Fck ≥ 20MPa, dimensões internas de 100X100cm, altura de 150 cm a 300 cm (varíável de acordo com perfil da rede), para rede DN 400mm e DN600mm, com tampa de concreto armado e reboco interno, incluindo escavação e reaterro compactado, conforme projeto
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | TOTAL
Rua Custódio Costa Lage - 2º Trecho: PV11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
Av. Nuno Lage - PV |  |  |  |  | 7 |  |  | 7
TOTAL - M2 | [7 empty] | 8
5.12 | Caixa de passagem para drenagem pluvial, em alvenaria de blocos de concreto, cheios em concreto Fck ≥ 20MPa, dimensões internas de 100X100cm, altura ≤ 250cm, para rede DN 400mm e DN600mm, com tampa de concreto armado e reboco interno, incluindo escavação e reaterro compactado, conforme projeto
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantitade | Meses | Área | Total
RUA CUSTÓDIO DA COSTA LAGE
1° Trecho: Caixa de Passagem 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
1° Trecho: Caixa de Passagem 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
2° Trecho: Caixa de Passagem 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
AVENIDA NUNO LAGE
Caixa de passagem 6 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
TOTAL - UN | [7 empty] | 4
5.13 | Boca de lobo simples, dimensões internas de 85x28x100cm (comp. x larg. x alt.) em alvenaria de blocos de concreto, cheios em concreto Fck ≥ 20MPa, sobre lastro de concreto 10cm, incluindo escavação e reaterro compactado, conforme projeto. Inclusive reboco para alvenaria interna, grelha GR 95 ferro fundido, cantoneira e bota fora (Tipo A - ferro fundido)
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
RUA CUSTÓDIO DA COSTA LAGE
Boca de lobo - 1º Trecho |  |  |  |  | 3 |  |  | 3
Boca de lobo - 2º Trecho |  |  |  |  | 4 |  |  | 4
RUA GABRIEL MARTINS QUINTÃO
Boca de lobo |  |  |  |  | 4 |  |  | 4
AVENIDA NUNO LAGE
Boca de lobo |  |  |  |  | 6 |  |  | 6
TOTAL - UN | [7 empty] | 17
6 | PAVIMENTAÇÃO
6.1 | Demolição manual de pavimento poliédrica, inclusive afastamento
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
RUA CUSTÓDIO DA COSTA LAGE
1° Trecho | [5 empty] | 1657.89 |  | 1657.89
2° Trecho | [5 empty] | 499.36 |  | 499.36
RUA GABRIEL MARTINS QUINTÃO
1º Trecho - Área conforme levantamento topográfico | [5 empty] | 408.47 |  | 408.47
2º Trecho - Área conforme levantamento topográfico | [5 empty] | 423.62 |  | 423.62
AVENIDA NUNO LAGE
Área conforme levantamento topográfico | [5 empty] | 3032.29 |  | 3032.29
TOTAL - M2 | [7 empty] | 6021.63
6.2 | Carga de material de qualquer natureza sobre caminhão basculante, de forma mecanizada
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantitade | Distância (km) | Empolamento | Total
Carga de pedras poliédricas para transporte até o estoque da Secretaria de Obras |  |  |  | 0.16 | 6021.63 |  | 1.5 | 1445.19
TOTAL - M3 | [7 empty] | 1445.19
6.3 | Transporte de material de qualquer natureza em caminhão basculante, DMT > 5km, dentro do perímetro urbano
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantitade | Distância (km) | Empolamento | Total
Transporte de pedras poliédricas até o estoque da Secretaria de Obras |  |  |  |  | 1445.19 | 10.1 |  | 14596.42
TOTAL - M3XKM | [7 empty] | 14596.42
6.4 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
Área a ser pavimentada |  |  |  |  | 6021.63 |  |  | 6021.63
TOTAL - M2 | [7 empty] | 6021.63
6.5 | Remoção de meio-fio pré-moldado de concreto, inclusive carga
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
RUA CUSTÓDIO DA COSTA LAGE
Demolição de meio fio existente danificado |  | 313 | [5 empty] | 313
RUA GABRIEL MARTINS QUINTÃO
Demolição de meio fio existente danificado |  | 84 | [5 empty] | 84
AVENIDA NUNO LAGE
Demolição de meio fio existente danificado |  | 600 | [5 empty] | 600
TOTAL - M | [7 empty] | 997
6.6 | Meio-fio em concreto pré-fabricado Fck ≥ 15MPa, dimensões 80x13x10x35 cm (comprimento x face inferior x face superior x altura), para vias urbanas, inclusive escavação e reaterro
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
RUA CUSTÓDIO DA COSTA LAGE
Travamento de rua com meio fio |  | 6.7 | [5 empty] | 6.7
Recomposição de meio-fio |  | 313 | [5 empty] | 313
RUA GABRIEL MARTINS QUINTÃO
Recomposição de meio fio danificados |  | 84 | [5 empty] | 84
Travamento de pavimento com meio fio |  | 7.2 | [5 empty] | 7.2
|  | 7.9 | [5 empty] | 7.9
|  | 6.95 | [5 empty] | 6.95
AVENIDA NUNO LAGE
Recomposição de meio-fio |  | 600 | [5 empty] | 600
Travamento de rua com meio-fio |  | 7.65 | [5 empty] | 7.65
|  | 10.5 | [5 empty] | 10.5
|  | 10.9 | [5 empty] | 10.9
|  | 7.81 | [5 empty] | 7.81
|  | 8.17 | [5 empty] | 8.17
|  | 7.8 | [5 empty] | 7.8
|  | 8 | [5 empty] | 8
|  | 6.7 | [5 empty] | 6.7
|  | 6.6 | [5 empty] | 6.6
TOTAL - M | [7 empty] | 1099.88
6.7 | Pavimentação de via em piso de concreto pré-moldado intertravado sobre camada de assentamento em pó de pedra, espessura de 6 cm, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
RUA CUSTÓDIO DA COSTA LAGE
1° Trecho | [5 empty] | 1657.89 |  | 1657.89
2° Trecho | [5 empty] | 499.36 |  | 499.36
RUA GABRIEL MARTINS QUINTÃO
1º Trecho - Área conforme levantamento topográfico | [5 empty] | 408.47 |  | 408.47
2º Trecho - Área conforme levantamento topográfico | [5 empty] | 423.62 |  | 423.62
AVENIDA NUNO LAGE
Área conforme levantamento topográfico | [5 empty] | 3032.29 |  | 3032.29
TOTAL - M2 | [7 empty] | 6021.63
6.8 | Sarjeta em concreto usinado, Fck ≥ 35 MPa, 30cm de base x 10cm de altura, incluindo formas e compactação do terreno
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
RUA CUSTÓDIO DA COSTA LAGE
1° Trecho |  | 496.63 | [5 empty] | 496.63
2° Trecho |  | 143.02 | [5 empty] | 143.02
RUA GABRIEL MARTINS QUINTÃO
1º Trecho - Área conforme levantamento topográfico |  | 124.55 | [5 empty] | 124.55
2º Trecho - Área conforme levantamento topográfico |  | 129.05 | [5 empty] | 129.05
AVENIDA NUNO LAGE
Sarjeta |  | 768.7 | [5 empty] | 768.7
TOTAL - M | [7 empty] | 1661.95

## C.P.U.
PREFEITURA MUNICIPAL Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | [8 empty] | 1
2
3
OBRA POR EXECUÇÃO INDIRETA | [8 empty] | 4
Setor requisitante: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | [8 empty] | 5
Objeto: | LOTE 02 - Pavimentação de via em piso de concreto pré-moldado intertravado, tipo Sextavado - Rua Custódio Costa Lage, Rua Gabriel Martins Quintão e Avenida Nuno Lage, bairro Santa Maria - Nova Era/MG |  |  |  |  | BDI: | 30.38% | 2022-11-22 | 6
7
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
1 | Poço de visita para drenagem pluvial em alvenaria de blocos de concreto, cheios em concreto Fck ≥ 20MPa, dimensões internas de 100X100cm, altura de 150 cm a 300 cm (varíável de acordo com perfil da rede), para rede DN 400mm e DN600mm, com tampa de concreto armado e reboco interno, incluindo escavação e reaterro compactado, conforme projeto | [5 empty] | UN | 5853.28
Item | Referência coeficiente | Referência custo unitário | Fonte custo unitário | Descrição do insumo / serviço | Unidade | Coeficiente | Custo unitário (R$) | Custo total (R$)
001.1 | COMP-PMNE/MG | COMP-PMNE-002 | COMP-PMNE/MG | Execução de radier, espessura de 15 cm, Fck = 30 MPa, com uso de formas em madeira serrada inclusive execução de lastro com material granular (pedra britada n.2), escavação manual e compactação mecânica de solo | M2 | 2.07 | 220.68 | 456.81
001.2 | COMP-PMNE/MG | 92803 | SINAPI (OUT/2022) | Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10,0 mm (0,617kg/m), utilizado em estrutura diversas (Armadura positiva e negativa em duas direções para radier) | KG | 49.76 | 11.72 | 583.19
001.3 | COMP-PMNE/MG | 99252 | SINAPI (OUT/2022) | Base para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 1,00 x 1,00 m, profundidade = 1,50, excluindo tampão | UN | 1 | 2340.17 | 2340.17
001.4 | COMP-PMNE/MG | ED-49621 | SETOP (JUN/2022) | Confecção de tampa em concreto armado, com armadura de ø 10,00 mm em duas direções, para poço de visita, Fck ≥ 35 MPa, inclusive lançamento de concreto, adensamento com vibrador de imersão, acabamento e formas | M3 | 2.07 | 682.74 | 1413.27
001.5 | COMP-PMNE/MG | 92803 | SINAPI (OUT/2022) | Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10,0 mm (0,617kg/m), utilizado em estrutura diversas (Armadura positiva e negativa em duas direções para tampa de concreto | KG | 49.76 | 11.72 | 583.19
001.6 | COMP-PMNE/MG | 87299 | SINAPI (OUT/2022) | Reboco, em argamassa traço 1:3 (Em volume de cimento e areia média úmida) para paredes internas, preparo mecânico com betoneira 600 L, aplicado manualmente em faces internas de paredes, espessura de 35 mm. | M2 | 0.28 | 429.9 | 120.37
001.7 | COMP-PMNE/MG | 100066 | SINAPI (OUT/2022) | Armação do sistema de paredes com uso de tela Q-196 (3,11 kg/m2) | KG | 24.88 | 14.32 | 356.28
TOTAL - | [7 empty] | 5853.28
2 | Execução de radier, espessura de 15 cm, Fck = 30 MPa, com uso de formas em madeira serrada inclusive execução de lastro com material granular (pedra britada n.2), escavação manual e compactação mecânica de solo | [5 empty] | M2 | 220.68
Item | Referência coeficiente | Referência custo unitário |  | Descrição do insumo / serviço | Unidade | Coeficiente | Custo unitário (R$) | Custo total (R$)
002.1 | 97102 | 96624 | SINAPI (OUT/2022) | Lastro com material granular (pedra britada n.1), aplicado em pisos ou radiers, espessura de *10 cm* | M3 | 0.1 | 148.16 | 14.82
002.2 | 97102 | 97082 | SINAPI (OUT/2022) | Escavação manual de viga de borda para radier | M3 | 0.035 | 47.07 | 1.65
002.3 | 97102 | 97083 | SINAPI (OUT/2022) | Compactação mecânica de solo para execução de radier, com compactador de solos a percussão | M2 | 1 | 2.6 | 2.6
002.4 | 97102 | 97086 | SINAPI (OUT/2022) | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, em madeira serrada, 4 utilizações | M2 | 0.06 | 127.41 | 7.64
002.5 | 97102 | 97087 | SINAPI (OUT/2022) | Camada separadora para execução de radier, em lona plástica | M2 | 1 | 2.62 | 2.62
002.6 | 97102 | 97092 | SINAPI (OUT/2022) | Armação para execução de radier, com uso de tela Q-196 (3,11 kg/m2) | KG | 4.4 | 20.21 | 88.92
002.7 | 97102 | 97096 | SINAPI (OUT/2022) | Concretagem de radier, piso ou laje sobre solo, Fck ≥ 30 MPa, para espessura de 15 cm - Lançamento, adensamento e acabamento | M3 | 0.15 | 682.86 | 102.43
TOTAL - M2 | [7 empty] | 220.68
3 | Caixa de passagem para drenagem pluvial, em alvenaria de blocos de concreto, cheios em concreto Fck ≥ 20MPa, dimensões internas de 100X100cm, altura ≤ 250cm, para rede DN 400mm e DN600mm, com tampa de concreto armado e reboco interno, incluindo escavação e reaterro compactado, conforme projeto | [5 empty] | UN | 5634.74
Item | Referência coeficiente | Referência custo unitário | Fonte custo unitário | Descrição do insumo / serviço | Unidade | Coeficiente | Custo unitário (R$) | Custo total (R$)
003.1 | COMP-PMNE/MG | COMP-PMNE-002 | COMP-PMNE/MG | Execução de radier, espessura de 15 cm, Fck = 30 MPa, com uso de formas em madeira serrada inclusive execução de lastro com material granular (pedra britada n.2), escavação manual e compactação mecânica de solo | M2 | 1.96 | 220.68 | 432.53
003.2 | COMP-PMNE/MG | 92803 | SINAPI (OUT/2022) | Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10,0 mm (0,617kg/m), utilizado em estrutura diversas (Armadura positiva e negativa em duas direções para radier) | KG | 49.76 | 11.72 | 583.19
003.3 | COMP-PMNE/MG | 99252 | SINAPI (OUT/2022) | Base para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 1x1 m, profundidade = 1,50 m, excluindo tampão. af_12/2020 | UN | 1 | 2340.17 | 2340.17
003.4 | COMP-PMNE/MG | ED-49621 | SETOP (JUN/2022) | Confecção de tampa em concreto armado, com armadura de ø 10,00 mm em duas direções, para poço de visita, Fck ≥ 35 MPa, inclusive lançamento de concreto, adensamento com vibrador de imersão, acabamento e formas | M3 | 1.96 | 682.74 | 1338.17
003.5 | COMP-PMNE/MG | 92803 | SINAPI (OUT/2022) | Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10,0 mm (0,617kg/m), utilizado em estrutura diversas (Armadura positiva e negativa em duas direções para tampa de concreto) | KG | 49.76 | 11.72 | 583.19
003.6 | COMP-PMNE/MG | 87299 | SINAPI (OUT/2022) | Reboco, em argamassa traço 1:3 (Em volume de cimento e areia média úmida) para paredes internas, preparo mecânico com betoneira 600 L, aplicado manualmente em faces internas de paredes, espessura de 35 mm. | M3 | 0.21 | 429.9 | 90.28
003.7 | COMP-PMNE/MG | 100066 | SINAPI (OUT/2022) | Armação do sistema de paredes com uso de tela Q-196 (3,11 kg/m2) | KG | 18.66 | 14.32 | 267.21
TOTAL - UN | [7 empty] | 5634.74

## Memória de cálculo - Composição
PREFEITURA MUNICIPAL Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
OBRA POR EXECUÇÃO INDIRETA
Setor requisitante: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Objeto: | LOTE 02 - Pavimentação de via em piso de concreto pré-moldado intertravado, tipo Sextavado - Rua Custódio Costa Lage, Rua Gabriel Martins Quintão e Avenida Nuno Lage, bairro Santa Maria - Nova Era/MG |  |  |  |  | BDI: | 30.38% | 2022-11-22
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
5.11 | Poço de visita para drenagem pluvial em alvenaria de blocos de concreto, cheios em concreto Fck ≥ 20MPa, dimensões internas de 100X100cm, altura de 150 cm a 300 cm (varíável de acordo com perfil da rede), para rede DN 400mm e DN600mm, com tampa de concreto armado e reboco interno, incluindo escavação e reaterro compactado, conforme projeto
001.1 | Execução de radier, espessura de 15 cm, Fck = 30 MPa, com uso de formas em madeira serrada inclusive execução de lastro com material granular (pedra britada n.2), escavação manual e compactação mecânica de solo
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantitade | Meses | Dedução | Total
Base para caixa de passagem |  | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  | 2.07
TOTAL - M3 | [7 empty] | 2.07
001.2 | Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10,0 mm (0,617kg/m), utilizado em estrutura diversas (Armadura positiva e negativa em duas direções para radier)
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantitade | Direção | Massa nominal (kg/m2) | Total
Radier - Positiva |  | 1.44 |  |  | 14 | 2 | 0.617 | 24.88
Radier - Negativa |  | 1.44 |  |  | 14 | 2 | 0.617 | 24.88
TOTAL - M2 | [7 empty] | 49.76
001.4 | Confecção de tampa em concreto armado, com armadura de ø 10,00 mm em duas direções, para poço de visita, Fck ≥ 35 MPa, inclusive lançamento de concreto, adensamento com vibrador de imersão, acabamento e formas
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantitade | Meses | Dedução | Total
Tampa para caixa de passagem |  | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  | 2.07
TOTAL - M2 | [7 empty] | 2.07
001.5 | Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10,0 mm (0,617kg/m), utilizado em estrutura diversas (Armadura positiva e negativa em duas direções para tampa de concreto
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantitade | Direção | Massa nominal (kg/m) | Total
Tampa de concreto - Positiva |  | 1.44 |  |  | 14 | 2 | 0.617 | 24.88
Tampa de concreto - Negativa |  | 1.44 |  |  | 14 | 2 | 0.617 | 24.88
TOTAL - KG | [7 empty] | 49.76
001.6 | Reboco, em argamassa traço 1:3 (Em volume de cimento e areia média úmida) para paredes internas, preparo mecânico com betoneira 600 L, aplicado manualmente em faces internas de paredes, espessura de 35 mm.
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Lados | Espessura | Dedução | Total
Paredes internas |  |  | 1 | 2 | 4 | 0.035 |  | 0.28
TOTAL - M3 | [7 empty] | 0.28
001.7 | Armação do sistema de paredes com uso de tela Q-196 (3,11 kg/m2)
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantitade | Direção | Massa nominal (kg/m2) | Total
Tampa para caixa de passagem |  |  | 1 | 2 |  | 4 | 3.11 | 24.88
TOTAL - | [7 empty] | 24.88
3 | Caixa de passagem para drenagem pluvial, em alvenaria de blocos de concreto, cheios em concreto Fck ≥ 20MPa, dimensões internas de 100X100cm, altura ≤ 250cm, para rede DN 400mm e DN600mm, com tampa de concreto armado e reboco interno, incluindo escavação e reaterro compactado, conforme projeto
003.1 | Execução de radier, espessura de 15 cm, Fck = 30 MPa, com uso de formas em madeira serrada inclusive execução de lastro com material granular (pedra britada n.2), escavação manual e compactação mecânica de solo
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantitade | Meses | Dedução | Total
Base para caixa de passagem |  | 1.4 | 1.4 |  |  |  |  | 1.96
TOTAL - Unidade | [7 empty] | 1.96
003.2 | Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10,0 mm (0,617kg/m), utilizado em estrutura diversas (Armadura positiva e negativa em duas direções para radier)
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantitade | Direção | Massa nominal (kg/m2) | Total
Radier - Positiva |  | 1.44 |  |  | 14 | 2 | 0.617 | 24.88
Radier - Negativa |  | 1.44 |  |  | 14 | 2 | 0.617 | 24.88
TOTAL - M3 | [7 empty] | 49.76
003.4 | Confecção de tampa em concreto armado, com armadura de ø 10,00 mm em duas direções, para poço de visita, Fck ≥ 35 MPa, inclusive lançamento de concreto, adensamento com vibrador de imersão, acabamento e formas
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantitade | Meses | Dedução | Total
Tampa para caixa de passagem |  | 1.4 | 1.4 |  |  |  |  | 1.96
TOTAL - H | [7 empty] | 1.96
003.5 | Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10,0 mm (0,617kg/m), utilizado em estrutura diversas (Armadura positiva e negativa em duas direções para tampa de concreto)
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantitade | Direção | Massa nominal (kg/m) | Total
Tampa de concreto - Positiva |  | 1.44 |  |  | 14 | 2 | 0.617 | 24.88
Tampa de concreto - Negativa |  | 1.44 |  |  | 14 | 2 | 0.617 | 24.88
TOTAL - H | [7 empty] | 49.76
003.6 | Reboco, em argamassa traço 1:3 (Em volume de cimento e areia média úmida) para paredes internas, preparo mecânico com betoneira 600 L, aplicado manualmente em faces internas de paredes, espessura de 35 mm.
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Lados | Espessura | Dedução | Total
Paredes internas |  |  | 1 | 1.5 | 4 | 0.035 |  | 0.21
TOTAL - | [7 empty] | 0.21
003.7 | Armação do sistema de paredes com uso de tela Q-196 (3,11 kg/m2)
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantitade | Direção | Massa nominal (kg/m2) | Total
Tampa para caixa de passagem |  |  | 1 | 1.5 |  | 4 | 3.11 | 18.66
TOTAL - | [7 empty] | 18.66

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
OBRA POR EXECUÇÃO INDIRETA
Setor requisitante: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Objeto: | LOTE 02 - Pavimentação de via em piso de concreto pré-moldado intertravado, tipo Sextavado - Rua Custódio Costa Lage, Rua Gabriel Martins Quintão e Avenida Nuno Lage, bairro Santa Maria - Nova Era/MG |  | 2022-11-22
BDI
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  | 90%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  | 5%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Contrução de rodovias e ferrovias
Itens |  | Siglas | % Adotado
Administração Central |  | AC | 4.01%
Seguro e Garantia |  | SG | 0.4%
Risco |  | R | 0.56%
Despesas Financeiras |  | DF | 1.11%
Lucro |  | L | 7.3%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  | ISS | 4.5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  | CPRB | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  | BDI PAD | 23.99%
BDI COM desoneração |  | BDI DES | 30.38%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 90%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
𝐵𝐷𝐼=((1+𝐴𝐶+𝑆+𝑅+𝐺)×(1+𝐷𝐹)×(1+𝐿))/((1−𝐶𝑃−𝐼𝑆𝑆−𝐶𝑅𝑃𝐵))−1
𝐵𝐷𝐼=((1+𝐴𝐶+𝑆+𝑅+𝐺)×(1+𝐷𝐹)×(1+𝐿))/((1−𝐶𝑃−𝐼𝑆𝑆−𝐶𝑅𝑃𝐵))−1
𝐵𝐷𝐼=((1+𝐴𝐶+𝑆+𝑅+𝐺)×(1+𝐷𝐹)×(1+𝐿))/((1−𝐶𝑃−𝐼𝑆𝑆−𝐶𝑅𝑃𝐵))−1
𝐵𝐷𝐼=((1+𝐴𝐶+𝑆+𝑅+𝐺)×(1+𝐷𝐹)×(1+𝐿))/((1−𝐶𝑃−𝐼𝑆𝑆−𝐶𝑅𝑃𝐵))−1
𝐵𝐷𝐼=((1+𝐴𝐶+𝑆+𝑅+𝐺)×(1+𝐷𝐹)×(1+𝐿))/((1−𝐶𝑃−𝐼𝑆𝑆−𝐶𝑅𝑃𝐵))−1
𝐵𝐷𝐼=((1+𝐴𝐶+𝑆+𝑅+𝐺)×(1+𝐷𝐹)×(1+𝐿))/((1−𝐶𝑃−𝐼𝑆𝑆−𝐶𝑅𝑃𝐵))−1

## Cronograma Fis-Fin
PREFEITURA MUNICIPAL Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
OBRA POR EXECUÇÃO INDIRETA
Setor requisitante: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Objeto: | LOTE 02 - Pavimentação de via em piso de concreto pré-moldado intertravado, tipo Sextavado - Rua Custódio Costa Lage, Rua Gabriel Martins Quintão e Avenida Nuno Lage, bairro Santa Maria - Nova Era/MG | [9 empty] | BDI: | 30.38% | 2022-11-22
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO
ITEM | EVENTO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | Físico % | 100% | MÊS 1: 70%; MÊS 2: 0%; MÊS 3: 0%; MÊS 4: 30%
|  | Financeiro | 4783.67 | MÊS 1: 3348.57; MÊS 2: 0; MÊS 3: 0; MÊS 4: 1435.1 | 4783.67 | 4783.67 | 0
2 | CANTEIRO DE OBRAS | Físico % | 100% | MÊS 1: 63.71%; MÊS 2: 36.29%; MÊS 3: 0%; MÊS 4: 0%
|  | Financeiro | 10641.97 | MÊS 1: 6779.77; MÊS 2: 3862.2; MÊS 3: 0; MÊS 4: 0 | 10641.97 | 10641.97 | 0
3 | ADMINISTRAÇAO LOCAL | Físico % | 100% | MÊS 1: 25%; MÊS 2: 25%; MÊS 3: 25%; MÊS 4: 25%
|  | Financeiro | 44694.2 | MÊS 1: 11173.55; MÊS 2: 11173.55; MÊS 3: 11173.55; MÊS 4: 11173.55 | 44694.2 | 44694.2 | 0
4 | SINALIZAÇÃO | Físico % | 100% | MÊS 1: 25%; MÊS 2: 25%; MÊS 3: 25%; MÊS 4: 25%
|  | Financeiro | 2186.36 | MÊS 1: 546.59; MÊS 2: 546.59; MÊS 3: 546.59; MÊS 4: 546.59 | 2186.36 | 2186.36 | 0
5 | DRENAGEM PLUVIAL | Físico % | 100% | MÊS 1: 50%; MÊS 2: 50%; MÊS 3: 0%; MÊS 4: 0%
|  | Financeiro | 403246.65 | MÊS 1: 201623.33; MÊS 2: 201623.32; MÊS 3: 0; MÊS 4: 0 | 403246.65 | 403246.65 | 0
6 | PAVIMENTAÇÃO | Físico % | 99.99% | MÊS 1: 18.48%; MÊS 2: 27.17%; MÊS 3: 27.17%; MÊS 4: 27.17%
|  | Financeiro | 1133787.74 | MÊS 1: 209553.69; MÊS 2: 308078.02; MÊS 3: 308078.02; MÊS 4: 308078.01 | 1133787.74 | 1133787.74 | 0
TOTAL |  | Físico % | 100% | MÊS 1: 27.08%; MÊS 2: 32.84%; MÊS 3: 20%; MÊS 4: 20.08% | 100% | 100% | 0%
|  | Financeiro | 1599340.59 | MÊS 1: 433025.5; MÊS 2: 525283.68; MÊS 3: 319798.16; MÊS 4: 321233.25 | 1599340.59 | 1599340.59 | 0